## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
#VALUE! |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 | [10 empty] | 80%
50%
COMPONENTE I. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE | % AVANCE | ACOMULADO | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Política de administración de riesgos divulgada semestral a todos los servidores públicos de la entidad | Profesional de Planeación | Primer semestre | La política de administración de riesgo se socializo mediante correo electronico el día 24 de marzo de 2023 | 100% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 La Oficina de Control Interno una vez revisadas las acciones que hacen alusión a los avances logrados en relación con la presente actividad identifica que mediante correo electrónico de fecha 24 de marzo de 2023, socializó la política de administración de riegos del Fondo, el día 23 de junio de 2023 la oficina de control interno socializo mediante correo electrónico la política a todos los funcionarios, adoptada mediante Resolución No. 017 del 17 de agosto de 2021.
2 | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Validar y actualizar con los lideres de proceso el mapa de riesgos de corrupción y gestión y actualizar controles | Matriz de Riesgos de Corrupción | Profesional de Planeación | Primer trimestre | La matriz de riesgo de corrupción fue actualizada con los lideres de área y fue publicada en el siguiente enlance https://fondecun.gov.co/politica-de-administracion-del-riesgo/#334-592-mapa-de-riesgos-de-corrupcion | 100% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Mediante reuniones con los líderes de los procesos y previa programación, se adelantó la validación de los riesgos de corrupción ya existentes y se propusieron nuevos riesgos por proceso conforme al cumplimiento de los requisitos de la política de operación riesgos actualizada, la verificación de los objetivos, alcance y acciones de control dentro de los procesos y con los cuales se identifican oportunidades dentro de los respectivos mapas. El mapa de riesgos de corrupción es publicado en la página web de fondo en el sitio. Se evidencia mapa de riesgos de corrupción y gestión validada, actualiza. La profesional en planeación presenta para aprobación el mapa de riesgos de corrupción ante el Comité de gestión y desempaño como se evidencia en el actas No,2 del día 21 de 27 de enero 2023
|  | 2.2 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción y de gestión con los servidores públicos de Fondecun | Correo de Socialización del Mapa de Riesgo de Corrupción | Profesional de Planeación | Primer semestre | Se realizó socialización medianteComite Institucional de Gestión y Desemepeño bajo acta No 2 del 27 de enero de 2023, adiciopnalmente se remitio correo electronico el 17 de mayo de 2023 | 100% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se evidencia socialización de mapas de riesgo mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño bajo acta No 2 del 27 de enero de 2023 y mediante correo electrónico el 17 de mayo de 2023, a los funcionarios de Fondecun.
3 | Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Mapa de riesgos publicado | Profesional de Planeación | Primer semestre | Los mapas de riesgos de gestión y corrupción en los siguintes enlaces https://fondecun.gov.co/politica-de-administracion-del-riesgo/#334-592-mapa-de-riesgos-de-corrupcion https://fondecun.gov.co/politica-de-administracion-del-riesgo/#334-593-mapa-de-riesgos-de-gestion | 100% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se adelantaron mesas de trabajo para identificación de riesgos de gestión y de corrupción, se socializo los servidores públicos del fondo junto con la metodóloga de gestión de riesgos y la política actualiza, en las mesas de trabajo realizadas para la actualización y revisión del mapa de riesgos en los meses de enero y febrero de 2023 El mapa de riesgos de corrupción es publicado en la página web de fondo: https://fondecun.gov.co/politica-de-administracion-del-riesgo/#334-593-mapa-de-riesgos-de-gestion
4 | Subcomponente 4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera cuatrimestral | Informe de seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles | Líderes de procesos | Cuatrimestral | Los lideres de proceso realizaron seguimiento a corte 30 de abril a cada uno de los riesgos que se contemplaron en las áreas de los que son responsables, el respectivo seguimiento y soporte se evidencian en la siguiente ruta de la red \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023\SOPORTES | 33.33% | Los lideres de proceso realizaron seguimiento a corte 31 de agosto a cada uno de los riesgos que se contemplaron en las áreas de los que son responsables, el respectivo seguimiento y soporte se evidencian en la siguiente ruta de la red \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023\SOPORTES | 33.33% | Los lideres de proceso realizaron seguimiento a corte de diciembre a cada uno de los riesgos que se contemplaron en las áreas de los que son responsables, el respectivo seguimiento y soporte se evidencian en la siguiente ruta de la red, por lo tanto se cumple con el 100% en este tercer cuatrimestre. \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\3. Plan Anticorrupción\2023\SOPORTES\Nueva carpeta | 33% | 99.67% | Verificación enero 5 de 2024 Los profesionales responsables del monitoreo de los mapas de riesgos de Fondecun realizan el monitoreo del primer, se gundo y tercer cuatrimestre de 2023, cumpliendo con su rol de primera línea de defensa.
|  | 4.2 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Informe de seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles | Líderes de procesos | Cuatrimestral | El seguimiento se realiza seguimiento semestral al mapa de riesgos de gestión, por lo tanto el resporte se realizara en el mes de julio | 0% | Los lideres de proceso realizaron seguimiento a corte 30 de junio a cada uno de los riesgos que se contemplaron en las áreas de los que son responsables, el respectivo seguimiento y soporte se evidencian en la siguiente ruta de la red \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\Mapa de Riesgos 2023 | 50% | Los lideres de proceso realizaron seguimiento a corte de diciembre a cada uno de los riesgos que se contemplaron en las áreas de los que son responsables, el respectivo seguimiento y soporte se evidencian en la siguiente ruta de la red \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\Mapa de Riesgos 2023 | 50% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Los responsables remiten los soportes de su respectivo seguimiento a la carpeta compartida de Fondecun, como se evidencia en la siguiente ruta. \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023
5 | Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional y de corrupción, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Informe cuatrimestral | Jefe Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | en cumplimiento de la metodología para la construcción del PAAC 2023 la JOCI, realiza seguimiento al plan de acción validando el cumplimiento de las acciones propuestas (verificación, actualización socialización y aprobación gestión de riesgos) | 33.33% | En cumplimiento de la metodología para la construcción del PAAC 2023 la JOCI, realiza seguimiento al plan de acción validando el cumplimiento de las acciones propuestas (verificación, actualización socialización y aprobación gestión de riesgos) | 33.33% | En cumplimiento de la metodología para la construcción del PAAC 2023 la JOCI, realiza seguimiento al plan de acción validando el cumplimiento de las acciones propuestas (verificación, actualización socialización y aprobación gestión de riesgos) | 33.33% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 La oficina de control interno en cumplimiento de la metodología para la construcción del PAAC 2023 la JOCI, realiza seguimiento al plan de acción validando el cumplimiento de las acciones propuestas (verificación, actualización socialización y aprobación gestión de riesgos)
|  | 5.2 | Presentar ante el Comité Institucional de Control Interno los riesgos materializados para la toma de decisiones | Informe Semestral | Profesional de Planeación | Semestral | Se presentara ante comité en el mes de junio | 0% | La profesional de Planeacion realizó seguimiento a los riesgos según lo reportado por los lideres de proceos y es socializacon mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño bajo acta No 5 del 17 de julio de 2023 | 50% | La profesional de Planeacion realizó seguimiento a los riesgos según lo reportado por los lideres de proceos y es socializacon mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño bajo acta No 5 del 17 de julio de 2023 | 50% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 se evidencia seguimiento realizado por la profesional de planeación a los riesgos según lo reportado por los lideres de procesos y es socialización mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño bajo acta No 5 del 17 de julio de 2023
99.96%

## RENDICIÓN DE CUENTAS
#VALUE! |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 | [10 empty] | 80%
50%
COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE | % AVANCE | ACUMULADO | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Información de calidad y lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Cumplimiento de los cuatro pasos de los lineamientos metodológicos de la estrategia de la rendición de cuentas | Profesional de Planeación | Anual | La estrategia de rendición de cuentas se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño bajo acta No 1 del 04 de enero de 2023 | 100% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno, se pude evidenciar que mediante La estrategia de rendición de cuentas se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño bajo acta No 1 del 04 de enero de 2023 No se evidencia reporte de Cumplimiento de los cuatro pasos de los lineamientos metodológicos de la estrategia de la rendición de cuentas
|  | 1.2 | Publicar el informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública | Informe de gestión publicado | Profesional de Planeación | Anual | El área de Planeación publicó en la página web en la sección "transparencia y acceso a la información pública" el informe de gestión de la vigencia 2022, el día 31 enero de 2023 https://fondecun.gov.co/rendicion-de-cuentas/#292-481-2022-1654043500 | 100% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno se pude evidenciar que se publicó el informe de gestión anual en la página web institucional. https://fondecun.gov.co/rendicion-de-cuentas/#292-481-2022-1654043500
|  | 1.3 | Publicar y socializar boletines con información relevante asociada a la gestión del fondo por diversos canales de comunicación | Piezas comunicativas | Profesional de Planeación | Trimestral | Actualmente se estan publicando boletines en la sección de noticias de la pagina web de igual manera las redes sociales son la vitrina que estamos usando para dar a conocer el trabajo que se viene adelantando en la entidad https://fondecun.gov.co/category/noticias/ | 33.33% | Actualmente se estan publicando boletines en la sección de noticias de la pagina web de igual manera las redes sociales son la vitrina que estamos usando para dar a conocer el trabajo que se viene adelantando en la entidad https://fondecun.gov.co/category/noticias/ | 66.67% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno se pude evidenciar que se publica en la página web institucional, boletines en la sección de noticias de la pagina web de igual manera las redes sociales son la vitrina que estamos usando para dar a conocer el trabajo que se viene adelantando en la entidad https://fondecun.gov.co/category/noticias/ https://fondecun.gov.co/rendicion-de-cuentas/#292-481-2022-1654043500
2 | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con los ciudadanos y sus organizaciones | 2.1 | Realizar encuestas de satisfacción a los vinculados | Encuestar como mínimo al 70% de los vinculados atendidos | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Responsable de Atención al Cliente | Trimestral | Se realizó la evaluación del satisfacción de la rendición de cuentas a través del link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvS22QGg5TQVUuqlKFKvNbaUW5Z8x_0AyAxz-L51dC6g6wmw/viewform La encuesta contaba con 8 preguntas, se recibieron 40 respuestas | 100% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno se evidencia que se realizó la encuesta de evaluación jornada de rendición de cuentas. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvS22QGg5TQVUuqlKFKvNbaUW5Z8x_0AyAxz-L51dC6g6wmw/viewform La cual constaba de 8 preguntas y participación 40 usuarios
3 | Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura dela rendición y petición de cuenta | 3.1 | Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Una campaña trimestral | Jefe Oficina Control Interno | Trimestral | Se realizó por parte de la oficina de control interno socialización de las líneas de defensa mediante capacitacion presencial en la gobernacion de cundinamarca a funcionarios de planta y contratistas de Fondecún y también se trasmitio video reflexivo. | 25% | se realizo por parte de la oficina de control intenro socializacion de la politca de adminsitracion de riesgos el dia 23 de junio de 2023 mediante correo relectronico dirigido a todos los funcionarios de fondecun. En cumplimiento al enfoque hacia la prevención y el plan de fomento de la cultura del control, por la cual se crea el acta de informe de gestión. | 50% | Completa en el primer cuatrimestre | 25% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se realizó por parte de la oficina de control interno socialización del ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA DE FONDECUN, POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, mediante correo electrónico remitido a funcionario de planta y contratista de Fondecún el día 3 de junio de 2022, y también se fijó como fondo de pantalla en los equipos de cómputo de la entidad por periodo de 2 semanas, 23 de junio de 2023 mediante correo electrónico dirigido a todos los funcionarios de Fondecún.
4 | Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la política de rendición de cuentas, evidenciado la efectividad de las acciones. | Informe de auditoría al cumplimiento de la política de rendición de cuentas. | Jefe Oficina Control Interno | Primer Semestre | En Marzo 21 de 2023 se realizó rendición de cuentas publica, se realizó convocatoria por medio de baner informativo publicado en la página web, medios de comunicación, redes sociales, y los demás, se eléboro encuesta a los asistentes, se evaluó y se generó respuesta, se actualiza página web con la información de la gestión institucional, elabora boletines para dar a conocer su gestión. La oficina de control interno elaboro INFORME EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022, socializado y publicado en la pagina web institucional https://fondecun.gov.co/rendicion-de-cuentas/ | 100% | Actividad cumplida. | 0% | Completa en el primer cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 La entidad rinde cuentas así: En marzo 21 de 2023 se realizó rendición de cuentas publica, se realizó convocatoria por medio de banner informativo publicado en la página web, medios de comunicación, redes sociales, y los demás, se eléboro encuesta a los asistentes, se evaluó y se generó respuesta, se actualiza página web con la información de la gestión institucional, elabora boletines para dar a conocer su gestión. La oficina de control interno elaboro INFORME EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022, socializado y publicado en la página web institucional https://fondecun.gov.co/rendicion-de-cuentas/
100%

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
#VALUE! |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 | [9 empty] | 80%
50%
COMPONENTE IV. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE | % AVANCE | ACOMULADO | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
NO. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Socializar el plan Estratégico de atención al usuario y de comunicaciones | Plan socializado | Profesional de Planeación | Primer Semestre | La socialización del Plan Estratégico de atención al usuario y de comunicaciones se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | Mediante correo del 23 de junio del 2023, se socializó el plan estretgico de comunicaciones y atención al usuario para todos los funcionarios y contratistas de la entidad. | 100% | Se completo en segundo cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 La Oficina de Control Interno una vez revisadas las acciones que hacen alusión a los avances logrados en relación con la presente actividad evidencia que mediante correo electrónico de fecha 23 de junio de 2023 se realizó socialización del plan estratégico de comunicaciones y atención al usuario para todos los funcionarios y contratistas de la entidad. .
|  | 1.2 | Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano | Informe de gestión y acta de comité de gerencia | Responsable de Atención al Usuario | Semestralmente | En Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 3 del 21 de abril de 2023, a corte 31 de marzo de 2023, se presenta el estado de la documentación de ingreso y salida de la entidad con radicados de correspondencia, la diferencia que existe esta soportada en correspondencia de la radicación de facturación, remisión de informes, oficios correspondientes a cada área, soportes de facturas y correspondencia que es informativa, los cuales alcanzaron un número de 971 documentos | 50% | En Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 5 del 17 de julio de 2023, a corte de junio 2023, se presenta el estado de la documentación de ingreso y salida de la entidad con radicados de correspondencia, la diferencia que existe esta soportada en correspondencia de la radicación de facturación, remisión de informes, oficios correspondientes a cada área, soportes de facturas y correspondencia que es informativa, los cuales alcanzaron un número de 2599 documentos. | 16% | En Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 9 del 26 de diciembre de 2023, a corte de dicimebre 2023, se presenta el estado de la documentación de ingreso y salida de la entidad con radicados de correspondencia, la diferencia que existe esta soportada en correspondencia de la radicación de facturación, remisión de informes, oficios correspondientes a cada área, soportes de facturas y correspondencia que es informativa, los cuales alcanzaron un número de 6,354 documentos. | 34% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno, se pude evidenciar que mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño bajo acta No 9 del 26 de diciembre de 2023, se presenta el estado de la documentación de ingreso y salida de la entidad con radicados de correspondencia.
2 | Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los servicios y/o información de la entidad. | Disponer de sitio actualizados en la página web | Responsable de Infraestructura tecnológica | Primer Semestre | Durante el primer cuatrimestres se logro realizar la contratacion para el servicio de hosting para la pagina web de la entidad y correos electronicos institucionales contrato 20230028, con este se mantiene publicado el portal web de la entidad, actualizar información para la transparencia y acceso a la información logrando comunicacion acertiva con todos los usuarios, asi mismo la entidad cueta con canales de comunicacion como correos institucionales fondecun@fondecun.gov.co, notificacionesjudiciales@fondecun.gov.co, quejasyreclamos@fondecun.gov.co, por los cuales se mantiene comunicacion con los ciudadanos. | 50% | Se continua con el servicio de hosting para el portal web de la entidad, en el cual encontramos informacion de interes para todo el publico y esta disponible el formulario de PQRSD. | 20% | Se realiza la actualziacion de información publicada en el sitio web de la entidad con el fin que los usuarios puedan encontrar infomación de la entidad, para ello se continua con el servicio de hosting para el portal web y la atencion de PQRSD por medio del formulario publicado por el sitio web de en el cual encontramos informacion de interes para todo el publico y esta disponible el formulario de PQRSD. | 30% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno se pude evidenciar que se realiza publicación de la sección de transparencia mediante la contratación para el servicio de hosting para la página web de la entidad y correos electrónicos institucionales contrato 20230028, publicado el portal web de la entidad, actualizar información para la transparencia y acceso a la información logrando comunicación asertiva con todos los usuarios , y la atención de PQRSD por medio del formulario publicado por el sitio web de en el cual encontramos información de interés para todo el público y está disponible el formulario de PQRSD..
|  | 2.2 | Disponer del acceso a la información en la página web de la entidad. | Página web reestructurada | Responsable de Infraestructura tecnológica | Semestral | Se realiza actualización de información publicada en el modulo de transparencia y acceso a la informacion como planes anuales institucionales, informes presupuestales, informes de control interno, entre otros, asi mismo se publica informacion de noticias, rendicion de cuentas. | 50% | La entidad dispone a todo el público en general el acceso a la información de la entidad en la página web www.fondecun.gov.co | 20% | Con el sitio web de la entidad se continua la publicacion de información relevante y de cumplimiento con las normas legales, sitio web que funciona sin inconvenientes. | 30% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se evidencia la implementación del portal web de la entidad fondecun.gov.co un módulo de accesibilidad para todo el contenido del sitio web que permite el manejo de alternativas a lo sensorial, manejo de contraste de color en textos e imágenes, tiene una navegación coherente, manejo adecuado de tabulador, control de elementos audiovisuales, formularios con campos bien señalados y con ayudas, esta estructura cubre todos los contenidos del sitio y es fácil uso por usuarios con distintas condiciones
3 | Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Una capacitación de atención al Usuario | Responsable de Talento Humano | Semestral | La capacitación en atención al ciudadano se realizará la segunda semana del mes de junio de 2023. | 0% | No se evidencia avance de la actividad en este periodo. | 0% | Se inscribe previamente la persona encargada de la recepción, la cual debe tener contacto directo con las personas y el servicio al cliente, este esta en curso ya que tiene fecha de terminación el 19 de diciembre de 202, Se adjunta certificado de inscripción.: \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\3. Plan Anticorrupción\2023\SOPORTES\Soportes diciembre 2023 | 100% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se evidencia por parte de la oficina de control interno certificado de asistencia a diplomado en servicio y comunicación con el cliente realizado por la contratista LAURA DUARTE, encargada de atención al usuario.
4 | Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Un Informe de seguimiento de PQRS | Responsable de Atención al Usuario | Semestral | La responsable de atención al usuario realizó una base de datos en donde se ingresan todas las PQRS que llegan a la entidad, con una semaforización en donde se evidencia el estado de la PQRS (amarillo en proceso de respuesta, verde respondido y rojo vencido) Para los derechos de petición entregados de forma física y por correo electrónico , se esta asignando un numero de radicado que le facilita al ciudadano la búsqueda de su respuesta y al servidor la proyección de respuesta | 50% | La responsable de atención al usuario realizó una base de datos en donde se ingresan todas las PQRS que llegan a la entidad, con una semaforización en donde se evidencia el estado de la PQRS (amarillo en proceso de respuesta, verde respondido y rojo vencido) Para los derechos de petición entregados de forma física y por correo electrónico , se esta asignando un numero de radicado que le facilita al ciudadano la búsqueda de su respuesta y al servidor la proyección de respuesta | 10% | La responsable de atención al usuario realizó una base de datos en donde se ingresan todas las PQRS que llegan a la entidad, con una semaforización en donde se evidencia el estado de la PQRS (amarillo en proceso de respuesta, verde respondido y rojo vencido) Para los derechos de petición entregados de forma física y por correo electrónico , se esta asignando un numero de radicado que le facilita al ciudadano la búsqueda de su respuesta y al servidor la proyección de respuesta | 40% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se evidencia por parte de la oficina de control interno Informe de seguimiento de PQRS de fecha julio de 2023,
|  | 4.2 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la presentación | Informe | Responsable de Atención al Usuario | Trimestral | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al primer trimestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 33.33% | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al segundo trimestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 33.33% | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al segundo trimestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 33.33% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al primer trimestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
5 | Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Encuestar como mínimo al 70% de los vinculados atendidos | Subgerente técnico | Semestral | Se reporta en el mes de junio el avance | 0% | La sugerencia técnica realiza encuestas de percepción de clientes, la cual es socializada mediante comité institucional de gestión y desempeño, tal como se registra en el Acta número 5 del 17 de julio del 2023. | 50% | La sugerencia técnica realiza encuestas de percepción de clientes, la cual es socializada mediante comité institucional de gestión y desempeño, tal como se registra en el Acta número 7 del 26 de dicimebre de 2023. | 50% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 se evidencia la realización de las encuestas de percepción de clientes, la cual es socializada mediante comité institucional de gestión y desempeño, tal como se registra en el Acta número 5 del 17 de julio del 2023, Acta número 9 del 26 de diciembre de 2023.
100%

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
#VALUE! |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 | [9 empty] | 80%
50%
COMPONENTE V. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE | % AVANCE | ACOMULADO | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa | 1.2 | Adelantar todos los procesos contractuales en la plataforma SECOP II | 100% de los procesos contractuales tramitados en SECOP II | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | La Oficina Asesora Jurídica relaciona los diferentes procesos contractuales en la matriz correspondiente donde se lleva el control y seguimiento actualizado de los contratos sucritos por la Entidad, los cuales se han publicado dentros de los términos legales. Se adjunta la matriz detallando cada uno de los enlaces de la plataforma Secop II que muestra aleatoriamente los procesos publicados dentro de esta vigencia 2023. La evidencia se encuentra en el enlance \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023\SOPORTES\Componente V.Transparencia y Acceso a la Información Pública\Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa\1.2 | 33.33% | La Oficina Asesora Jurídica relaciona los diferentes procesos contractuales en la matriz correspondiente donde se lleva el control y seguimiento actualizado de los contratos sucritos por la Entidad, los cuales se han publicado dentros de los términos legales. Se adjunta la matriz detallando cada uno de los enlaces de la plataforma Secop II de los procesos publicados dentro de esta vigencia 2023 de conformidad con la muesta aleatoria seleccionada. La evidencia se encuentra en el enlance \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023\SOPORTES\Componente V.Transparencia y Acceso a la Información Pública\Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa\1.2 | 33.33% | La Oficina Asesora Jurídica relaciona los diferentes procesos contractuales en la matriz correspondiente donde se lleva el control y seguimiento actualizado de los contratos sucritos por la Entidad, los cuales se han publicado dentros de los términos legales. Se adjunta la matriz detallando cada uno de los enlaces de la plataforma Secop II de los procesos publicados dentro de esta vigencia 2023 de conformidad con la muesta aleatoria seleccionada. | 33.33% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se observó y se validó la información publicada correspondiente a la celebración de procesos contractuales en Secop II, Se evidencia matriz de seguimiento y control de los contratos suscritos por el Fondo, en revisión aleatoria registran publicación del contrato en el término establecido en la ley. No se evidencia la publicación de todas las etapas contractuales según proceso auditor adelantado por la oficina de control interno. \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023\SOPORTES\Componente V.Transparencia y Acceso a la Información Pública\Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa\1.2
|  | 1.3 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Tres seguimientos | Responsable de Talento Humano | Cuatrimestral | Se validó en el aplicativo sigep ii la información registrada y cargada de los fucionarios de Fondecun, asi mismo se envió correo a cada uno de ellos indicandoles que información hace falta por registrar y / o cargar. De igual manera se socilaizó circular no. 18 de 2023 "DECLARACION DE BIENES Y RENTAS EN EL APLICATIVO SIGEP II." | 33.33% | Este cuatrimestre se sigue realizando el seguimiento por el aplicativo sigep II, por medio del cual se valida la información registrada y cargada de cada unos de los funcionarios. | 33.33% | Este cuatrimestre se sigue realizando el seguimiento por el aplicativo sigep II, por medio del cual se valida la información registrada y cargada de cada unos de los funcionarios antiguos y nuevos que ingresaron en este ultimo cuatrimestre. Se adjunta en la carpeta: \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\3. Plan Anticorrupción\2023\SOPORTES\Soportes diciembre 2023 | 33.33% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se observó y se validó la información publicada correspondiente a las hojas de vida de funcionarios del Fondo. Se recomienda realizar revisión periódica a la actualización de hojas de vida de funcionarios y contratistas.
|  | 1.4 | Verificar y presentar informe al cumplimiento de la Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica conforme ley 1712 de 2014. | Informe | Jefe Oficina Control Interno | Segundo Semestre | Actividad a realizaren el segundo semestre | 0% | En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la actual vigencia, La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento, verificó el cumplimiento mediante informe al cumplimiento de la Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica conforme ley 1712 de 2014. En el mes de agosto de 2023. | 100% | Se completo en segundo cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la actual vigencia, La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento, verificó el cumplimiento mediante informe al cumplimiento de la Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica conforme ley 1712 de 2014. En el mes de agosto de 2023.
|  | 1.5 | Capacitación a los funcionarios responsables de la revisión de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones de conformidad con la normatividad vigente. | Una capacitación | Oficina Asesora Jurídica | Semestral | El día 4 de marzo de 2023 en el salón de gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca se llevó acabo por parte de la Jefe de Oficina Asesora Jurídica, la capacitación sobre la fase de planeación indicando la realización eficiente de analisis del sector. | 50% | El día 28 de julio de 2023 en el salón de gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca se llevó acabo por parte de la Jefe de Oficina Asesora Jurídica, capacitación dirigida a los servidores públicos y contratistas de la entidad la cual versó sobre la importancia de la fase de planeación contractual, en la cual se recordaron temas clave para la realización de estudios previos y análisis y mitigación de riesgos, tanto en procesos de contratación directa como otras modalidades de selección. La evidencia se encuentra en el enlance \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023\SOPORTES\Componente V.Transparencia y Acceso a la Información Pública\Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa\1.5 | 50% | Posterior a la celebracion del contrato 2023-1421 suscrito con la Firma Gómez y Gómez Ltda con la finalidad de llevar a cabo la revisión, modificación y actualización del Manual de Contratación del Fondo, a traves de la efeciente supervision ejercida por la Jefe de la Oficina Asesora Juridica en cumplimiento del seguimiento estricto del cumplimiento de las obligaciones y cronograma de trabajo, actualmente se cuenta con el borrador del documento "Manual de Contratacion" el cual se aprobo porla Junta Directiva de la entidad Se adjunta de Manual de contratación adoptado por ACUERDO No.006 DE 2023 del 26 de diciembre de 2023. | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se evidencia la realización de capacitación a funcionarios y contratistas de la entidad, el día 4 de marzo de 2023 en el salón de gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca se llevó a cabo por parte de la Jefe de Oficina Asesora Jurídica, la capacitación sobre la fase de planeación indicando la realización eficiente de análisis del sector. El día 28 de julio de 2023 en el salón de gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca se llevó acabo por parte de la Jefe de Oficina Asesora Jurídica, capacitación dirigida a los servidores públicos y contratistas de la entidad la cual versó sobre la importancia de la fase de planeación contractual, en la cual se recordaron temas clave para la realización de estudios previos y análisis y mitigación de riesgos, tanto en procesos de contratación directa como otras modalidades de selección. actualmente se cuenta con documento "Manual de contratación" el cual se aprobó por la Junta Directiva de la entidad Se adjunta de Manual de contratación adoptado por ACUERDO No.006 DE 2023 del 26 de diciembre de 2023.
|  | 1.6 | Ejecutar el Plan PETI para la vigencia en lo referente al cumplimiento de los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | Informe | Responsable de Infraestructura tecnológica | Anual | En cumplimiento al PETIC, la entidad realiza la contratación del profesional para la gestion y administracion de recursos tecnologicos mediante contrato de prestacion de servicios nro. 2023004, asi mismo en ejecucion del plan se realiza la contratación de servicios de comunicación enlace a internet contrato 20230181, servicio de hosting para la pagina web y correos electronicos cto 20230028. | 33.33% | Se ajusta el procedimiento de contacto a autoridades, y cómo se debe reportar de una manera oportuna los incidentes de seguridad de la información. Se Realiza el Plan de contingencia informatica; Plan de continuidad del negocio Se realiza capacitación de ciberseguridad a los funcionarios y empleados de la entidad. | 33.33% | De acuerdo con los lineamientos de publicación de información de la resolución, la entidad la realizado la publicación de la información de avance en cada uno de los item de transparencia teniendo en cuenta que cumplan con los requerimientos mínimos de accesibilidad web, se realiza actualización de la plataforma y herramientas del sitio web con el fin de no tener inconvenientes en el servicio. Se presenta la matriz ITA con el diligenciamiento de la información en la plataforma de la procuraduría. | 33.33% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se evidencia la realización de las actividades programadas
2 | Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia pasiva | 2.1 | Atender las PQRSD en los términos establecidos por la ley | Un Informe de seguimiento de PQRSD | Responsable de Atención al Usuario | Trimestral | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al primer trimestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 33.33% | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al segundo trimestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 33.33% | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al cuarto trimestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 33.33% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se realizó informe de PQRSD, de manera trimestral el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ Se recomienda tomar acciones reales con el propósito de dar cumplimiento a los términos en que se deben generar las respuestas
3 | Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Actualizar las tablas de retención Documental | Tablas de retención Documental | Técnico administrativo Gestión Documental | Trimestral | Se proyectó el cronograma para la actualización de las TRD, se notificó mediante correo electrónico a los líderes del proceso para socialización. Así mismo, se cumplió con la explicación del diligenciamiento de las entrevistas con los productores de los documentos según lo establecido en el cronograma, se adjuntan los soportes. | 33.33% | Se realiza proceso de análisis e interpretación de la información recolectada en las encuestas de: Estudio de la unidad documental, propuesta que está estipulada en el Mini manual No. 4 de Tablas de Retención y Transferencias Documentales del Archivo General de la Nación, remitida por los profesionales delegados en cada oficina. En consecuencia, se retroalimenta a la subgerencia técnica y al área jurídica para realizar ajustes. | 33.33% | Se realizan lasTablas de Retención y Transferencias Documentales y se radican | 33.33% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se aprueban las tablas de retención documental mediante acta de MIPG No. 09 del 26 de diciembre de 2023 y se radican ante el Consejo Departamental de Archivo de Cundinamarca con número de radicado 2023162860 anexo 1 de fecha 28 de diciembre de 2023.
4 | Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles tanto para los diferentes grupos étnicos y culturales, como para las personas diversamente hábiles. | Accesibilidad a la información publica | Responsable de prensa | Anual | Se reportara avance en el mes de junio | 0% | En el marco de la estrategia de comunicaciones de la entidad estamos generando contenidos que facilitan la compresión de personas diversamente hábiles a través de las herramientas que nos brindan las redes sociales que estamos posicionando, con el uso o la disposición de subtítulos automáticos permitiendo el acceso a los diferentes contenidos de manera incluyente, adicional a esto generamos contenidos en un lenguaje sencillo con el fin de llegar a todo tipo de públicos, esto claro está entendiendo la naturaleza técnica e interdisciplinaria de la gerencia integral de FONDECÚN en los diferentes proyectos que lidera | 100% | Se completo en segundo cuatrimestre | 0% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se evidencia la realización de las actividades programadas mediante r seguimiento al Plan de comunicaciones del Fondo de Desarrollo de Proyectos a cargo del área de comunicaciones – Subgerencia Técnica en la vigencia 2023, bajo los lineamientos establecidos en plan de auditorías aprobado para la vigencia 2023.
5 | Subcomponente 5. Monitoreo al acceso de la información | 5.1 | Generar el informe de solicitudes de acceso a la información | Seguimiento al acceso a la información publica | Responsable de Atención al Usuario | Semestral | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al primer trimestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 33.33% | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al segundo trimestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 33.33% | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al cuarto trimestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 33.33% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Se realizó informe de PQRSD, de manera trimestral el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ Se recomienda tomar acciones reales con el propósito de dar cumplimiento a los términos en que se deben generar las respuestas.
|  | 5.2 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante la matriz ITA | Información publicada | Profesional de Planeación Responsable de Infraestructura tecnológica | Anual | Verificación del correcto funcionamineto del modulo de trnaparencia, se realiza actualización de información en el modulo de transparencia y acceso a ala información, como plnes institucionales y estrategicos, publicacion de circulares, resoluciones, infomracion presupuestal y reportes de cada una de las areas | 33.33% | En el periodo se realiza la actualizacion de informacion en diferentes modulos del modulo de transparencia, se generan nuevas paginas internas en el portal web para la organización de información cumpliento con la ley de transparencia. | 33.33% | En el periodo se realiza la actualizacion de informacion en diferentes modulos del modulo de transparencia, se generan nuevas paginas internas en el portal web para la organización de información cumpliento con la ley de transparencia. | 33.33% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 se evidencia informe de Seguimiento al acceso a la información publica mediante la matriz ITA, por parte de la oficina de control interno.
100%

## INICIATIVA ADICIONAL
|  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 | [9 empty] | 80.01%
50%
COMPONENTE VI. INICIATIVA ADICIONAL | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE | % AVANCE | ACOMULADO | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Iniciativa Adicional | 1.1 | fortalecer la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de sus servidores públicos. | Realizar los acuerdos y compromisos eticos | Responsable de Talento Humano | Anual | En el mes de Julio se socializarán los acuerdos, compromisos y protocolos eticos mediante circular a los funcionarios y contratistas de Findecun | 0% | 1.En la vigencia 2023 se realizaron envíos masivos al personal de Fondecun con información relacionada con el Código de Integridad en las siguientes fechas: del 14 al 20 de abril introducción d el código de integridad como protector de pantalla, del 21 al 27 de abril el valor Compromiso como protector de pantalla, del 28 de abril al 4 de Mayo el valor Diligencia como protector de pantalla, del 5 de mayo al 11 de mayo el valor Justicia como protector de pantalla, del 12 al 18 de mayo el valor Felicidad como protector de pantalla, del 19 al 25 de mayo el valor Honestidad como protector de pantalla, del 26 de mayo al 8 de Junio el valor Justicia como protector de pantalla, del 9 al 15 de junio el valor Cercanía como protector de pantalla. 2. Se llevo a cabo la celebración del servidor público el día 27 de junio en las instalaciones de Fondecun, se entregó a cada uno de los funcionarios (14) un cubo rubick 4x4 en madera, donde están impresos los valores del código de integridad, así mismo quedo publicado a través de redes sociales en el resumen de la semana de Fondecun. 3.Logros en el proceso de implementación del Código de Integridad en Fondecun: Uno de los logros más significativos ha sido la apropiación, la cual se ve reflejada en el que hacer de cada uno de los funcionarios donde se evidencia y se pone en práctica en las labores diarias y los valores institucionales que caracterizan a la Entidad. También el fomento de espacios donde se ha impactado positivamente en aspectos de salud mental, resolución de conflictos, comunicación asertiva en los funcionarios de la entidad promoviendo en tornos de trabajo que garantizan el bienestar laboral. | 70% | Con el fin de dar cumplimiento al avance, esta actividad quedo completada de modo satisfactorio se adjunta la ruta: \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\3. Plan Anticorrupción\2023\SOPORTES\Soportes de enero a septiembre\Componente Iniciativas adicionales\1.1\Código de integridad | 30% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno se pude evidenciar que esta actividad reporta avance en la ejecución de las acciones propuestas fortaleciendo la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de sus servidores públicos.
|  | 1.2 | Proyectar la modificación del manual de contratación y la respectiva socialización en el portal web de la entidad. | Manual de contratación y socializar | Jefe de la Oficina Jurídica | Anual | Actualmente la oficina de Asesoría Jurídica adelanta las acciones de diagnóstico pertinentes tendientes a establecer las mejoras normativas a realizar en el Manual de Contrataciones | 0% | Que el 30 de junio de 2023, El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca suscribió el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.2023-1421 con Gómez y Gómez Ltda, con plazo de ejecucion inicial hasta el 29 de octubre de 2023, con la finalidad de llevar a cabo la actualización del Manual de Contratación de la entidad. Una vez se apruebe el respetivo documento mediante Acuerdo sera debiamente socializado. Se adjunta contrato como soporte enla siguiente ruta: \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023\SOPORTES\Componente V.INICIATIVA ADICIONAL\Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa\1.2 | 30% | Posterior a la celebracion del contrato 2023-1421 suscrito con la Firma Gómez y Gómez Ltda con la finalidad de llevar a cabo la revisión, modificación y actualización del Manual de Contratación del Fondo, a traves de la efeciente supervision ejercida por la Jefe de la Oficina Asesora Juridica en cumplimiento del seguimiento estricto del cumplimiento de las obligaciones y cronograma de trabajo, actualmente se cuenta con el borrador del documento "Manual de Contratacion" el cual espera ser socializado ante la Junta Directiva de la entidad para aprobación. \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\3. Plan Anticorrupción\2023\SOPORTES\Soportes diciembre\Iniciativa Adicional | 70% | 100% | Verificación enero 5 de 2024 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno se pude evidenciar que esta actividad reporta avance en la ejecución de las acciones propuestas actualmente se cuenta con documento "Manual de contratación" el cual se aprobó por la Junta Directiva de la entidad Se adjunta de Manual de contratación adoptado por ACUERDO No.006 DE 2023 del 26 de diciembre de 2023. . Se recomienda realizar publicación en página web para el cumplimiento de lo propuesto
100%

## INF
INF
| Componentes del plan anticorrupción | Cantidad de actividades | Avance acumulado
| Riesgos de corrupción | 8 | 99.96%
| Rendición de cuentas | 6 | 100%
| Atención al ciudadano | 8 | 100%
| Transparencia y acceso a la información | 10 | 100%
| Iniciativa adicional | 2 | 100%
| Total / Promedio | 34 | 99.99%