## Gestión de Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO OCI TERCER CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Política de administración de riesgos divulgada a todos los servidores públicos de la entidad | Profesional de Planeación | Primer semestre | La política de administración de riesgo se socializo mediante circular 33 del 20 de abril de 2022. | 100% | Verificación Abril 30 de 2022 Mediante circular 33 del 20de abril de 2022, remitida por correo electrónico en la misma fecha, se socializó la política de operación de riegos del Fondo, adoptada mediante Resolución No. 017 del 17 de agosto de 2021.
2 | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de Fondecun (Interno y externo) | Documentos con análisis del contexto interno y externo de Fondecun | Profesional de Planeación | Primer semestre | Se realizara en el mes de Junio | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
|  | 2.2 | Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción | Matriz de Riesgos de Corrupción | Profesional de Planeación | Primer semestre | Se realizó reunión con los lideres de proceso para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción. A continuación se enlistan las actas de reunión: Subgerencia Técnica: 09 de febrero 2022 Subgerencia Administrativa Gestión de la información: 17 de enero de 2022 Tesorería 18 de enero de 2022 Talento Humano: 20 de enero de 2022 Oficina Asesora Jurídica: 25 de enero de 2022 Adicionalmente, se presenta mapa de riesgos de corrupción ante el Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 2 del día 21 de febrero de 2022 | 100% | Verificación Abril 30 de 2022 Mediante reuniones con los líderes de los procesos y previa programación, se adelantó la validación de los riesgos de corrupción ya existentes y se propusieron nuevos riesgos por proceso conforme al cumplimiento de los requisitos de la política de operación riesgos actualizada, la verificación de los objetivos, alcance y acciones de control dentro de los procesos y con los cuales se identifican oportunidades dentro de los respectivos mapas. El mapa de riesgos de corrupción es publicado en la página web de fondo en el sitio. file:///C:/Users/yenny.barrios/Downloads/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion- Se realizó reunión con los líderes de los procesos de Talento Humano. Gestión administrativa y de recursos físicos, planeación estratégica Seguimiento y control, gestión documental, gestión de infraestructura tecnológica, gestión jurídica y gestión de proyectos. La profesional en planeación presenta para aprobación el mapa de riesgos de corrupción ante el Comité de control interno como se evidencia en el acta No,2 del día 21 de febrero de 2022
|  | 2.3 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de Fondecun | Correo de Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Profesional de Planeación | Primer semestre | El mapa de riesgos de corrupción fue socializado mediante circular Circular 035 del 22 de abril de 2022 y correo electrónico de la misma fecha. | 100% | Verificación Abril 30 de 2022 Se adelantaron mesas de trabajo para identificación de riesgos de gestión y de corrupción, se socializo los servidores públicos del fondo junto con la metodóloga de gestión de riesgos y la política actualiza, en las mesas de trabajo realizadas para la actualización y revisión del mapa de riesgos en los meses de enero y febrero de 2022 El mapa de riesgos de corrupción es publicado en la página web de fondo: file:///C:/Users/yenny.barrios/Downloads/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-2021-Publicado.pdf y socializado mediante circular 035 del 22 de abril de 2022 y correo electrónico de la misma fecha.
3 | Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Mapa de riesgos publicado | Profesional de Planeación | Primer semestre | Desde el área de planeación realiza la respectiva publicación del mapa de riesgos de corrupción y de gestión en la página web en el botón de transparencia, como se evidencia en los siguientes enlaces https://fondecun.gov.co/reportes-de-control-interno/ https://fondecun.gov.co/politica-de-administracion-del-riesgo/ | 100% | Verificación Abril 30 de 2022 El mapa de riesgos de corrupción es publicado en la página web de fondo: https://fondecun.gov.co/reportes-de-control-interno/ https://fondecun.gov.co/politica-de-administracion-del-riesgo/
4 | Subcomponente 4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera cuatrimestral | Riesgos de corrupción gestionados con evidencias entregadas | Líderes de procesos | Cuatrimestral | Los lideres de área cumplen con el proceso de monitorear los riesgos, lo cual permite establecer si los planes de acción implementados fueron efectivos y tener los controles para determinar la materialización de un riesgo. Los responsables remiten los soportes de su respectivo seguimiento a la carpeta compartida de Fondecun, como se evidencia en la siguiente ruta. \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 | 25% | Verificación Abril 30 de 2022 La profesional con funciones de planeación realizó monitoreo del primer cuatrimestre de 2022, cumpliendo con su rol de segunda línea de defensa. A la Oficina de Control Interno se allega la información de los resultados de las metas propuestas para su evaluación desde la tercera línea de defensa. Los responsables remiten los soportes de su respectivo seguimiento a la carpeta compartida de Fondecun, como se evidencia en la siguiente ruta. \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022
|  | 4.2 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Informe de seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles | Líderes de procesos | Cuatrimestral | El responsable del área de planeación realizó seguimiento mediante correo electrónico del 2 de mayo de 2022 en donde solicita el reporte de avance y evidencia a los responsables de área dando como plazo el día 5 de mayo de 2022 Adicionalmente, consolida la información suministrados por los lideres de proceso y revisando la información entregada como soporte. | 25% | Los responsables remiten los soportes de su respectivo seguimiento a la carpeta compartida de Fondecun, como se evidencia en la siguiente ruta. \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022
5 | Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Informe cuatrimestral | Jefe Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | en cumplimiento de la metodología para la construcción del PAAC 2022, la JOCI, realiza seguimiento al plan de acción validando el cumplimiento de las acciones propuestas (verificación, actualización socialización y aprobación gestión de riesgos) | 25% | en cumplimiento de la metodología para la construcción del PAAC 2022, la JOCI, realiza seguimiento al plan de acción validando el cumplimiento de las acciones propuestas (verificación, actualización socialización y aprobación gestión de riesgos)

## Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente II. Racionalización de Trámites | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO OCI TERCER CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Identificación de tramites | 1.1 | Identificación y administración de procesos administrativos | Inventario de procedimientos administrativos | Profesional de Planeación | Primer Semestre | La actividad se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
2 | Subcomponente 2. Validación de información documentada | 2.1 | Validar la información documentada de los procesos y procedimientos conforme a lineamientos emitidos por el DAFP | Líderes de los procesos | Líderes de procesos | Primer Semestre | La actividad se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
|  | 2.2 | Formular los niveles de atención y entrega de los productos y servicios a los vinculados mediante Acuerdos de nivel de servicio | Medir el nivel de calidad oportunidad y servicio | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | Marzo 17 de 2021 |  | 0%
3 | Subcomponente 3. Actualización página web | 3.1 | Validar el contenido de la página web en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. | Página web actualizada | Profesional de Planeación | Primer Semestre | La actividad se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
4 | Subcomponente 4. Interoperabilidad | 4.1 | Elaborar la estrategia de racionalización de procedimientos administrativos | Racionalización de procedimientos administrativos | Profesional de Planeación | Segundo Semestre | La actividad se llevara a cabo en el segundo semestre | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
|  | 4.2 | Realizar seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras acuerdo a la estrategia diseñada. | Monitoreo y seguimiento | Jefe de control interno | Segundo Semestre | La actividad se llevara a cabo en el segundo semestre | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente III. Rendición de Cuentas | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO OCI TERCER CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Información de calidad y lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Cumplimiento de los cuatro pasos de los lineamiento metodológicos de la estrategia de la rendición de cuentas | Profesional de Planeación | Anual | La actividad se reportara en el cuarto trimestre | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
|  | 1.2 | Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión. | Informe de gestión | Profesional de Planeación | Anual | El área de Planeación publicó en la página web en la sección "transparencia y acceso a la información pública" el informe de gestión de la vigencia 2021, el día 31enero de 2022. Asi mismo, se realizó la publicación del informe de gestión del primer trimestre de la vigencia 2022 https://fondecun.gov.co/rendicion-de-cuentas/##292-367-2021-1631132276 | 100% | Verificación Abril 30 de 2022 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno se pude evidenciar que publico el informe de gestión anual en la página web institucional de igual forma se publicó el seguimiento a plan de acción del 1 trimestre de la vigencia 2022. https://fondecun.gov.co/rendicion-de-cuentas/##292-367-2021-1631132276
|  | 1.3 | Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión | Boletines internos | Profesional de Planeación | Trimestral | En Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 5, se realizó boletín donde socializó los avances del resultados obtenido del seguimiento al plan de acción primer trimestre de la vigencia 2022, en el cual se ilustra cumplimiento de las actividades planteadas en las politicas del Modelo Integrado de Planeacion y Gestión | 25% | Verificación Abril 30 de 2022 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno se evidencia que se e actualiza página web con la información de la gestión institucional, elabora boletines para dar a conocer su gestión.
2 | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con los ciudadanos y sus organizaciones | 2.1 | Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios. | Encuestar como mínimo al 70% de los usuarios. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Responsable de Atención al Cliente | Trimestral | Se realizó la encuesta de evaluación jornada de rendición de cuentas el dia 3 de febrero de 2022 como se evidencia en el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnZbTFnJatOs5MfQ5UmrDOeAufIAIIxfjTOTR_yXaS0qslvw/viewform?usp=sf_link La cual constaba de 9 preguntas y participacion 50 usuarios. | 100% | Verificación Abril 30 de 2022 Mediante verificación realizada por la oficina de control interno se evidencia que se realizó la encuesta de evaluación jornada de rendición de cuentas el día 3 de febrero de 2022, en la rendición de cuentas. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnZbTFnJatOs5MfQ5UmrDOeAufIAIIxfjTOTR_yXaS0qslvw/viewform?usp=sf_link La cual constaba de 9 preguntas y participación 50 usuarios.
3 | Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura dela rendición y petición de cuenta | 3.1 | Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Una campaña trimestral | Jefe Oficina Control Interno | Trimestral | Se realizó por parte de la oficina de control interno socialización de las líneas de defensa mediante correo electrónico remitido a funcionario de planta y contratista de Fondecún y también se fijó como fondo de pantalla en los equipos de cómputo de la entidad por periodo de 2 semanas. | 25% | Verificación Abril 30 de 2022 Se realizó por parte de la oficina de control interno socialización de las líneas de defensa mediante correo electrónico remitido a funcionario de planta y contratista de Fondecún y también se fijó como fondo de pantalla en los equipos de cómputo de la entidad por periodo de 2 semanas.
4 | Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la política de rendición de cuentas, evidenciado la efectividad de las acciones. | Informe de auditoría al cumplimiento de la política de rendición de cuentas. | Jefe Oficina Control Interno | Primer Semestre | La actividad se llevara a cabo en el mes de abril según programacion del plan anual de auditoria | 100% | Verificación Abril 30 de 2022 La entidad rinde cuentas así: En febrero 3 de 2022 se realizó rendición de cuentas publica, se realizó convocatoria por medio de banner informativo publicado en la página web, medios de comunicación, redes sociales, y los demás, se eléboro encuesta a los asistentes, se evaluó y se generó respuesta, se actualiza página web con la información de la gestión institucional, elabora boletines para dar a conocer su gestión. La oficina de control interno elaboro INFORME EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021, socializado y publicado en la pagina web institucional https://fondecun.gov.co/rendicion-de-cuentas/

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente IV. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO OCI TERCER CUATRIMESTRE
No. | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1 | Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Socializar el plan Estratégico de atención al usuario y de comunicaciones | Plan socializado | Profesional de Planeación | Primer Semestre | El plan estratégico de atención al usuario y de comunicaciones será socializado en el mes de junio. | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
|  | 1.2 | Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano | Informe de gestión y acta de comité de gerencia | Responsable de Atención al Usuario | Semestralmente | El informe se presentara ante el Comité de gestión y desempeño en el mes de junio | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
2 | Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los servicios y/o información de la entidad. | Disponer de sitio actualizados en la página web | Responsable de Infraestructura tecnológica | Primer Semestre | Durante el primer semestre el portal web de la entidad conto con el formulario de PQRSD, el cual los usuarios interesados se pueden comunicar con la entidad y exponer sus preguntas o requerimientos. Igualmente, promedio de los servicios de redes sociales la entidad presto comunicación con usuarios informado los planes, proyectos y noticas de la entidad. Por medio del portal web de la entidad los usuarios encuentran la información importante para acceder a los servicios, formatos de solicitud y procedimiento para adelantar los tramites. | 100% | Verificación Abril 30 de 2022 Se implementa en el portal web de la entidad fondecun.gov.co un módulo de accesibilidad para todo el contenido del sitio web que permite el manejo de alternativas a lo sensorial, manejo de contraste de color en textos e imágenes, tiene una navegación coherente, manejo adecuado de tabulador, control de elementos audiovisuales, formularios con campos bien señalados y con ayudas, esta estructura cubre todos los contenidos del sitio y es fácil uso por usuarios con distintas condiciones
|  | 2.2 | Mejorar el acceso a la información en la página web de la entidad. | Página web reestructurada | Responsable de Infraestructura tecnológica | Semestral | Como principal medida la entidad conto con los niveles de accesibilidad web, para facilitar a todo los usuarios la consulta de la información publicada de acuerdo a la Ley 1712 del 2014 en el portal web institucional. | 50% | Verificación Abril 30 de 2022 Se implementa en el portal web de la entidad fondecun.gov.co un módulo de accesibilidad para todo el contenido del sitio web que permite el manejo de alternativas a lo sensorial, manejo de contraste de color en textos e imágenes, tiene una navegación coherente, manejo adecuado de tabulador, control de elementos audiovisuales, formularios con campos bien señalados y con ayudas, esta estructura cubre todos los contenidos del sitio y es fácil uso por usuarios con distintas condiciones
3 | Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Una capacitación de atención al público | Responsable de Talento Humano | Semestral | La capacitación se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
4 | Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Un Informe de seguimiento de PQRS | Responsable de Atención al Usuario | Semestral | La actividad se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
|  | 4.2 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la presentación | Informe | Responsable de Atención al Usuario | Trimestral | Se realizó informe de PQRSD, de manera trimestral el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 25% | Verificación Abril 30 de 2022 Se evidencia la realización del informe de seguimientos PQRSD, de manera trimestral el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
5 | Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Encuestar como mínimo al 70% de los atendidos | Responsable de Atención al Usuario | Mensual | Se realizó la proyección de la encuesta de satisfacción al usuario | 10% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse mensualmente se evidencia elaboración del formato encuesta de satisfaccion

## Transparencia y Acceso a la Inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO OCI TERCER CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa | 1.1 | Publicación de la información del componente de transparencia de gobierno en línea | Actualizar la publicación de la documentación obligatoria | Profesional de Planeación | Anual | Respecto a la publicación de la información en el sección "transparencia y acceso a la información pública" se han publicado según lo enlistado a continuación, en el ítem de normatividad se relacionan las circulares y Resoluciones del primer trimestre vigencia 2022, en el ítem presupuestal el área de Presupuesto publico la ejecución de ingresos y gastos primer trimestre vigencia 2022,en el ítem de Planeación el área de Planeación realizó la publicación del plan de acción y seguimiento, informe de gestión, rendición de cuentas vigencia 2021, planes institucionales y estratégicos MIPG, plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano y mapa de riesgos de gestión, en el ítem de Control la Oficina de Control Interno publico los informes de austeridad y eficiencia del gasto público primer trimestre de 2022, informe seguimiento derechos de autor 2021, informe de evaluación control interno contable - vigencia 2021, evaluación por dependencias vigencia 2021, informe PQRS segundo semestre 2021, informe control interno segundo semestre 2021 Respecto al ítem de contratación, la Oficina Asesora Jurídica publico la información relacionada con las actividades contractuales que adelanta por las diferentes modalidades, teniendo en cuenta el objeto y características técnicas del bien o servicio requerido por la entidad, conforme al presupuesto, cuantías establecidas y el manual de contratación aplicable. Por ultimo, en el ítem de Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, se publico el seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2022 | 25% | Verificación Abril 30 de 2022 Se observó y se validó la información publicada correspondiente de la Guía Matriz de Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 . se recomienda realizar organización de la información publicada en la página web del Fondo, deforma más organizada y clara.
|  | 1.2 | Adelantar todos los procesos contractuales en la plataforma SECOP I | 100% de los procesos contractuales tramitados en SECOP I | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | La Oficina Asesora Jurídica cuenta una matriz en la que se lleva un control minucioso de los contratos suscritos por la Entidad y que estos se han publicado dentro del término establecido en la ley. Se anexa la matriz y el link de la plataforma Secop I que permite realizar muestra aleatoria de procesos publicas en lo corrido del año. La evidencia se encuentra en el enlance \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\Plan Anticorrupción 2022\Soportes\Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública\Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa | 33.3% | Verificación Abril 30 de 2022 Se evidencia matriz de seguimiento y control de los contratos suscritos por el Fondo en revisión aleatoria registran publicación en el término establecido en la ley \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\Plan Anticorrupción 2022\Soportes\Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública\Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa
|  | 1.3 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Tres seguimientos | Responsable de Talento Humano | Cuatrimestral | La planta de personal de Fondecun está compuesta por 14 funcionarios 6 de libre nombramiento y remoción y 8 trabajadores oficiales los cuales deben están incluidos en el aplicativo sigep II, por lo tanto, para el primer cuatrimestre de la vigencia se inició la transición de sigep 1 a sigep 2, donde se adelantaron las siguientes acciones para dar cumplimiento a lo estipulado por función publica al respecto: 1. Se solicito información a función pública sobre la migración a sigep II y solicitud de capacitación mediante correo electrónico el día 14 de febrero de 2022 , fecha en la que se dio inicio a la implementación de sigep II en Fondecún. En el trámite de implementación se consulta el listado de reportes (link Gestión de la información) con el propósito de bajar los archivos que arroja el Sistema SIGEP II: Monitoreo Actualización Hoja de vida, Monitoreo Bienes y Rentas, donde se determina que no fue posible el descargue de los archivos por que la planta de empleos de FONDECUN, no se encuentra creada en la plataforma. 2,El día 26 de febrero de 2022 se establece nuevamente comunicación con función publica toda vez que no es posible ingresar al aplicativo el cual muestra la siguiente información : “Por migración de entidades a sigep II, los sistemas SIGEP I Y SIGEP II estarán temporalmente fuera de servicio desde las 4:00 p.m. del día 18 de febrero hasta las 8:00 a.m. del día lunes 28 de febrero de 2022”. 3, El día 20 de abril nos informan de Función Pública que Fondecun no se encuentra vinculado y que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 la Ley 909 de 2004, viene implementando el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP en las Instituciones de la Rama Ejecutiva del Orden nacional y territorial. Que en desarrollo a las fases de despliegue del SIGEP II a nivel territorial para el año 2022 y que teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen las entidades para su implementación, la Función Pública adelantará la asesoría a nuestra entidad en los Subsistemas de Organización Institucional y Subsistema de Recursos Humanos. Por lo tanto, la Dirección de Empleo Público realizará las gestiones de asesoría para que la entidad emprenda las labores de registro, actualización y gestión de la información en el Sistema, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 el literal c) del artículo 9 la Ley 1712 de 2014. En tal sentido, para iniciar el proceso de cargue de información al SIGEP II, función publica solicito remitir información institucional como , actos Administrativos adopción Estructura, actos Administrativos de adopción Planta de Personal, actos Administrativos de adopción Escala Salarial y formato Diligenciamiento actos, información que fue remitida el día 21 de abril de 2022 por correo electrónico. 4, Si bien es cierto no se contaba con la planta de personal creada si se pudo realizar el seguimiento en la plataforma sigep de forma individual de los funcionarios , donde se validó la información de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas evidenciando que los 14 funcionarios de planta cuentan con la hoja de vida en el aplicativo sigep II, de los cuales para el mes de marzo 4 de ellos no se evidenciaban los soportes académicos y laborales, sin embargo estos soportes si se encuentran en las carpetas físicas. En cuanto a la declaración de bienes y rentas se verifico la información encontrando que de los 14 funcionarios de planta que se encontraban vinculados con corte a 31 de marzo de 2022, 12 de ellos contaban con la declaración de ingresos correspondiente a la vigencia 2021, y 2 de ellos no se evidencia en el aplicativo sin embargo si se encuentran las declaraciones en físico. 5, Se remitió correo de fecha 22 de abril de 2022, a los funcionarios de la entidad donde se recuerda la importancia del diligenciamiento de la actualización de la hoja de vida y de la declaración de bienes y rentas la cual se debe hacer en tres momentos: Al ingresar al cargo, Entre el 1º de abril y el 31 de mayo de cada vigencia, para servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional o entre el 1º de junio y el 31 de julio de cada vigencia para servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial y al retirarse del cargo, información registrada en el aplicativo sigep. Por otra parte se informa que teniendo en cuenta que se realizó la transición de sigep I a sigep II, se solicita actualizar la información requerida y validar que la información que paso de sigep I a sigep II corresponda a la que cada uno a reportado, y validar soportes, actualizar la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas y finalmente en caso de que no pueda generar el ingreso a sigep II remitir correo para actualización y recuperación de contraseña. 6, con el fin de continuar con el proceso de implementación de sigep se participó en la capacitaciones para la transición a sigep 2 el día 30 de marzo de 2022 y en el congreso internacional servidor público 4,0. 7, Finalmente se solicitó mediante correo electrónico a función pública los usuarios y claves para asignación de roles de jefe de control interno con el fin de que adelante las revisiones respectivas, jefe de contratos y operador de contratos quien se encargue de los temas relacionados con sigep II para los contratistas de la entidad. Los usuarios solicitados son los siguientes: Jefe Oficina Asesora Juridica- jefe de contratos Profesional Universitario área jurídica-Operador de contratos Jefe de Oficina de control interno | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Se evidencia requerimiento al aplicativo siguep para habilitación de usuario de Fondecun, se reporta evidencia del seguimiento a la actualización de las hojas de vida de los funcionarios.
|  | 1.4 | Verificar y presentar informe al cumplimiento de la Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica conforme ley 1712 de 2014. | Informe | Profesional de Planeación Jefe Oficina Control Interno | Segundo Semestre | Se realizara en el mes de Mayo según lo establecido en el programa anaual de audiotria 2022 | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de mayo de 2022
|  | 1.5 | Capacitación a los funcionarios responsables de la revisión de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones de conformidad con la normatividad vigente. | Dos capacitaciones | Oficina Asesora Jurídica | Semestral | El día 22 de febrero de 2022 se llevó acabo capacitación por parte de la Oficina Asesora Jurídica la cual iba dirigida principalmente a los supervisores de la Entidad y tenía como finalidad aclarar y reforzar conceptos tales como: la supervisión de los contratos, responsabilidades que devienen de la misma, su importancia, concepto de estudio de mercado y como realizarlo satisfactoriamente y demás temas que son inherentes al ejercicio de la gerencia y/o supervisión de los contratos. | 50% | Verificación Abril 30 de 2022 se evidencia capacitación realizada el día 22 de febrero de 2022 por parte de la Oficina Asesora Jurídica dirigida a los supervisores de la Entidad con la finalidad aclarar y reforzar conceptos tales como: la supervisión de los contratos, responsabilidades que devienen de la misma, su importancia, concepto de estudio de mercado y como realizarlo satisfactoriamente y demás temas que son inherentes al ejercicio de la gerencia y/o supervisión de los contratos.
| Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia pasiva | 2.1 | Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley | Un Informe de seguimiento de PQRS | Responsable de Atención al Cliente | Trimestral | Se realizó informe de PQRSD, de manera trimestral el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 25% | Verificación Abril 30 de 2022 Se realizó informe de PQRSD, de manera trimestral el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
2 |  | 2.2 | Capacitar a los funcionarios de la administración para el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 sobre transparencia en el acceso a la información | Capacitación | Responsable de Infraestructura tecnológica Profesional de planeación | Segundo Semestre | Se realizara en el mes de Junio | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de junio de 2022 dado que los tiempos de producción de la información vencen el 30 de junio de 2022
3 | Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Elaboración de los instrumentos archivísticos faltantes en el programa de gestión documental | Instrumento de gestión documental | Técnico administrativo Gestión Documental | Cuatrimestral | Proyección del cronograma de actividades para realizar la modificación y actualización de las tablas de retención documental, así mismo, se adelantó visita al consejo departamental de archivo de Cundinamarca para capacitación sobre la actualización de las TRD. | 10% | Verificación Abril 30 de 2022 Se evidencia la proyección del cronograma de actividades para realizar la modificación y actualización de las tablas de retención documental.
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos archivísticos | Publicación en la pagina web de la entidad | Técnico administrativo Gestión Documental | Anual | Avance de elaboración de la Tabla de control de acceso (TCA) para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. | 10% | Verificación Abril 30 de 2022 Se evidencia elaboración de la Tabla de control de acceso (TCA) para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.
4 | Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diseñar e Implementar los lineamientos de accesibilidad para población en situación de discapacidad. | Página web | Responsable de Infraestructura tecnológica | Segundo Semestre | Dentro del diseño de la página web se implementa herramienta que ayuda a la accesibilidad de la información para todos los usuarios, con la cual pueden modificar aspectos como: el tamaño de la letra, el color de fondo, color de las imágenes y el idioma de la página web. | 100% | Se celebró contrato No. 2021-0425 IPC-001-2021 contrato de diseño desarrollo e implementación del nuevo portal web del fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca, el cual contiene directrices de la ley 1712 de 2014. De acuerdo a la ejecución del contrato se realizó el rediseño del portal de la entidad, cumpliendo con los parámetros de accesibilidad web, mediante la implementación del módulo de accesibilidad que está presente en la parte superior derecha de todo el sitio web, con el que se puede controlar funciones como cambio de tamaño de fuente, el contraste, cambio de color, colocar imágenes en grises, controlar animaciones, en todo el sitio web se puede identificar el uso de los criterios de accesibilidad como enlaces adecuados, navegación coherente, Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados, orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación, foco visible al navegar con tabulación, etc.
5 | Subcomponente 5. Monitoreo al acceso de la información | 5.1 | Generar el informe de solicitudes de acceso a la información | Seguimiento al acceso a la información publica | Oficina de sistemas | Semestral | Se realizara en el mes de Julio de 2022 | 0% | Verificación Abril 30 de 2022 Esta actividad está proyectada para realizarse en el mes de julio de 2022