## Plan de Acción 2025
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2025 | [24 empty] | 58 | 0 |  | 0%
0
Enfoque estratégico |  | Objetivos | Actividad | Producto / Evidencias | Indicador | Responsable | Frecuencia | Peso | P | E | % | PS | P | E | % | PS | P | E | % | PS | P | E | % | PS | Acumulado | Reporte de seguimiento primer línea de defensa | Reporte de seguimiento segunda línea de defensa | Estado | Observaciones | Responsable | Resultado 1Tri | Acumulado | P
Modernización de la gestión (Fortalecer la gestión de los proceso) | 1 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Presentar la viabilidad del rediseño institucional | Cronograma de propuesta de rediseño Actualizar el estudio de cargas laborales Propuesta de rediseño | Nro. Actividades ejecutadas/Nro. Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 10 | 3 |  | 0% | 20 | 3 |  | 0% | 35 | 3 |  | 0% | 35 | 10% | Se cuenta con la propuesta de estudio de cargas laborales, el cual permitirá determinar la cantidad de personal necesario para ejecutar eficientemente las actividades en FONDECÚN. | Mediante la propuesta del estudio de cargas de trabajo y la matriz de excel con la que se proyectar realizar el cálculo, se evidencia cumplimiento de la actividad proyectada para el primer trimestre. Una vez aprobada, se procederá desarrollar el cronograma de implementación. | OK | Confirmar el ajuste de la formula con Nydia. | Talento Humano | 100% | 10% | 1
| 2 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro. Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 45 | 45 | 100% | 25 | 72 | 0 | 0% | 25 | 68 | 0 | 0% | 25 | 73 | 0 | 0% | 25 | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se han ejecutado todas actividades contendidas en cada uno de los cronogramas de los planes que componen el Plan Estratégico de Talento Humano. Se cargan cronogramas o soportes de implementación. | El Plan Estratégico de Talento Humano está conformado por los componentes de Bienestar, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Vacantes y el Código de Integridad. Para el primer trimestre de la vigencia 2025, se consolidaron un total de 45 actividades dentro de estos planes institucionales, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad. Esto evidencia un cumplimiento del 100% en la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano durante el primer trimestre. | OK |  | Talento Humano | 100% | 25% | 45
| 3 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 9 | 9 | 100% | 10 | 30 |  | 0% | 31 | 23 |  | 0% | 24 | 34 |  | 0% | 35 | 10% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se han ejecutado 9/9 actividades programadas del Plan de Bienestar e incentivos, dentro de las cuales se encuentran: Pausas saludables, propuesta modalidad teletrabajo, circular día libre de cumpleaños, tarjetas de cumpleaños, Resolución fflexibilidad jornada laboral y encuentros al interior de los equipos de trabajo,así mismo se cargan las evidencias de las actividades. | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se ejecutó el 100% de las actividades programadas (9/9) en el plan de bienestar. En enero no aplicó el compensatorio de cumpleaños puesto que no cumplió años el personal de planta, pero se elaboraron tres tarjetas para contratistas (3). En febrero se entregaron 5 tarjetas a contratistas y 2 a funcionarios de planta; aunque no se tomó el compensatorio. Adicionalmente, se expidió la Circular 008 sobre horario flexible, la cual estaba prevista para febrero, pero se ejecutó en marzo. Yen marzo se entregaron 8 tarjetas a contratistas y tres a funcionarios, de los cuales 2 hicieron uso del compensatorio. También se realizaron pausas activas, monitoreo a los signos vitales y un espacio de integración de equipos. | OK |  | Talento Humano | 100% | 10% | 9
| 4 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 5 | 5 | 100% | 8 | 3 |  | 0% | 36 | 3 |  | 0% | 36 | 3 |  | 0% | 20 | 8% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se han ejecutado 5/5 actividades programadas del Plan Institucional de Capacitación, dentro de las cuales se encuentran: Inducción y rinducción, Trabajo en equipo y resolución de confllictos, Trámite y respuesta a PQRS y Política Institucional de Gestión Documental y Responsabilidad de los Servidorrs Públicos en la Gestión de Archivo,así mismo se cargan las evidencias de las actividades. | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se cumplió el 100% de las actividades previstas en el plan de capacitación, desarrollándose cinco capacitaciones programadas. En el mes de febrero, se llevó a cabo el proceso de inducción institucional, con la participación de 27 servidores públicos, y se realizó la socialización de la política institucional de bienestar y clima organizacional, con una asistencia de 84 personas. En el mes de marzo, se desarrollaron capacitaciones en Trabajo en equipo y comunicación asertiva, dirigida al personal de planta; en Trámite y respuesta de PQRS, con una participación de 72 personas; Responsabilidad de los servidores públicos en la gestión documental y archivo, con 43 participantes. | OK |  | Talento Humano | 100% | 8% | 5
| 5 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 25 | 25 | 100% | 25 | 32 |  | 0% | 25 | 31 |  | 0% | 25 | 31 |  | 0% | 25 | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se han ejecutado 25/25 actividades programadas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de las cuales se encuentran: aprobación del plan, Inducción y reinducción, programa de capacitación, funcionamiento y capacitación de los Comités ( COPASSY Y COCOLA), Inspecciones de seguridad, botiquines y extintores, punto ecológico, indicador, control de la matriz de peligros, capacitaciones manejo del estrés, accidentes de trabajo y capacitación a la Brigada de Emergencias, así mismo se cargan las evidencias de las actividades. | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se ejecutó el 100% de las actividades programadas en el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y publicado. En enero se desarrollaron 8 actividades, en febrero 8 y en marzo 9. Entre las principales acciones ejecutadas se destacan la planificación integral del SG-SST, su aprobación y presupuesto, el seguimiento a su ejecución y a los indicadores del sistema; el desarrollo de los comités organizacionales y la realización de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. | OK |  | Talento Humano | 100% | 25% | 25
| 6 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan de Vacantes y Previsión en aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades Seguimiento a la planta de personal, en caso de vacancia para cumplimiento en el cubrimiento de la misma. | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 25% | De acuerdo con el seguimiento realizado a la planta de personal, no se han presentado retiros de funcionarios, por tal razón no se cuenta con vacantes para este primer trimestre. | De acuerdo con el seguimiento realizado a la planta de personal y con base en el certificado remitido por la responsable del proceso de Talento Humano, se evidencia que durante el primer trimestre no se presentaron retiros de personal. En consecuencia, no se generaron vacantes disponibles durante este periodo. | OK |  | Talento Humano | 100% | 25% | 1
| 7 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan del Código de Integridad en aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 5 | 5 | 100% | 20 | 6 |  | 0% | 24 | 10 |  | 0% | 40 | 4 |  | 0% | 16 | 20% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se han ejecutado 5/5 actividades programadas del Plan de Gestión del Código de Integridad, dentro de las cuales se encuentran: Sensibilización y capacitación del código de Integridad, capacitación conflicto de intereses, Curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción y socialización pieza gráficas de los valores del Código de Integridad, así mismo se cargan las evidencias de las actividades. | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, en el marco del Plan del Código de Integridad, se alcanzó un 100% de cumplimiento de las actividades programadas. En cada mes del trimestre se desarrollaron acciones orientadas a promover los valores institucionales. En febrero se ejecutó la jornada de sensibilización sobre el Código de Integridad, se realizó una capacitación sobre el contenido del código y otra sobre conflicto de intereses, ambas dirigidas a funcionarios y contratistas. Adicionalmente, se socializaron piezas gráficas institucionales como parte de la estrategia de divulgación y apropiación de los principios éticos en la entidad. | OK |  | Talento Humano | 100% | 20% | 5
| 8 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Definir e implementar el Plan de Manejo Ambiental de la entidad | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 2 | 2 | 100% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 25% | Durante el primer triemestre de la vigencia 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades: revisión y aprobación del plan de gestión y manejo ambiental, | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se elaboró y aprobó el Plan de Manejo Ambiental de la entidad, el cual establece las directrices para la gestión ambiental institucional. Como parte de su implementación, en el mes de marzo se llevó a cabo una capacitación sobre gestión integral de residuos, dirigida al personal de la entidad, con una participación de 18 asistentes. | OK |  | Talento Humano | 100% | 25% | 2
| 9 | Fortalecer la gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI | Planear y ejecutar el Programa anual de auditorías interna de acuerdo al cronograma | Programa de auditoría Informes de auditoría | Numero de auditorías realizadas *100/ Numero de auditorías programadas | Control Interno | De acuerdo al programa | 100 | 19 | 19 | 100% | 33 | 17 |  | 0% | 50 | 1 |  | 0% | 17 | N/A | N/A | 0% | 0 | 33% | La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de Evaluación y Seguimiento inicio proceso auditor al área misional de estructuración gerencia y administración de proyectos, y a al proceso de apoyo gestión administrativa y tecnológica y de recursos físicos según cronograma el proceso Auditor está programado para adelantarse en (4) meses y (2) meses la segunda. | En el primer trimestre de 2025 se tenía previsto la ejecución de diecinueve (19) auditorías, las cuales fueron desarrolladas en su totalidad, cumpliendo con el 100% del plan programado para el periodo. Dichas auditorías se clasifican de la siguiente manera: diez (10) auditorías internas de cumplimiento, cinco (5) relacionadas con entes externos de control, dos (2) auditorías internas basadas en riesgos y dos (2) actividades de fortalecimiento de la tercera línea de defensa. | OK |  | Control Interno | 100% | 33% | 19
| 10 | Fortalecer la gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI | Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento de FONDECÚN | Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento en los términos de la Resolución 0278 de 2021. | Numero de Planes de mejoramiento a los que se le hizo seguimiento * 100 / Numero de Planes de mejoramiento existentes. | Control Interno | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 50 | N/A | N/A | 0% | 0 | 1 |  | 0% | 50 | N/A | N/A | 0% | 0 | 50% | En el mes de enero de 2025 se realizó seguimiento por la oficina de control interno al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Cundinamarca de la vigencia 2022, se radico el avance final a dicho plan el día 13 de enero de 2025, ante la Contraloría Departamental de Cundinamarca. Numero de Planes de mejoramiento a los que se le hizo seguimiento 1 * 100 / Numero de Planes de mejoramiento existentes. 1=100% | En el mes de enero de 2025, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental de Cundinamarca relacionado con la vigencia 2022. Lo anterior se evidencia con el radicado ante la Contraloría el día 13 de enero de 2025, cumpliendo con los compromisos establecidos en los términos definidos. | OK |  | Control Interno | 100% | 50% | 1
| 11 | Fortalecer la gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI | Presentar los informes de ley por parte de la OCI | Cronograma de los informes de ley a presentar Evidencia de la presentación de informes | Informes realizados / informes programados | Control Interno | De acuerdo al cronograma | 100 | 17 | 17 | 100% | 30 | 13 |  | 0% | 23 | 19 |  | 0% | 33 | 8 |  | 0% | 14 | 30% | La oficina de control interno dando cumplimiento a los requisitos normativos e institucionales en temas relacionados al seguimiento del sistema de control interno y garantizando la transparencia de la gestión realizada por la Oficina de Control Interno de Fondecún se presentaron 18 informes en el primer trimestre de 2025. Informes realizados 18 / informes programados. 18=100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, también mediante el plan de auditoría se tienen programado la presentación de los informes de ley a cargo de la Oficina de Control Interno. De acuerdo con el seguimiento realizado y los soportes adjuntos, se evidencia que se presentaron los 17 informes de ley programados para este periodo fueron presentados en los tiempos establecidos, cumpliendo así con lo previsto en el plan de acción institucional. | OK | Confirmar si son 17 o 18 informes. | Control Interno | 100% | 30% | 17
| 12 | Reformular el Sistema de Gestión de Calidad | Elaborar el plan de trabajo para la reformulación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC | Plan de trabajo establecido para la reformulación del SGC | Actividades del plan de trabajo realizadas / Total de actividades plan de trabajo X100 | Planeación | De acuerdo al plan | 105 | 3 | 3 | 100% | 30 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 30% | Para la vigencia 2025, la entidad cuenta con el apoyo de un asesor externo contratado para el primer semestre, encargado de acompañar la reingeniería del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Como parte de esta asesoría, se elaboró un cronograma de trabajo que contempla el acompañamiento a los procesos en la revisión y actualización de caracterizaciones, procedimientos y demás documentos del sistema. Durante el primer trimestre, se llevó a cabo el ajuste del mapa de procesos institucional, cuya propuesta se encuentra en espera de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Además, se realizó la revisión de las caracterizaciones correspondientes al proceso de gestión financiera, gestión documental y al proceso misional de gerencia integral de proyectos | Durante el primer trimestre de 2025, se elaboró la versión 2 de la propuesta del Mapa de Procesos de FONDECÚN, en la cual se realizó una redefinición integral, identificando los procesos clave y desagregando con mayor detalle la estructura organizacional. En esta propuesta, el componente jurídico se divide en dos procesos: Asesoría Jurídica y Gestión Contractual. Así mismo, el proceso de Administración de Recursos Físicos se desglosa en Gestión Administrativa, Gestión Tecnológica y Gestión de Recursos Físicos. Por su parte, Gestión Comercial y Comunicación Institucional se presentan como procesos independientes. | OK |  | Planeación | 100% | 30% | 3
| 13 | Reformular el Sistema de Gestión de Calidad | Revisar y actualizar la documentación (caracterizaciones, manuales, procedimientos, formatos) de cada uno de los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad (modificar, actualizar o eliminar), de FONDECUN. | Cumplir el cronograma establecido para la revisión y actualización de la documentación de los procesos. | Actividades realizadas/actividades programadas *100 | Todos los responsables de los procesos | De acuerdo al cronograma | 100 | 3 | 3 | 100% | 10 | 3 |  | 0% | 50 | 3 |  | 0% | 30 | 3 |  | 0% | 10 | 10% | Durante el primer trimestre de 2025, en el marco del proceso de revisión y actualización del Sistema de Gestión de Calidad de FONDECÚN, los líderes de proceso han avanzado en la revisión de las caracterizaciones correspondientes a los procesos de gestión documental, gestión financiera y gestión integral de proyectos. Estas actividades se desarrollan conforme al cronograma establecido, como parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema, asegurando que la documentación responda a la estructura actual de la entidad y facilite la mejora continua en la gestión institucional. | Durante el primer trimestre de 2025, en el marco del proceso de revisión y actualización del Sistema de Gestión de Calidad de FONDECÚN, los líderes de proceso han avanzado en la revisión de las caracterizaciones correspondientes a los procesos de gestión documental, gestión financiera y gestión integral de proyectos. Estas actividades se desarrollan conforme al cronograma establecido, como parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema, asegurando que la documentación responda a la estructura actual de la entidad y facilite la mejora continua en la gestión institucional. | OK |  | Todos los responsables de los procesos | 100% | 10% | 3
| 14 | Reformular el Sistema de Gestión de Calidad | Diseñar e implementar una base de información que permita tener en tiempo rea el estado y registro de cada una de las condiciones contractuales de los contratos que suscriba Fondecún. | Cronograma de trabajo Soportes de ejecución del cronograma | Actividades realizadas/actividades programadas *100 | Oficina Jurídica | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 2 |  | 0% | 33.34 | 2 |  | 0% | 33.33 | 2 |  | 0% | 33.33 | 0% | Se define cronograma de trabajo para la vigencia 2025 | La Oficina Asesora Jurídica remite el cronograma correspondiente a la actividad de diseño e implementación de una base de información que permita tener en tiempo real el estado y registro de las condiciones contractuales de los contratos suscritos por Fondecún. En dicho cronograma se identifican las actividades a desarrollar durante la vigencia 2025. Como parte de la gestión del primer trimestre, se destaca la elaboración del cronograma de trabajo. La implementación de la base de información está prevista a partir del segundo trimestre, conforme a la planificación establecida. | OK |  | Oficina Jurídica | 0.1% | 0% | N/A
| 15 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el plan de acción de la vigencia 2025, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad. | * Plan de acción 2025 *Seguimientos del plan de acción | Nro.de seguimientos realizados / (4) seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 25% | A través de la matriz de seguimiento del plan de acción, se evidencia que durante el primer trimestre se realizó el seguimiento correspondiente por parte de la primera y segunda línea de defensa, con sus respectivos soportes. Adicionalmente, los resultados fueron socializados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se efectuó la publicación del informe en la página web institucional. | A través de la matriz de seguimiento del plan de acción, se evidencia que durante el primer trimestre se realizó el seguimiento correspondiente por parte de la primera y segunda línea de defensa, con sus respectivos soportes. Adicionalmente, los resultados fueron socializados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se efectuó la publicación del informe en la página web institucional. | OK |  | Planeación | 100% | 25% | 1
| 16 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de gestión institucional de la vigencia 2025, y publicar los resultados en la página web de la entidad. | * Mapa de Riesgos de Gestión Institucional 2025 *Seguimientos al Mapa de Riesgos | Nro.de seguimientos realizados / (2) seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | Semestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 50 | N/A | N/A | 0% |  | 1 |  | 0% | 50 | 0% | De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 1 del Comité de Gestión y Desempeño 2025, se definió que el seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión se realizará de forma semestral. En consecuencia, el primer seguimiento se efectuará con corte al primer semestre del año; por lo tanto, no aplica seguimiento para esta actividad en el primer trimestre de la vigencia 2025. | De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 1 del Comité de Gestión y Desempeño 2025, se definió que el seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión se realizará de forma semestral. En consecuencia, el primer seguimiento se efectuará con corte al primer semestre del año; por lo tanto, no aplica seguimiento para esta actividad en el primer trimestre de la vigencia 2025. | OK |  | Planeación | 0.1% | 0% | N/A
| 17 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Consolidar y actualizar el informe de gestión, evidenciando los logros de la entidad en cada uno de los periodos, así como socializar los resultados con el comité Institucional de Gestión y Desempeño, y publicar los resultados en la página web de la entidad. | *Informe de gestión por cada periodo | Nro.de seguimientos realizados / (2) seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | Semestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 50 | N/A | N/A | 0% |  | 1 |  | 0% | 50 | 0% | De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 1 del Comité de Gestión y Desempeño 2025, se definió que el seguimiento al Informe de Gestión se realizará de forma semestral. En consecuencia, el primer seguimiento se efectuará con corte al primer semestre del año. | De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 1 del Comité de Gestión y Desempeño 2025, se definió que el seguimiento al Informe de Gestión se realizará de forma semestral. En consecuencia, el primer seguimiento se efectuará con corte al primer semestre del año. | OK |  | Planeación | 0.1% | 0% | N/A
| 18 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Desarrollar la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2025 y hacer seguimiento a su desarrollo. | *Cronograma de la estrategia de rendición de cuentas *Seguimiento al desarrollo de la estrategia | No. de actividades realizados / actividades programados X 100 | Planeación y comunicación | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 40 | 1 |  | 0% | 20 | 1 |  | 0% | 20 | 1 |  | 0% | 20 | 40% | Durante el primer trimestre de la vigencia de trabajó en la planificación y ejecución de la Rendición de Cuentas 2024 de FONDECÚN, la cual se realizó mediante audiencia pública realizada el 28 de marzo de 2025, presentando toda la gestión institucional 2024. La audiencia fue transmitida por YouTube Live y redes sociales, con participación ciudadana evidenciada en 42 visitas al micrositio web, 26 respuestas al formulario de consulta previa y 50 respuestas a la encuesta de evaluación, cuyos resultados reflejan una valoración positiva del evento. Como soporte de ello se evidencia en cronograma e informe de rendición de cuentas. | Durante el primer trimestre de la vigencia de trabajó en la planificación y ejecución de la Rendición de Cuentas 2024 de FONDECÚN, la cual se realizó mediante audiencia pública realizada el 28 de marzo de 2025, presentando toda la gestión institucional 2024. La audiencia fue transmitida por YouTube Live y redes sociales, con participación ciudadana evidenciada en 42 visitas al micrositio web, 26 respuestas al formulario de consulta previa y 50 respuestas a la encuesta de evaluación, cuyos resultados reflejan una valoración positiva del evento. Como soporte de ello se evidencia en cronograma e informe de rendición de cuentas. | OK |  | Planeación y comunicación | 100% | 40% | 1
| 19 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2025, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad | * Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 con el cronograma de actividades *Seguimientos del Plan Anticorrupción 2025 | Nro.de seguimientos realizados / seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 0% | De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 1 del Comité de Gestión y Desempeño 2025, se definió que el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) se realizará de forma cuatrimestral. En este sentido, el primer seguimiento corresponderá al corte del mes de abril y no aplica seguimiento en este primer trimestre. | De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 1 del Comité de Gestión y Desempeño 2025, se definió que el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) se realizará de forma cuatrimestral. En este sentido, el primer seguimiento corresponderá al corte del mes de abril y no aplica seguimiento en este primer trimestre. | OK |  | Planeación | 0.1% | 0% | N/A
| 20 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2025, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad | * Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 *Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 | No. de seguimientos realizados / (3) Seguimientos programados X 100 | Planeación | Cuatrimestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 0% | De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 1 del Comité de Gestión y Desempeño 2025, se definió que el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción se realizará de forma cuatrimestral. En este sentido, el primer seguimiento corresponderá al corte del mes de abril y no aplica seguimiento en este primer trimestre. | De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 1 del Comité de Gestión y Desempeño 2025, se definió que el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción se realizará de forma cuatrimestral. En este sentido, el primer seguimiento corresponderá al corte del mes de abril y no aplica seguimiento en este primer trimestre. | OK |  | Planeación | 0.1% | 0% | N/A
| 21 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de MIPG | Cronograma de trabajo definido para el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de MIPG | Nro.de seguimientos realizados / seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 25% | A través de la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento de MIPG, se evidencia que durante el primer trimestre se realizó el seguimiento correspondiente por parte de la primera y segunda línea de defensa, con sus respectivos soportes. Adicionalmente, los resultados fueron socializados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se efectuó la publicación del informe en la página web institucional. | A través de la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento de MIPG, se evidencia que durante el primer trimestre se realizó el seguimiento correspondiente por parte de la primera y segunda línea de defensa, con sus respectivos soportes. Adicionalmente, los resultados fueron socializados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se efectuó la publicación del informe en la página web institucional. | OK |  | Planeación | 100% | 25% | 1
| 22 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Matriz de excel de seguimiento Socialización con los jefes de dependencia | Nro.de seguimientos realizados / (4) seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 25% | Se realizó un cruce entre el Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto, permitiendo calcular el porcentaje de ejecución frente a lo planeado. Se identificaron adquisiciones del primer trimestre que no registran solicitud de CDP, por lo cual se notificó a los jefes de dependencia para su revisión. Los resultados del seguimiento fueron socializados ante el Comité de Gestión y Desempeño. | Se realizó un cruce entre el Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto, permitiendo calcular el porcentaje de ejecución frente a lo planeado. Se identificaron adquisiciones del primer trimestre que no registran solicitud de CDP, por lo cual se notificó a los jefes de dependencia para su revisión. Los resultados del seguimiento fueron socializados ante el Comité de Gestión y Desempeño. | OK | Socializar los resultados al comité | Planeación | 100% | 25% | 1
| 23 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Suscribir y evaluar los acuerdos de Gestión | Acuerdos de gestión suscritos de la vigencia 2024 Evaluación del segundo semestre 2024 Evaluación primer semestre 2025 | Nro.de Acuerdos de Gestión Evaluados/3 Acuerdos de Gestión Definidos en el 2024 x100 | Talento humano | Semestral | 100 | 4 | 4 | 100% | 50 | N/A | N/A | 0% | 0 | 2 |  | 0% | 50 | N/A | N/A | 0% | 0 | 50% | Se realiza la evaluación del segundo semestres 2024 los dos subgerentes y se suscriben los acuerdos de los mismos para el 2025. | Durante el primer trimestre de 2025 se evidenció la evaluación de los acuerdos de gestión correspondientes al segundo trimestre de 2024, suscritos por la Subgerencia Técnica y la Subgerencia Administrativa y Financiera. Así mismo, en este periodo se adelantó la suscripción de los acuerdos de gestión para la vigencia 2025, | OK |  | Talento humano | 100% | 50% | 4
| 24 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Diseñar e implementar la metodología para definir los compromisos laborales para trabajadores oficiales | Cumplimiento al cronograma de trabajo | Nro. De Evaluaciones realizadas semestralmente/Nro. Trabajadores Oficiales(12)*100 | Talento humano | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 20 | 1 |  | 0% | 30 | 1 |  | 0% | 50 | 0% | Se cuenta con la propuesta de la metodología para definir los compromisos laborales para trabajadores oficiales, la cual se carga en la ruta sugerida | La actividad está programada para desarrollar a partir del segundo trimestre; por lo tanto, no aplica seguimiento para este periodo. Sin embargo, remiten como avance una propuesta de la metodología para definir los compromisos laborales. | OK |  | Talento humano | 0.1% | 0% | N/A
| 25 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Realizar la evaluación de los compromisos laborales para trabajadores oficiales de la gestión del segundo semestre de la vigencia. | Evaluaciones realizadas en julio y enero | Nro. De Evaluaciones realizadas semestralmente/Nro. Trabajadores Oficiales(12)*100 | Talento humano | Semestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 9 |  | 0% | 100 | 0% | Se cuenta con el formato propuesto para llevar a cabo semestralmente la evaluación de los compromisos laborales para trabajadores oficiales se carga en la ruta sugerida. | La actividad está programada para desarrollar en el último trimestre de la vigencia, toda vez que se requiere tener aprobada la metodología para su implementación; sin embargo, remiten como evidencia el formato propuesto para realizar los compromisos laborales de los trabajadores oficiales. | OK |  | Talento humano | 0.1% | 0% | N/A
| 26 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Definir la estrategia para implementar el teletrabajo | Cumplimiento al cronograma de trabajo Soportes de ejecución | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento humano | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 0% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se adelantó la propuesta de la implementación de la modalidad de teletrabajo para los funcionarios público de la entidad, así mismo el viernes 4 de abril se recibirá asistencia técnica - asesoría del asesor de la ARL. Se cargan evidencias | La actividad está programada para desarrollar a partir del segundo trimestre; por lo tanto, no aplica seguimiento para este periodo. Sin embargo, remiten como avance una propuesta de la matriz con la que se puede realizar la implementación de teletrabajo. | OK |  | Talento humano | 0.1% | 0% | N/A
| 27 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Implementar los Horarios Flexibles | Propuesta e implementación de trabajo flexíble Junio 30 de 2025 Seguimiento de la implementación | Nro. Funcionarios de planta con acuerdo de horario flexible / Nro. de funcionarios que lo soliciten | Talento humano | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 25% | Se cuenta con la Resolución N° 008 del 06 de marzo de 2025. "“Por medio de la cual se establecen los horarios flexibles para los servidores del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN" | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se adoptaron los lineamientos para la implementación del horario flexible mediante la expedición de la Resolución No. 008 del 6 de marzo de 2025. A través de este acto administrativo se formalizó la opción de trabajo con jornada flexible para los servidores públicos. A partir de esta adopción normativa, en los trimestres siguientes se realizará el seguimiento a su implementación. | OK | Revisar con Diana la distribución y efectividad | Talento humano | 100% | 25% | 1
| 28 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Implementar la política institucional de gestión documental a través del Plan Institucional de Archivos, el Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación | Cronograma de actividades Soportes de implementación | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión documental | De acuerdo al cronograma | 7 | 19 | 19 | 100% | 7 | 3 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 7% | Se realizó el seguimiento a la ejecución de actividades contempladas en el PINAR, PGD y SIC estipulados en la matriz de actividades, para los procesos de la gestión documental física y electrónica | Durante el primer trimestre de 2025, se avanzó en la implementación de la política institucional de gestión documental. De las 19 actividades programadas, se desarrollaron cinco: elaboración de capacitaciones, socialización de responsabilidades en gestión documental, sensibilización sobre su importancia como eje transversal y socialización de la política institucional. No se elaboraron tablas de valoración documental, dado que la entidad cuenta con TRD validadas. Las 14 actividades restantes corresponden a acciones periódicas como conformación de expedientes físicos, electrónicos e híbridos, elaboración y legalización de transferencias documentales, actualización de inventarios y la implementación del Sistema Integrado de Conservación. | OK |  | Gestión documental | 100% | 7% | 19
| 29 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Implementar las Tablas de Retención Documental en todas las dependencias de la entidad | Cronograma de transferencias documentales primarias | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión documental | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0% | 0 | 3 |  | 0% | 50 | 3 |  | 0% | 50 | 0% | Cronograma planeado para realizarse al segundo semestre de 2025 | La implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en todas las dependencias de la entidad está programada para el segundo semestre de la vigencia 2025, teniendo en cuenta que dicho proceso solo puede llevarse a cabo una vez se encuentren debidamente convalidadas las TRD por la instancia correspondiente | OK |  | Gestión documental | 0.1% | 0% | N/A
| 30 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Monitorear el cumplimiento a la gestión y respuesta de las PQRSD que ingresan a la entidad | Informe trimestral de la gestión de PQRSD | Nro.de seguimientos realizados /4 seguimientos programados 2025 x100 | Atención al usuario | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 25% | Se llevó a cabo la construcción del informe de PQRSD para el primer trimestre de 2025, el cual es revisado y solicitado para publicación en página web de la entidad. | De acuerdo con el informe de PQRSD del primer trimestre y su respectiva publicación en la página web institucional el 24 de abril, se evidencia el cumplimiento de esta actividad. Durante este periodo se registró un total de 131 PQRSD, de las cuales 119 fueron respondidas dentro de los términos de ley, 10 fueron atendidas de forma extemporánea y 2 permanecen pendientes por respuesta. Adicionalmente, se resolvieron 3 solicitudes que estaban en trámite desde la vigencia anterior. Esta información refleja el seguimiento y gestión oportuna del proceso, respaldando el cumplimiento de la actividad. | OK |  | Atención al usuario | 100% | 25% | 1
| 31 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Capacitar a los funcionarios y contratistas en la gestión oportuna de PQRSD | Informe de capacitación | Capacitación realizada | Atención al usuario | Semestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 0% | 0 | 1 |  | 0% | 50 | 50% | Se llevó a cabo capacitación sobre gestión y trámite de PQRSD en compañía de la Oficina Asesora Jurídica, donde se dieron indicaciones sobre tipos de PQRSD, tiempos de respuesta, implicaciones de no brindar respuesta a tiempo, y como se realiza la gestión de recepción, trámite y envío de respuestas a PQRSD en la Entidad. Esta capacitación fue brindada el 28 de marzo de 2025 y dirigida a todos los servidores de FONDECÚN. | El 28 de marzo de 2025 se llevó a cabo la capacitación institucional sobre la gestión oportuna de PQRSD, dirigida a funcionarios y contratistas. De acuerdo con el informe de servicio de capacitación, la plataforma Teams registró la conexión de 72 personas, mientras que el formulario de asistencia evidenció la participación formal de 59 asistentes. Como resultado, el 68% de los participantes respondió correctamente las preguntas de evaluación, y el 99,5% manifestó satisfacción con la calidad del espacio formativo, lo que demuestra la efectividad de la jornada. | OK |  | Atención al usuario | 100% | 50% | 1
| 32 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Realizar seguimiento mensual a los contratos que tiene saldos, para que los procesos desarrollen las actividades de liquidación y liberación. | Informe de seguimientos | Nro.de seguimientos realizados /11 seguimientos programados para 2025 x100 | Presupuesto | Mensual | 100 | 2 | 2 | 100% | 19 | 3 | 3 | 100% | 27 | 3 |  | 0% | 27 | 3 |  | 0% | 27 | 46% | Se han realizado seguimientos a los contratos que presentan saldos, esto con el fin de que se adelanten los tramites respectivos de cobro o se adelanten las actividades de liquidación y liberación según corresponda por parte de cada uno de los supervisores de estos. | A través de las actas de reunión del mes de marzo, en las que se hizo seguimiento a los saldos con corte al mes de febrero, y de la reunión del 29 de abril, con corte a marzo, se evidencia que se viene realizando un control periódico sobre los contratos que presentan saldos pendientes. Este seguimiento tiene como propósito gestionar oportunamente los trámites de cobro, liquidación o liberación según corresponda, responsabilidad que recae en cada uno de los supervisores asignados a dichos contratos. | OK |  | Presupuesto | 100% | 46% | 2
| 33 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Definir e implementar la Política de Prevención de Daño Antijuridico | Cronograma de actividades Soportes de implementación | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Oficina Jurídica | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 3 |  | 0% | 40 |  |  | 0% | 30 |  |  | 0% | 30 | 0% | Se define cronograma de trabajo para la vigencia 2025 | La Oficina Asesora Jurídica remite el cronograma correspondiente a la actividad de definición e implementación de la Política de Prevención de Daño Antijurídico. En este cronograma se detallan las acciones previstas para su desarrollo durante el año 2025. Como gestión del primer trimestre se resalta la estructuración del cronograma, cuya ejecución está programada a partir del segundo trimestre, en cumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación, divulgación e implementación de la política. | OK |  | Oficina Jurídica | 0.1% | 0% | N/A
| 34 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Realizar seguimiento a la procedencia de acciones de repetición. | Acta de comité de conciliación | Nro.de seguimientos realizados /2 seguimientos programados para 2025 x100 | Oficina Jurídica | Semestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 50 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 50 | 0% | Durante la vigencia 2025 no se ha realizado referente al análisis de procedencia de acción de repetición. | Teniendo en cuenta que el seguimiento a la procedencia de acciones de repetición está previsto para realizarse de manera semestral, se evidencia que durante la vigencia 2025 no se ha llevado a cabo ningún análisis referente a la procedencia de acción de repetición. | OK |  | Oficina Jurídica | 0.1% | 0% | N/A
| 35 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Realizar la actualización de la plataforma pública SIGEP, optimizando vinculación y desvinculación del talento humano contratado mediante contrato de prestación de servicios. | Reporte de administración de SIGEP | Nro.de seguimientos realizados / seguimientos programados 2025 x100 | Oficina Jurídica | Mensual | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 25% | Se ha realizado la desvinculación efectiva de acuerdo con la relación soporte | La Oficina Asesora Jurídica remitió la base de seguimiento de vinculación y desvinculación en SIGEP, reportando 262 contratos suscritos en 2025, de los cuales 18 están desvinculados y 27 renovaron contrato. No obstante, no se ha podido validar la información, ya que SIGEP no permite exportar reportes para cruce de datos; como evidencia se adjunta el correo de solicitud de soporte. Para el primer trimestre se da por cumplida la actividad, al evidenciarse gestión por parte de la oficina, pero para el segundo trimestre se requiere el reporte exportable para contar con el histórico completo de la gestión del aplicativo. | OK |  | Oficina Jurídica | 100% | 25% | 1
| 36 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Realizar la contratación para adquirir los servicios tecnológicos requeridos por la entidad para los procesos de comunicación, adquisición de equipos y seguridad informática, procurando mejorar los actuales. | Cumplir con el cronograma de contratación de servicios tecnológicos. | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 6 | 600% | 19 | 2 |  | 0% | 50 | 3 |  | 0% | 22 | 4 |  | 0% | 9 | 114% | Finalizando el año 2024 se realizó: Adición y prorroga 1 al contrato nro. 2024-0209, "Prestar el servicio de hosting para el portal web con soporte técnico para el sitio web de FONDECÚN", hasta el 31 de marzo de 2025. Durante el primer trimestre del año 2025 se realizaron las siguientes adiciones a los contratos de servicios de tecnología con el fin de permitir el correcto funcionamiento de la entidad. -Adición y prorroga 1 al contrato 2024-0366, alquiler de equipos tecnológicos y periféricos con instalación, configuración y mantenimiento para FONDECÚN, hasta el 18 de mayo de 2025. -Adición y prorroga 1 al contrato 2024-0331, “Servicio de conectividad a internet para el fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca “. hasta el 1 de mayo de 2025 Así mismo se realizó el contrato nuevo. -Contrato 2025-0258 “Prestar el servicio de hosting para el portal web con soporte técnico para el sitio web del FONDECÚN” También se encuentra en evolución por medio de la tienda virtual CCE: Nuevo contrato adquirir el servicio de licenciamiento de correos electrónicos Microsoft 365 y Microsoft Teams En temas de la gestión de la seguridad de la información se ha estado llevando a cabo mediante el Directorio Activo (Active Directory), allí se realiza la administración centralizada de usuarios, grupos y permisos. Para garantizar la protección de los datos, se establecen políticas de control de acceso basadas en roles, permitiendo que cada usuario solo tenga los privilegios necesarios según sus funciones. Además, se implementan autenticaciones seguras mediante credenciales robustas y directrices como el uso de contraseñas complejas alfanuméricas, asegurando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información dentro de la entidad." | Durante el primer trimestre de 2025 se adelantaron diversas gestiones orientadas a garantizar la continuidad y mejora de los servicios tecnológicos requeridos por la entidad. En enero, se prorrogó el contrato 24-0331 de servicios de conectividad hasta el 1 de mayo, asegurando la prestación ininterrumpida del servicio. En febrero, se amplió por tres meses el contrato 24-0366, relacionado con el servicio auxiliar de equipos de cómputo e impresoras, vigente hasta el 18 de mayo. En marzo, se suscribió el contrato 25058 para el servicio de hosting de la página web y se adelantó todo el proceso de estudios previos para la contratación del servicio de correos electrónicos, el cual culminó con la suscripción del contrato respectivo. Asimismo, se formalizó el contrato 25-072 con SIWEB para la implementación del ERP de gestión financiera. Adicionalmente, durante este trimestre se adelantó la etapa precontractual del Sistema de Gestión Documental, incluyendo la solicitud de cotizaciones y análisis de observaciones. | OK |  | Gestión tecnológica | 600% | 114% | 1
| 37 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Realizar mantenimiento preventivo a equipos de tecnología, preservando su estado para el correcto desempeño de cada usuario | Cronograma de mantenimiento | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica | De acuerdo al cronograma | 100 | 6 | 6 | 100% | 17 | 10 |  | 0% | 29 | 8 |  | 0% | 23 | 11 |  | 0% | 31 | 17% | Como parte de la gestión del proceso, me permito informar que durante el primer trimestre de 2025 se han atendido oportunamente las solicitudes reportadas a través de la mesa de ayuda, realizando mantenimientos correctivos tanto a equipos alquilados como a equipos propios de la entidad. En total, se intervinieron 17 equipos de alquiler con apoyo del contratista responsable, y se efectuaron dos mantenimientos correctivos a equipos institucionales, enfocados en la mejora del rendimiento mediante acciones como formateo, ampliación de memoria, limpieza de archivos y respaldo de información. | Durante el primer trimestre de 2025 se realizaron 19 mantenimientos correctivos a equipos de cómputo. De estos, 17 correspondieron a equipos de alquiler, gestionados por el contratista NECSOFT a través de la mesa de ayuda, incluyendo cambio de equipos, soporte técnico, activación de licencias y reposición de accesorios. Asimismo, se efectuaron 2 mantenimientos correctivos a equipos propios de FONDECÚN en marzo, los cuales incluyeron formateo, instalación de sistema operativo, ampliación de memoria RAM, limpieza de archivos y respaldo de información. Estas intervenciones fueron registradas en los formatos de mantenimiento firmados por los usuarios. La gestión permitió asegurar la continuidad operativa de los equipos y el cumplimiento del cronograma de mantenimiento establecido. | OK |  | Gestión tecnológica | 100% | 17% | 6
| 38 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Contratar la implementación, configuración y parametrización de un sistema de gestión documental | Cronograma de trabajo | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica y gestión documental | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 |  | 0% | 12 | 1 |  | 0% | 40 | 1 |  | 0% | 40 | 8% | Se realizó la solicitud de cotización y análisis para la adquisición, parametrización y puesta en marcha del Sistema de Gestión Documental Electrónico, conforme al Modelo de Requisitos de FONDECÚN, para lo cual se formularon las obligaciones y el anexo técnico que acompañó la solicitud; así mismo, se dió respuesta a las observaciones realizadas por proveedores; se solicitó aclaración de cotizaciones y ampliación de las mismas | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, el proceso de Gestión Documental adelantó la etapa precontractual para la contratación del servicio de implementación, configuración y parametrización de un sistema de gestión documental, según lo evidenciado en las cotizaciones remitidas. Actualmente, el proceso se encuentra en fase precontractual, previendo que la ejecución del cronograma de trabajo se lleve a cabo durante el segundo semestre del año, una vez formalizado el contrato correspondiente. | OK |  | Gestión tecnológica y gestión documental | 100% | 8% | 1
| 39 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Elaborar y ejecutar el Plan de seguridad y privacidad de la información aprobado y publicado | Cronograma del plan Cronograma de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica | De acuerdo al cronograma | 100 | 5 | 5 | 100% | 22 | 6 |  | 0% | 26 | 6 |  | 0% | 26 | 6 |  | 0% | 26 | 22% | El plan se encuentra elaborado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el acta Nro 1 el viernes 31 de enero del 2025. También, se encuentra publicado en el sitio web de la entidad. | Durante el primer trimestre de 2025 se programaron cinco actividades en el marco del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. En el mes de enero se elaboró y aprobó dicho plan, cumpliendo con los lineamientos establecidos. Asimismo, durante los meses de enero, febrero y marzo se realizó el seguimiento permanente a posibles incidentes de seguridad, lo cual se evidencia mediante el certificado que confirma que no se presentaron incidentes durante este periodo. Adicionalmente, en febrero se llevó a cabo una jornada de sensibilización y capacitación sobre los procedimientos de tecnología, a través del proceso de inducción. | OK |  | Gestión tecnológica | 100% | 22% | 5
| 40 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Elaborar y ejecutar el Plan de riesgos de información aprobado y publicado | Cronograma del plan Cronograma de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica | De acuerdo al cronograma | 100 | 2 | 2 | 100% | 13 | 7 |  | 0% | 47 | 2 |  | 0% | 13 | 4 |  | 0% | 27 | 13% | El plan se encuentra elaborado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el acta Nro 1 el viernes 31 de enero del 2025. También, se encuentra publicado en el sitio web de la entidad. | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se programaron dos actividades dentro del Plan de Riesgos de Información, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad. En enero se desarrolló y aprobó el Plan de Tratamiento de Riesgos, cumpliendo con la planificación establecida. Posteriormente, en el mes de febrero, se realizó la socialización de los procedimientos y procesos del área de Tecnologías de la Información, actividad que fue integrada en el proceso de inducción. | OK |  | Gestión tecnológica | 100% | 13% | 2
| 41 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Elaborar y ejecutar Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad | Cronograma del plan Soportes de ejecución | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica | De acuerdo al cronograma | 100 | 15 | 20 | 133.3% | 25 | 26 | 0 | 0% | 25 | 20 | 0 | 0% | 25 | 26 | 0 | 0% | 25 | 33.33% | El plan se encuentra elaborado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el acta Nro 1 el viernes 31 de enero del 2025. Teniendo en cuanta los indicadores propuestos en el tablero de control tenemos que el nivel de ejecución del PETI para la vigencia 2025 es del 100%. Se encuentra publicado Enel sitio web de la entidad, se adelanta contratación de los servicios de tecnología para el funcionamiento de la entidad. Se gestiona los servicios de tecnología mediante la mesa de ayuda, resolviendo los inconvenientes presentados y reportados por los usuarios en temas de conectividad, gestión de usuarios, servicios de correos electrónicos, fallas en equipo de cómputo. | El Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) se encuentra estructurado a partir de componentes clave como el Plan de Seguridad de la Información, el Plan de Tratamiento de Riesgos, la gestión de los procesos de contratación tecnológica requeridos por la entidad y los mantenimientos a los equipos tecnológicos. Con base en el cronograma de actividades, se evidencia que durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se desarrollaron las 20 actividades programadas, alcanzando un cumplimiento del 100%. | OK |  | Gestión tecnológica | 133.3% | 33.33% | 15
| 42 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Contratar la implementación, configuración y parametrización de un sistema de gestión financiera | Cronograma de trabajo Soportes de ejecución del cronograma | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión financiera | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 25% | Durante el primer trimestre de 2025, avanzamos en la fase precontractual para la adquisición del sistema de información financiera. Solicitamos a cada área la elaboración de su ficha técnica, detallando las funcionalidades necesarias para el cumplimiento de sus actividades. Posteriormente, convocamos una reunión interáreas para consolidar la información y recoger los aspectos transversales. Esta consolidación se documentó y fue remitida al área de tecnología para su verificación técnica. Una vez revisado, el documento fue enviado al área jurídica, con el fin de continuar con el proceso y proceder con la publicación de la invitación a cotizar. | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se dio inicio a la fase precontractual para la contratación del sistema de gestión financiera. En esta etapa, se evidencia que FONDECÚN realizó la invitación a cotizar, como parte del proceso inicial. Para dicha invitación, las diferentes áreas consolidaron los requerimientos técnicos del ERP mediante una ficha técnica que integró los módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería, administración y talento humano (nómina), ingresos, facturación y cartera, contratación, propiedad planta y equipo, e inventario de consumo, reportes a entes de control y administración general. Actualmente, no se cuenta con un cronograma de contratación, ya que el proceso se encuentra en fase precontractual, se estima que dicho cronograma se estructure e implemente a partir del segundo semestre. | OK |  | Gestión financiera | 100% | 25% | 1
| 43 | Fortalecer y mejorar la infraestructura física | Realizar la toma física de los activos de propiedad, planta y equipo existentes en FONDECÚN y hacer seguimiento al control y paqueteo de inventarios. | Informe de toma física, registro fotográfico, planilla de verificación y actualización de placas. | Nro. de activos verificados / Total de activos del inventario institucional. | Talento humano | Anual | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 70 | 1 |  | 0% | 30 | 0% | La actividad está programada para el segundo semestre. | La actividad está programada para el segundo semestre. | OK | Validar con Ana incluir esto en el plan de acción | Talento humano | 0.1% | 0% | N/A
| 44 | Fortalecer y mejorar la infraestructura física | Realizar sesiones del Comité de Bajas dos veces al año para evaluar la pertinencia de baja de los bienes de propiedad, planta y equipo, manteniendo actualizados los inventarios y registros patrimoniales. | Actas del Comité de Bajas, resoluciones o conceptos emitidos, actualización de registros patrimoniales. | Nro de sesiones realizadas / (2) programado en el año. | Talento humano | Semestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 0% | La actividad está programada para el segundo trimestre. | La actividad está programada para el segundo trimestre. | OK | Validar con Ana incluir esto en el plan de acción | Talento humano | 0.1% | 0% | N/A
| 45 | Fortalecer y mejorar la infraestructura física | Ejecutar el mantenimiento correctivo a los elementos identificados durante la toma física de inventario, priorizando el estado y funcionalidad de las sillas | Registro de elementos intervenidos, informes técnicos de mantenimiento, reportes fotográficos antes y después de la intervención. | Nro de elementos con mantenimiento / Total identificado con necesidad de intervención en el inventario. | Talento humano | Anual | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 20 | 1 |  | 0% | 80 | 0% | La actividad está programada para el segundo semestre. | La actividad está programada para el segundo semestre. | OK | Validar con Ana incluir esto en el plan de acción | Talento humano | 0.1% | 0% | N/A
Estabilidad y competitividad de la entidad en el mercado | 43 | Fortalecer la gestión comercial de FONDECÚN | Fortalecer el equipo de gestión comercial | Contratos suscritos para apoyar la gestión comercial Informes de supervisión o actividades | Nro de informes realizdos / Nro de informes requeridos en el contrato X 100. | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 3 | 3 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 25% | La Sugerencia Técnica ha fortalecido el equipo de gestión comercial a través de los siguientes contratos de prestación de servicios Contrato 2025-0023 suscito con Camilo Alejandro Calderón Casallas cuyo objeto es: “prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la formulación de propuestas, así como para la gestión de nuevos proyectos adelantados por la subgerencia técnica del fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca – Fondecún.” N° de informes realizados (3) / N° de requeridos en el contrato nueve (3) X 100= 100% Contrato 2025-0135 suscrito con Johana Marcela Espinosa Quintero cuyo objeto es: “prestación de servicios profesionales para la gestión y acompañamiento en las actividades administrativas necesarias para la consecución de nuevos negocios y el seguimiento a los proyectos a cargo de la subgerencia técnica de Fondecún.” N° de informes realizados Cero (0) / N° de requeridos en el contrato tres (3)X 100 La contratista no ha generado informes puesto que firmó contrato el 27/02/2025 | Durante el primer trimestre de 2025, la Subgerencia Técnica fortaleció el equipo de gestión comercial mediante la vinculación de dos profesionales por prestación de servicios. Camilo Alejandro Calderón Casallas fue contratado desde enero para apoyar la formulación de propuestas y gestión de nuevos proyectos; como evidencia se cargaron el contrato No. 25-0023 y los informes de enero a marzo. Adicionalmente, Johana Marcela Espinosa Quintero fue vinculada a finales de febrero para apoyar administrativamente la consecución de nuevos negocios y el seguimiento a proyectos; se adjuntaron su contrato No. 25-0135 el cual, para el mes de marzo aún no se cuenta con informe, puesto que la contratista no ha gestionado el primer pago. Estas acciones fortalecen la capacidad operativa del equipo comercial. | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 25% | 3
| 44 | Fortalecer la gestión comercial de FONDECÚN | Proponer y desarrollar acciones que aporten al cumplimiento del plan comercial de la entidad. | Informe de evidencias de las acciones desarrolladas | Nro de informes realizados / Nro de informes programados (1) X 100. | Subgerencia técnica | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 la Subgerencia Técnica ha desarrollado las siguientes actividades el marco del Fortalecimiento a la gestión comercial de la entidad y en aplicación del Plan de Comunicaciones para el 2025 1. Ajuste Presentación Plan de Negocios para aprobación en Comité Institucional 2. Presentación seguimiento a empresas (EICE), propuesta elaborada para reunión para exposición de propuesta 3. Presentación ejecutiva Proyecto Mega Parque Gualivá 4. Presentación de actualización de imagen para la presentación de propuestas comerciales de la entidad 5. Presentación Comercial sobre nuestra experiencia en Proyectos Logísticos 6. Publicación Logros de nuestra Gestión Técnica 7. Publicación Audiencia Pública Rendición de Cuentas | Durante el primer trimestre de 2025, la Subgerencia Técnica desarrolló diversas acciones para fortalecer la gestión comercial y avanzar en el cumplimiento del Plan Comercial institucional. Entre ellas se destacan: el ajuste y presentación del Plan de Negocios, propuestas de seguimiento a empresas (EICE), presentaciones ejecutivas de proyectos como el Mega Parque Gualivá, actualización de la imagen institucional para propuestas comerciales, presentaciones sobre experiencia en proyectos logísticos y publicaciones de logros técnicos y rendición de cuentas. Esta gestión se puede evidencia en el informe remitido por el área, con el soporte de cada una de las actividades. | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 25% | 1
| 45 | Cumplir la meta comercial | Cumplir con la meta comercial de nueve mil setecientos cincuenta millones de pesos M/CTE ($ 9.750.000.000) durante la vigencia 2025. | Contratos suscritos | Valor $ de los contratos suscritos / Valor $ Meta comercial x 100 | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 3060164532 | 3060164532 | 100% | 31 | 3 |  | 0% | 35 | 3 |  | 0% | 34 | 3 |  | 0% | 0 | 31% | La meta comercial para 2025 es de $ 9.750.000.000 en cuota de gerencia. Para alcanzar esta meta, durante el periodo se suscribieron 12 Contratos Interadministrativos por un valor total de $39.279.809.795. Además, se firmaron 6 adiciones de contratos por un valor de $ 1.384.964.421,72, alcanzando un total de S $ 40.664.774.216,72 lo que representa un avance del 31% en relación con la meta comercial. De este total, se evidencia que $ 37.604.609.685 equivalente al 29% corresponde a bienes y servicios, mientras $3.060.164.532 que representa el 31%, corresponde a cuota de gerencia. Contratos interadministrativos 25-001 suscrito con el Municipio De Funza por valor de $ 7.104.286.200,00 25-002 suscrito con la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca por valor de $ 5.917.064.192,00 25-003 suscrito con la Secretaría De Hacienda por valor de $ 3.240.000.000,00 25-004 suscrito con el Instituto Departamental Para La Recreación Y El Deporte De Cundinamarca por valor de $ 825.600.000,00 25-005 suscrito con el Instituto Departamental De Cultura Y Turismo De Cundinamarca – IDECUT por valor de $ 146.434.000,00 25-006 suscrito con la Secretaría General Y De Cercanía Al Ciudadano por valor de $ 1.500.000.000,00 25-007 suscrito con la Secretaría General Y De Cercanía Al Ciudadano por valor de $ 4.656.758.416,00 25-008 suscrito con el Municipio De Funza por valor de $ 632.370.112,00 25-009 suscrito con el Municipio De Soacha por valor de $ 7.912.268.685,00 25-010 suscrito con la Secretaría De Educación De Cundinamarca por valor de $ 3.060.128.190,00 25-011 suscrito con la Corporación Social De Cundinamarca por valor de $ 2.484.900.000,00 25-012 suscrito con la Defensa Civil Colombiana por valor de $ 1.800.000.000,00 Adiciones 24-032 suscrito con la Secretaría De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones por valor de $ 86.416.724,00 22-009 suscrito con la USPEC por valor de $ 213.555.000,00 22-010 suscrito con la USPEC por valor de $ 311.801.000,00 24-008 suscrito con la Alcaldía De Funza por valor de $ 658.693.123,24 24-010 suscrito con la Defensa Civil Colombiana por valor de $ 104.492.639,48 24-023 suscrito con la Agencia De Comercialización E Innovación Para El Desarrollo De Cundinamarca por valor de $ 10.005.935,00 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se evidencia un avance del 31% en el cumplimiento de la meta comercial establecida en $9.750.000.000, alcanzando un valor acumulado de $3.060.164.532 por concepto de cuotas de gerencia. Como parte del análisis integral, de acuerdo con la relación de contratos remitidos por la Subgerencia Técnica, se suscribieron 12 contratos interadministrativos por un valor total de $39.279.809.795, y se firmaron 6 adiciones contractuales por un valor de $1.384.964.421, alcanzando un monto total suscrito de $40.664.774.216. De este total, $37.604.609.685 (92%) corresponde a bienes y servicios, y $3.060.164.532 (8%) corresponde a cuotas de gerencia, evidenciando el cumplimiento parcial y progresivo de la meta proyectada para la vigencia. | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 31% | 3060164532
| 46 | Estandarizar el modelo financiero para calcular el porcentaje mínimo en las cuotas de gerencia | Elaborar la propuesta inicial de los proyectos de gerencia integral con el modelo costeo adoptado. | Ficha de costeo inicial | Nro. Fichas de costeo realizadas bajo el modelo adoptado/Nro Contratos interadministrativos suscritosx 100 | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 12 | 12 | 100% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 25% | La Subgerencia Técnica elaboró las fichas de costeo que tienen en cuenta la asignación de los costos de funcionamiento de la entidad a la hora de realizar cotizaciones a los clientes. Consiste en la asignación de un porcentaje de estos costos para que sean absorbidos por cada proyecto en el entendido que Fondecún debe ser una empresa rentable que genere valor a sus accionistas. Esto se traduce en la generación de utilidades para la empresa que pueden ser reinvertidas en el negocio o financiar el crecimiento del mismo. Las fichas de costeo se realizaron para los Contratos Interadministrativos suscritos en el primer trimestre de 2025: 25-001 MUNICIPIO DE FUNZA 25-002 AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CUNDINAMARCA 25-003 SECRETARÍA DE HACIENDA 25-004 INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA 25-005 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA – IDECUT 25-006 SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO 25-007 SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO 25-008 MUNICIPIO DE FUNZA 25-009 MUNICIPIO DE SOACHA 25-010 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA 25-011 CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA 25-012 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA N° Fichas de costeo realizadas bajo el modelo adoptado 12 / N° Contratos interadministrativos suscritos 12 x 100 =100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se evidenció la implementación del modelo de costeo adoptado como línea base para la elaboración de las propuestas iniciales de gerencia integral, aplicadas a los 12 contratos interadministrativos suscritos en el periodo. El análisis de las cotizaciones muestra que la cuota de gerencia promedio se ubicó en el 7%. Se evidencia que los dos contratos que presentan una cuota del inferior al promedio correspondientes al Municipio de Soacha y a la Agencia de Comercialización. En ambos casos, se justifica técnicamente el ajuste, teniendo en cuenta que la negociación de la cuota queda “libre”, puesto que no se contrata personal con cargo a la cuota de gerencia. Este resultado refleja la aplicación coherente del modelo de costeo institucional como herramienta para garantizar transparencia y sostenibilidad en la formulación de proyectos. | OK | Ok | Subgerencia técnica | 100% | 25% | 12
| 47 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Realizar seguimientos a la proyección de los traslados de las cuota de gerencia. | Informe de proyección de traslados de cuota de gerencia. | Nro. Informes realizados / Nro. Informes programados (3) x 100 | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 3 | 3 | 100% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 25% | La Profesional Especializada de la Subgerencia Técnica Diana Katherine Zambrano ha realizado el seguimiento a traslados de cuota de gerencia de manera mensual. N° Informes realizados 3 / N° Informes programados 3 x 100 =100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se realizó el seguimiento a la proyección de los traslados de las cuotas de gerencia, a cargo de la profesional especializada de la Subgerencia Técnica, Diana Zambrano. De acuerdo con los reportes mensuales, el valor total proyectado en traslados de cuotas de gerencia fue de mil seiscientos treinta y nueve millones doscientos dieciocho mil seis pesos ($1.639.218.006). A continuación, se presenta el detalle mensual: • En el mes de enero, se proyectó un traslado de trescientos setenta y ocho millones setenta y siete mil doscientos veintisiete pesos ($378.077.227), correspondiente a 11 contratos interadministrativos (24-014, 24-025, 24-026, 24-028, 24-030, 24-039, 24-042, 24-044, 24-045, 24-048). • En febrero, se proyectó un traslado de cuatrocientos noventa y dos millones doscientos noventa mil setecientos nueve pesos ($492.290.709), también correspondiente a 11 contratos interadministrativos (24-003, 24-012, 24-016, 24-026, 24-028, 24-029, 24-033, 24-034, 24-041, 24-046, 24-048). • En el mes de marzo, se proyectó un traslado por valor de setecientos sesenta y ocho millones ochocientos cincuenta mil setenta pesos ($768.850.070), correspondiente a 20 contratos interadministrativos (22-009, 22-010, 23-019, 24-009, 24-010, 24-012, 24-014, 24-020, 24-022, 24-026, 24-028, 24-029, 24-031, 24-032, 24-034, 24-039, 24-043, 24-044, 24-045, 24-053). Este ejercicio de seguimiento permite contar con información clara y oportuna para la planificación financiera y el control de los recursos proyectados por concepto de cuotas de gerencia. | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 25% | 3
| 48 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Implementar buenas prácticas para la gerencia de proyectos | Plan de trabajo (consultoría) Soportes de implementación | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Subgerencia técnica | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 0 |  | 0% | 33.3333 | 0 |  | 0% | 33.3333 | 0 |  | 0% | 33.3333 | 0% | Durante el primer trimestre del 2025 la Subgerencia Técnica ha adelantado el proceso pre-contractual con Aro Ingeniería y Gestión de Proyectos cuyo objeto es “Asesoría integral para la implementación de mejores prácticas en el seguimiento de proyectos y regularización contractual en el fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca – Fondecun – subgerencia técnica - FASE II”. Se espera que en la primera semana del mes de abril se realice la firma del contrato con el que se va a implementar buenas prácticas para la gerencia de proyectos. | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, la Subgerencia Técnica adelantó el proceso precontractual con Aro Ingeniería y Gestión de Proyectos, cuyo objeto es la “Asesoría integral para la implementación de mejores prácticas en el seguimiento de proyectos y regularización contractual en el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN – Subgerencia Técnica – Fase II”. Se tiene previsto que la firma del contrato se lleve a cabo en el mes de abril, lo que permitirá dar inicio formal a la implementación de las buenas prácticas en gerencia de proyectos. Sin embargo, a la fecha de corte del primer trimestre, el contrato aún no ha sido suscrito, por lo tanto, no se ha definido ni ejecutado un plan de trabajo que permita realizar seguimiento a esta actividad. En consecuencia, no se evalúa avance en la implementación durante este periodo. | OK |  | Subgerencia técnica | 0.1% | 0% | N/A
| 49 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Parametrizar, hacer prueba piloto e implementar el aplicativo SICOF 2.0. | Cronograma de trabajo Soportes de ejecución del cronograma | Nro. Actividades ejecutadas/Nro. Actividades programadas x 100 | Subgerencia técnica | De acuerdo al cronograma | 100 | 21 | 21 | 100% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 25% | Durante el primer trimestre de 2025 la Subgerencia Técnica ha fortalecido la gestión integral de los proyectos a través del aplicativo SICOF 2.0. tal como se evidencia en el cronograma de trabajo y en los soportes de ejecución del mismo. N° Actividades ejecutadas 21 / N° Actividades programadas 21 x 100 =100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se avanzó en la parametrización del aplicativo SICOF 2.0, conforme al cronograma de actividades presentado por la subgerencia técnica. De acuerdo con el informe de soportes de ejecución, se evidencia la ejecución completa de las 21 actividades programadas para el periodo, distribuidas de la siguiente manera: 6 actividades en enero, 8 en febrero y 7 en marzo. Todas las acciones fueron realizadas y cuentan con los respectivos soportes que validan su cumplimiento. | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 25% | 21
| 50 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Digitalizar y asegurar la disponibilidad de la información precontractual, contractual y poscontractual en el sistema de información. | Certificados de cumplimiento del cargue de la información Evidencias de la información disponible en el sistema | Nro de certificados de cumplimiento / Nro. de contratos interadministrativos en ejecución X 100 | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 3 | 3 | 100% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 25% | La Subgerencia Técnica dispuso un SharePoint y la red para garantizar que la información de los Contratos Interadministrativos y sus derivados se encuentren actualizados. Teniendo en cuenta lo anterior, en el primer trimestre de 2025 se expidieron los siguientes certificados: Marzo: 24 Indicador: N° de certificados de cumplimiento 24 / N° de contratos interadministrativos en ejecución 36 X 100 =% 66,66 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se realizó seguimiento a la digitalización de la información de 99 contratos. De estos, 21 no aplican, ya que fueron suscritos antes del 2024, año en que inició el lineamiento de digitalización. Según los certificados emitidos, se verificó la digitalización de 68 contratos interadministrativos, identificando pendientes de carga a los que se les hace seguimiento mensual. No se certificó la digitalización de 10 contratos: en 7 no se radicó cuenta de cobro y 3 fueron suscritos en abril, por lo cual no correspondía seguimiento durante el trimestre | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 25% | 3
| 51 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Publicar oportunamente en SECOP II la etapa contractual de los procesos a cargo de la subgerencia técnica. | Matriz de seguimiento | Seguimientos realizados a la publicación en SECOP / Seguimientos programados. | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 65 | 38 | 58.46% | 10 | 131 |  | 0% | 20 | 197 |  | 0% | 30 | 262 |  | 0% | 40 | 5.846% | La Subgerencia Técnica realizó la contratación de Karen Estefania Espitia Pinzón quien a través del Contrato 2025-0088 cuyo objeto es “prestación de servicios de apoyo a la gestión para el cargue y validación de la información contractual en las diferentes plataformas de contratación electrónica del fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca Fondecun.” Teniendo en cuenta lo anterior, la contratista realizó una matriz de seguimiento mensual al cargue y validación de la información en SECOP. | Para el seguimiento correspondiente al primer trimestre, se remiten las evidencias de la base de datos que contiene el consolidado de todos los contratos derivados y de funcionamiento activos de la subgerencia técnica. Mediante esta base de datos se realizar el seguimiento de la publicación de la información de los contratos en el SECOP. Durante este trimestre, se ha llevado a cabo la contratación de la persona encargada de apoyar el seguimiento de esta actividad. La contratación se formalizó a través del contrato No. 25-088, el cual comenzó el 13 de febrero de 2025. De acuerdo con la información reportada, se relacionan el seguimiento 657 contratos de funcionamiento pendientes de liquidación o cierre. De estos, en el primer trimestre se han actualizado 38 de 65 que estaban proyectados, lo que representa un 58% de avance en el periodo y un 6% de avance acumulado en la vigencia 2025. | OK | Ajustar la redacción y dejar compromisos Contrato 25-0088 Karen con acta de inciio el 13/02/2025 | Subgerencia técnica | 58.46% | 5.846% | 65
| 52 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Realizar la liquidación de los contratos interadministrativos, asegurando que las liquidaciones estén sobre el 70% del total de los contratos terminados. | Matriz de seguimiento al proceso de liquidaciones Actas de liquidación | Nro de contratos interadministrativos liquidados / 70% de los contratos interadministrativos con más de 4 meses de términación*100 | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 26 | 0 | 0% | 10 | 1 |  | 0% | 30 | 1 |  | 0% | 30 | 1 |  | 0% | 30 | 0% | Para el primer trimestre de 2025 se encuentran 61 Contratos Interadministrativos por liquidar, la Subgerencia Técnica este adelantado las gestiones requeridas para liquidar. Aunque durante el primer trimestre se realizó la gestión de varios contratos, a la fecha del corte de seguimiento aún no se cuenta con las actas de liquidación suscritas. Por lo tanto, el cumplimiento del indicador en este primer trimestre es del 0%. | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se reporta un total de 61 contratos interadministrativos finalizados. De estos, 37 superan el término de los 4 meses para ser liquidados, por lo cual son considerados dentro del indicador de seguimiento. Con base en la meta establecida, se espera la liquidación del 70% de estos contratos, lo que corresponde a 26 contratos. Si bien se evidencia gestión para avanzar en la liquidación de los contratos 21-022, 23-007 y 24-001, a corte del 31 de marzo aún no se cuenta con las actas de liquidación suscritas. Por lo tanto, el cumplimiento del indicador en este primer trimestre es del 0%. | OK |  | Subgerencia técnica | 0% | 0% | 26
| 53 | Medir la percepción del cliente para identificar oportunidades de mejora y optimizarlas | Realizar la medición de la percepción del cliente y establecer el plan de mejoramiento según los resultados. (Octubre) | Informe de medición Plan de mejoramiento Soportes de plan de mejoramiento | Nro. Actividades ejecutadas/Nro. Actividades programadas x 100 | Subgerencia técnica | Anual | 100 | 1 | 1 | 100% | 15 | 1 | 0 | 0% | 15 | 1 |  | 0% | 10 | 1 | 0 | 0% | 60 | 15% | Se creó el plan de mejoramiento y en su implementación se creó una base de datos de los clientes de Fondecún donde se indica nombre del supervisor por parte del cliente, celular y correo electrónico. Así mismo, a través del contrato de prestación de servicios 0016 de 2025 se asignó la obligación contractual de formular y evaluar la encuesta de satisfacción semestral a clientes a través de la revisión del cumplimiento del objeto del Contrato Interadministrativo, en términos de calidad, oportunidad y costo. | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se reporta el plan de mejoramiento formulado con base en los resultados del informe de percepción de la vigencia anterior. Como parte de su implementación, se evidencia un avance en la actualización de la base de datos de clientes de FONDECÚN, con el fin de reducir el margen de error en la aplicación de la encuesta correspondiente a este año. Adicionalmente, se remite el contrato de prestación de servicios No. 2025-016, el cual incluye entre sus obligaciones la formulación y evaluación de encuestas de satisfacción, fortaleciendo así el proceso de medición. | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 15% | 1
Estructurador de proyectos en el departamento | 54 | Estructurar los proyectos del departamento | Suscribir un 1 proyecto de estructuración en el departamento en cualquiera de sus etapas (perfilamiento de las iniciativas, etapa de prefactibilidad y factibilidad). | Contrato | Nro. Contratos por estructuración suscritos /Nro. Contratos por estructuración planeados x 100 | Subgerencia técnica | Anual | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 0% | Para el primer trimestre de 2025 no se han estructurado proyectos. | Para el primer trimestre de 2025 no se han estructurado proyectos. | OK |  | Subgerencia técnica | 0.1% | 0% | N/A
Evaluador y estructurador de alianzas público privadas de iniciativa público privadas | 55 | Evaluar y estructurar alianzas público privadas de la Gobernación de Cundinamarca. | Desarrollar los estudios de puntos críticios y de tráfico de las actividades iniciales de la estructuración. | Estudio de puntos críticos sobre la vía, estudio de tráfico, | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Subgerencia técnica | Anual | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 0% | Para el primer trimestre de 2025 no se han evaluado y estructurado alianzas público privadas de la Gobernación de Cundinamarca. | Para el primer trimestre de 2025 no se han evaluado y estructurado alianzas público privadas de la Gobernación de Cundinamarca. | OK |  | Subgerencia técnica | 0.1% | 0% | N/A
Note on J26: 1. Se suscriben para los dos Subgerentes 2. Se entrega evaluación del segundo semestre vigencia anterior
Note on U26: Evaluación primer semestre
Note on AB35: Link de soportes: https://fondecungovco.sharepoint.com/sites/SubgerenciaTcnica/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubgerenciaTcnica%2FDocumentos%20compartidos%2FSALDOS&viewid=57e04b6b%2Dcee7%2D47af%2D86b8%2Dbb5d8a9d3436
Note on C52: Erika Yohana Parra: Una estructuración de por año en cualquiera de sus fases
Note on C60: Erika Parra: Cambiar lo proyectos tipo

## Informe
Cuenta de Estado | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | OK | Revisar | Total general | % Avance
Atención al usuario | 2 |  | 2 | 100%
Control Interno | 3 |  | 3 | 100%
Gestión documental | 2 |  | 2 | 100%
Gestión financiera | 1 |  | 1 | 100%
Gestión tecnológica | 5 |  | 5 | 100%
Gestión tecnológica y gestión documental | 1 |  | 1 | 100%
Oficina Jurídica | 4 |  | 4 | 100%
Planeación | 7 | 1 | 8 | 87.5%
Planeación y comunicación | 1 |  | 1 | 100%
Presupuesto | 1 |  | 1 | 100%
Subgerencia técnica | 13 |  | 13 | 100%
Talento Humano | 12 | 4 | 16 | 75%
Todos los responsables de los procesos | 1 |  | 1 | 100%
Total general | 53 | 5 | 58 | 91.38%
P | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Estado | Promedio de Resultado 1Tri
Atención al usuario | 2 | 100%
Control Interno | 3 | 100%
Gestión documental | 2 | 50.05%
Gestión financiera | 1 | 100%
Gestión tecnológica | 5 | 100%
Gestión tecnológica y gestión documental | 1 | 100%
Oficina Jurídica | 4 | 25.07%
Planeación | 8 | 50.05%
Planeación y comunicación | 1 | 100%
Presupuesto | 1 | 100%
Subgerencia técnica | 13 | 69.25%
Talento Humano | 16 | 62.54%
Todos los responsables de los procesos | 1 | 100%
Total general | 58 | 68.99%
Procesos Responsables | Actividades 2025 | Actividades con seguimiento | Resultado Primer Trimestre
Atención al usuario | 2 | 2 | 100%
Control Interno | 3 | 3 | 100%
Gestión documental | 2 | 1 | 100%
Gestión financiera | 1 | 1 | 100%
Gestión tecnológica | 5 | 5 | 100%
Gestión tecnológica y gestión documental | 1 | 1 | 100%
Oficina Jurídica | 4 | 1 | 100%
Planeación | 8 | 4 | 100%
Planeación y comunicación | 1 | 1 | 100%
Presupuesto | 1 | 1 | 100%
Subgerencia técnica | 13 | 10 | 90%
Talento Humano | 16 | 10 | 100%
Todos los responsables de los procesos | 1 | 1 | 100%
Total | 58 | 41 | 97.56%