## Plan de Acción 2025
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2025 | [24 empty] | 57 | 0 |  | 0% | 0%
[31 empty] | 0 | 0
Enfoque estratégico | Item | Objetivos | Actividad | Producto / Evidencias | Indicador | Responsable | Frecuencia | Peso | P | E | % | PS | P | E | % | PS | P | E | % | PS | P | E | % | PS | Acumulado | Reporte de seguimiento primer línea de defensa | Reporte de seguimiento segunda línea de defensa | Estado | Observaciones | Responsable | Resultado 1Tri | Resultado 2Tri | Acumulado | P
Modernización de la gestión (Fortalecer la gestión de los proceso) | 1 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Presentar la viabilidad del rediseño institucional | Cronograma de propuesta de rediseño Actualizar el estudio de cargas laborales Propuesta de rediseño | Nro. Actividades ejecutadas/Nro. Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 10 | 1 | 1 | 100% | 10 | 3 |  | 0% | 40 | 3 |  | 0% | 40 | 20% | Se cuenta con la propuesta para realizar el estudio de cargas laborales, la cual fue socializada y aprobada por el comité. | Se verifica que durante el segundo trimestre se desarrolló la metodología para la carga de estudios de trabajo, la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante el Acta N.º 2 de 2025. Con la aprobación de esta propuesta, el proceso procede a iniciar la fase de implementación. | OK |  | Talento Humano | 100% | 100% | 20% | 1
| 2 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro. Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 106 | 53 | 53 | 100% | 25 | 65 | 63 | 96.92% | 31 | 94 | 0 | 0% | 25 | 79 | 0 | 0% | 25 | 55.05% | Se lleva el seguimiento de los PETH por medio de los cronogramas propuestas, teneiendo una ejecución de 63/65 en el desarrollo general, distribuido entre programas PIC, Codigo de integridad, SST y Bienestar e incentivos. Se cargan los cronogramas descritos. | Teniendo en cuenta que el Plan Estratégico de Talento Humano está conformado por los componentes de Bienestar, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Vacantes y el Código de Integridad. Para el segundo trimestre de la vigencia 2025, se consolidaron un total de 65 actividades dentro de estos planes institucionales, de las cuales se ejecutaron 63 (las 2 que no se ejecutaron corresponden al Plan SST), de manera que para el periodo tiene un cumplimiento del 97%; y, a corte de junio el plan acumula un cumplimiento del 55% en la implementación. | OK |  | Talento Humano | 100% | 96.92% | 55.05% | 53
| 3 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 11 | 11 | 100% | 11.4583 | 27 | 27 | 100% | 28.125 | 24 |  | 0% | 25 | 34 |  | 0% | 35.4167 | 39.58% | Se cargan las evidencias de ejecución de cada actividad programada en el cronograma con ejecución de 27/27 dentro del segundo trimestre. | De acuerdo con las evidencias suministradas por la primera línea de defensa, durante el segundo trimestre de 2025 se cumplió el 100% de cronograma del Plan de Bienestar, las cuales correspondían a la ejecución de 27 actividades. A corte de junio se registra un cumplimiento acumulado del 37% del plan. | OK |  | Talento Humano | 100% | 100% | 39.58% | 11
| 4 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 5 | 5 | 100% | 11 | 5 | 5 | 100% | 11 | 26 |  | 0% | 58 | 9 |  | 0% | 20 | 22% | Se cargan las evidencias de ejecución de cada actividad programada en el cronograma con ejecución de 5/5 dentro del segundo trimestre. | Mediante el seguimiento realizado al Plan Anual de Capacitaciones correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2025 (abril a junio), se verificó que el proceso tenía programadas cinco actividades, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, cumpliendo el 100% de lo previsto para el periodo. Entre las capacitaciones realizadas se incluyeron: el curso de la Función Pública sobre MIPG, la capacitación en Modalidades de Contratación, la formación en Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva, y la capacitación en el uso del sistema SECOP II. Todas las actividades contaron con soportes que evidenciaron su desarrollo y participación. A corte de junio el plan presenta avance de cumplimiento del 22%, lo cual se debe a que la mayor parte de las actividades están previstas para el segundo semestre del año. | OK | Pendientes: - Soporte de capacitación de contratación - Soportes de Secop II y la de trabajo en equipo. Registros de asistencia | Talento Humano | 100% | 100% | 22% | 5
| 5 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 31 | 31 | 100% | 26 | 26 | 24 | 92.31% | 21 | 33 |  | 0% | 27 | 31 |  | 0% | 26 | 45.38% | Se cargan las evidencias de ejecución de cada actividad programada en el cronograma con ejecución de 24/26 dentro del segundo trimestre. | Se verificó para el segundo trimestre de la vigencia 2025, que el proceso tenía programadas 26 actividades, de las cuales se ejecutaron 24, lo que representa un cumplimiento general del 92%. En abril se programaron 10 actividades y se ejecutaron 9 (90%), en mayo se cumplieron las 7 previstas (100%) y en junio se ejecutaron 8 de las 9 (81%). Entre las actividades realizadas se incluyeron: actualización de matrices de requisitos legales y riesgos, funcionamiento de COPASST y comité de convivencia, capacitaciones, exámenes médicos, actividades de promoción y prevención, seguimiento a indicadores, sintomatologías, inspecciones, mantenimientos y simulacros. No se ejecutaron la inducción/reinducción, ni la asignación de responsabilidades en SST. Con esto, se concluye que el cumplimiento acumulado del plan a corte de junio fue del 45%. | OK |  | Talento Humano | 100% | 92.31% | 45.38% | 31
| 6 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan de Vacantes y Previsión en aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades Seguimiento a la planta de personal, en caso de vacancia para cumplimiento en el cubrimiento de la misma. | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 50% | Se presenta una vacante para la Subgerencia Administrativa y Financiera para el mes de junio, la cual fue cubierta de inmediato de acuerdo normatividad vigente. | De acuerdo con el seguimiento realizado al Plan de Vacantes para el segundo trimestre de 2025, se verificó que el proceso de talento humano reportó una vacante correspondiente al cargo de Subgerente Administrativa y Financiera, de libre nombramiento y remoción. La vacante fue cubierta conforme a la normativa vigente. Como soporte se remite la Resolución No. 19 del 11 de julio de 2025, por la cual se realizó el nombramiento ordinario de Sandy Ortiz como titular del cargo. | OK |  | Talento Humano | 100% | 100% | 50% | 1
| 7 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Ejecutar el Plan del Código de Integridad en aprobado y publicado | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 5 | 5 | 100% | 20 | 6 | 6 | 100% | 24 | 10 |  | 0% | 40 | 4 |  | 0% | 16 | 44% | Se cargan las evidencias de ejecución de cada actividad programada en el cronograma con ejecución de 6/6 dentro del segundo trimestre. | De acuerdo con el seguimiento realizado al Plan del Código de Integridad para el segundo trimestre de la vigencia 2025, se evidenció que el proceso tenía programadas seis actividades, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, alcanzando un cumplimiento del 100% para el periodo. Entre las actividades se incluyeron: registro y monitoreo de declaraciones de conflicto de interés, capacitaciones, declaración de bienes y rentas conforme a la Ley 2013 de 2019, actualización del formato de intereses particulares en la página web y acciones de promoción ética. A corte de junio, el plan presentó un cumplimiento acumulado del 44%. | OK |  | Talento Humano | 100% | 100% | 44% | 5
| 8 | Fortalecer la administración del talento humano de la entidad | Definir e implementar el Plan de Manejo Ambiental de la entidad | Cronograma de actividades Soportes de ejecución de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento Humano | De acuerdo al cronograma | 100 | 4 | 4 | 100% | 25 | 7 | 2 | 28.57% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 32.14% | Se cargan las evidencias de lo ejecutado en el Plan ambiental con corte a Junio 2025, se realizarón dos capacitaciones y se han realizado cotizaciones para continuar con la ejecución del mismo. | Durante el segundo trimestre de 2025, con base en los soportes de capacitación, se evidenció el desarrollo de dos actividades formativas: en abril, una capacitación sobre el uso eficiente y ahorro del agua, y en junio, una capacitación sobre el manejo de residuos, cada una con la participación de ocho (8) personas. Para el periodo se tenía prevista la ejecución de siete (7) actividades, de las cuales se desarrollaron dos (2), lo que representa un 29% de cumplimiento trimestral y un 32% de cumplimiento acumulado en la vigencia. Entre las actividades no desarrolladas se encuentra el seguimiento a la gestión ambiental a través de los indicadores de cada uno de los programas. Adicionalmente, la Subgerencia Administrativa y Financiera ha identificado oportunidades de mejora en la implementación del Plan, dado que el profesional actualmente encargado de este proceso debe atender otras obligaciones. En consecuencia, se evidencia la necesidad de fortalecer los recursos disponibles, motivo por el cual durante el segundo trimestre gestionaron cotizaciones para contratar y designar un responsable exclusivo a la implementación del Plan. | OK |  | Talento Humano | 100% | 28.57% | 32.14% | 4
| 9 | Fortalecer la gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI | Planear y ejecutar el Programa anual de auditorías interna de acuerdo al cronograma | Programa de auditoría Informes de auditoría | Numero de auditorías realizadas *100/ Numero de auditorías programadas | Control Interno | De acuerdo al programa | 100 | 19 | 19 | 100% | 33 | 17 | 17 | 100% | 50 | 1 |  | 0% | 17 | N/A | N/A | 0% | 0 | 83% | Durante el segundo trimestre de 2025, se cumplió en su totalidad con la programación establecida en el plan de auditorías, alcanzando el 100% de ejecución. En total se realizaron diecisiete (17) auditorías, clasificadas en: seis (6) auditorías internas de cumplimiento, tres (3) de seguimiento, tres (3) relacionadas con entes externos de control, tres (3) auditorías internas basadas en riesgos y dos (2) actividades de fortalecimiento de la tercera línea de defensa. | Desde la perspectiva de planeación, el seguimiento al segundo trimestre de 2025 evidencia el cumplimiento del 100% de las auditorías programadas, logrando la ejecución de diecisiete (17) actividades de control. Estas se distribuyen en: seis (6) auditorías internas de cumplimiento, tres (3) auditorías de seguimiento, tres (3) relacionadas con entes externos de control, tres (3) auditorías basadas en riesgos y dos (2) actividades de fortalecimiento de la tercera línea de defensa. Nota: En el marco de las modificaciones al plan de auditoría, se reprogramó la auditoría al proceso de Gestión Comercial y Comunicaciones, garantizando su desarrollo en este periodo. | OK |  | Control Interno | 100% | 100% | 83% | 19
| 10 | Fortalecer la gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI | Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento de FONDECÚN | Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento en los términos de la Resolución 0278 de 2021. | Numero de Planes de mejoramiento a los que se le hizo seguimiento * 100 / Numero de Planes de mejoramiento existentes. | Control Interno | Semestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 50 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 50 | N/A | N/A | 0% | 0 | 50% | Se continuó con el seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría; no obstante, para este periodo aún no se cuenta con el informe, ya que este se radica en el segundo semestre. | En el segundo trimestre de 2025 no aplica seguimiento de la actividad. Aunque se continuidad con el seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría, no se cuenta aún con el informe, dado que este se debe radicar en el segundo semestre. De forma complementaria, se evidencia el seguimiento a los planes de mejoramiento internos, identificando que permanecen abiertos dos de la vigencia 2024, correspondientes al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Plan de Comunicaciones. Así mismo, se verificó el acompañamiento brindado a los procesos de Gestión Tecnológica y Gestión de Talento Humano para la formulación de los planes de mejoramiento de la vigencia 2025. | OK |  | Control Interno | 100% | 0.1% | 50% | 1
| 11 | Fortalecer la gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI | Presentar los informes de ley por parte de la OCI | Cronograma de los informes de ley a presentar. Evidencia de la presentación de informes | Informes realizados / informes programados | Control Interno | De acuerdo al cronograma | 100 | 17 | 17 | 100% | 30 | 13 | 13 | 100% | 23 | 19 |  | 0% | 33 | 8 |  | 0% | 14 | 53% | Durante el segundo trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los requisitos normativos e institucionales y en el marco del Sistema de Control Interno, garantizó el cumplimiento de sus funciones mediante la elaboración y presentación de trece (13) informes de ley | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, también mediante el plan de auditoría se tienen programado la presentación de los informes de ley a cargo de la Oficina de Control Interno. De acuerdo con el seguimiento realizado y los soportes adjuntos, se evidencia que se presentaron los 13 informes de ley programados para este periodo fueron presentados en los tiempos establecidos, cumpliendo así con lo previsto en el plan de acción institucional. | OK |  | Control Interno | 100% | 100% | 53% | 17
| 12 | Reformular el Sistema de Gestión de Calidad | Elaborar el plan de trabajo para la reformulación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC | Plan de trabajo establecido para la reformulación del SGC | Actividades del plan de trabajo realizadas / Total de actividades plan de trabajo X100 | Planeación | De acuerdo al plan | 105 | 3 | 3 | 100% | 30 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 55% | Durante la vigencia 2025, con el apoyo de una asesora en sistemas de gestión, la entidad adelantó la actualización del mapa de procesos institucional, pasando de 9 a 13 procesos. La nueva estructura contempla 2 procesos estratégicos alineados al direccionamiento institucional; 2 procesos misionales, tras la separación de la Gestión Contractual del proceso jurídico; 8 procesos de apoyo, a partir de la desagregación de la Gestión Administrativa y de Recursos Físicos en tres procesos diferenciados y la creación del proceso de Relacionamiento con Grupos de Interés; y un proceso de evaluación independiente, actualizado bajo la denominación de Seguimiento y Evaluación. En el segundo trimestre se desarrollaron mesas de trabajo con los líderes de proceso para la actualización documental del SGC, priorizando la revisión de los procesos de Supervisión Técnica, Gestión Tecnológica, Gestión Financiera y Control Interno. A la fecha, los documentos del proceso de evaluación independiente que corresponde a control interno ya han sido aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño, mientras que otros continúan en fase de actualización. | Durante la vigencia 2025, con el apoyo de una asesora en sistemas de gestión, la entidad adelantó la actualización del mapa de procesos institucional, pasando de 9 a 13 procesos. La nueva estructura contempla 2 procesos estratégicos alineados al direccionamiento institucional; 2 procesos misionales, tras la separación de la Gestión Contractual del proceso jurídico; 8 procesos de apoyo, a partir de la desagregación de la Gestión Administrativa y de Recursos Físicos en tres procesos diferenciados y la creación del proceso de Relacionamiento con Grupos de Interés; y un proceso de evaluación independiente, actualizado bajo la denominación de Seguimiento y Evaluación. En el segundo trimestre se desarrollaron mesas de trabajo con los líderes de proceso para la actualización documental del SGC, priorizando la revisión de los procesos de Supervisión Técnica, Gestión Tecnológica, Gestión Financiera y Control Interno. A la fecha, los documentos del proceso de evaluación independiente que corresponde a control interno ya han sido aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño, mientras que otros continúan en fase de actualización. | OK |  | Planeación | 100% | 100% | 55% | 3
| 13 | Reformular el Sistema de Gestión de Calidad | Revisar y actualizar la documentación (caracterizaciones, manuales, procedimientos, formatos) de cada uno de los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad (modificar, actualizar o eliminar), de FONDECUN. | Cumplir el cronograma establecido para la revisión y actualización de la documentación de los procesos. | Actividades realizadas/actividades programadas *100 | Todos los responsables de los procesos | De acuerdo al cronograma | 100 | 3 | 3 | 100% | 10 | 3 | 3 | 100% | 35 | 3 |  | 0% | 45 | 3 |  | 0% | 10 | 45% | Durante el segundo trimestre se evidencia que se priorizó el proceso misional de estructuración y gerencia integral de proyectos, actualizando sus caracterizaciones y procedimientos con la participación activa de líderes y equipos. Paralelamente, se trabajó en los procesos de apoyo como gestión financiera, gestión tecnológica, gestión documental, control interno y gestión jurídica, logrando actualizaciones relevantes tanto en caracterizaciones como en procedimientos. | Durante el segundo trimestre se evidencia que se priorizó el proceso misional de estructuración y gerencia integral de proyectos, actualizando sus caracterizaciones y procedimientos con la participación activa de líderes y equipos. Paralelamente, se trabajó en los procesos de apoyo como gestión financiera, gestión tecnológica, gestión documental, control interno y gestión jurídica, logrando actualizaciones relevantes tanto en caracterizaciones como en procedimientos. | OK |  | Todos los responsables de los procesos | 100% | 100% | 45% | 3
| 14 | Reformular el Sistema de Gestión de Calidad | Diseñar e implementar una base de información que permita tener en tiempo rea el estado y registro de cada una de las condiciones contractuales de los contratos que suscriba Fondecún. | Cronograma de trabajo Soportes de ejecución del cronograma | Actividades realizadas/actividades programadas *100 | Oficina Jurídica | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 33.34 | 2 |  | 0% | 33.33 | 2 |  | 0% | 33.33 | 33.34% | De acuerdo con el cronograma establecido, en el mes de abril de 2025 se inicia trabajo transversal asincronico, mediante el cual cada uno de los interesados informó respecto de la información que requería dentro de la base conjunta. La cual tuvo como resultado la actual organización de la información que reposa en el siguiente enlace y que actualmente esta siendo sometida a prueba. | Durante el segundo trimestre se dio inicio a las mesas de trabajo transversales con la participación de todas las áreas interesadas. Estas sesiones tuvieron como propósito realizar el levantamiento integral de la información requerida para la construcción de la base de datos, identificando los registros, variables y condiciones contractuales que debe contener. Con este avance, se sientan las bases que permitirán contar en tiempo real con el estado y registro de cada una de las condiciones contractuales de los contratos suscritos por FONDECÚN. | OK | Evidencia de los avances de la matriz y el cronograma | Oficina Jurídica | 0.1% | 100% | 33.34% | N/A
| 15 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el plan de acción de la vigencia 2025, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad. | * Plan de acción 2025 *Seguimientos del plan de acción | Nro.de seguimientos realizados / (4) seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2025 se realizó seguimiento a 47 de las 55 actividades definidas en la vigencia, dado que ocho (8) de ellas no correspondían a este periodo por contar con frecuencias de seguimiento semestrales o anuales. De acuerdo con el informe, la mayoría de las actividades presentan un cumplimiento del 100%. No obstante, algunas registraron avances parciales, aunque superiores al 90%, entre ellas: el Plan Estratégico de Talento Humano con un 97% y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo con un 92%. Adicionalmente, se identifican tres actividades que se encuentran por debajo de la meta establecida para el periodo, entre las cuales se encuentra la parametrización del sistema SICOF con un 58%, la liquidación de contratos con un 36% y la implementación del Plan de Manejo Ambiental con un 29%. En términos generales, al consolidar el seguimiento de todas las actividades, el Plan de Acción del segundo trimestre alcanzó un promedio de cumplimiento del 96%. | Durante el segundo trimestre de 2025 se realizó seguimiento a 47 de las 55 actividades definidas en la vigencia, dado que ocho (8) de ellas no correspondían a este periodo por contar con frecuencias de seguimiento semestrales o anuales. De acuerdo con el informe, la mayoría de las actividades presentan un cumplimiento del 100%. No obstante, algunas registraron avances parciales, aunque superiores al 90%, entre ellas: el Plan Estratégico de Talento Humano con un 97% y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo con un 92%. Adicionalmente, se identifican tres actividades que se encuentran por debajo de la meta establecida para el periodo, entre las cuales se encuentra la parametrización del sistema SICOF con un 58%, la liquidación de contratos con un 36% y la implementación del Plan de Manejo Ambiental con un 29%. En términos generales, al consolidar el seguimiento de todas las actividades, el Plan de Acción del segundo trimestre alcanzó un promedio de cumplimiento del 96%. | OK |  | Planeación | 100% | 100% | 50% | 1
| 16 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de gestión institucional de la vigencia 2025, y publicar los resultados en la página web de la entidad. | * Mapa de Riesgos de Gestión Institucional 2025 *Seguimientos al Mapa de Riesgos | Nro.de seguimientos realizados / (2) seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | Semestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 50 | N/A | N/A | 0% |  | 1 |  | 0% | 50 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2025 se realizó la evaluación del mapa de riesgos de gestión correspondiente al primer semestre, en el cual se analizaron 29 riesgos identificados. Estos riesgos cuentan con un total de 48 controles implementados, evidenciándose que únicamente uno de ellos se materializó, relacionado con el seguimiento de las PQRSD, debido a que a se presentaron respuestas extemporáneas. En el primer trimestre se registró un índice de extemporaneidad del 7%; sin embargo, se evidenció que el proceso implementó acciones correctivas y de mejora, entre ellas la semaforización del estado de las PQRSD, la designación de un responsable por área y el monitoreo mediante un grupo de WhatsApp. Como resultado, para el segundo trimestre el índice se redujo al 3,3%, lo que evidencia una mayor efectividad de los controles aplicados. | Durante el segundo trimestre de 2025 se realizó la evaluación del mapa de riesgos de gestión correspondiente al primer semestre, en el cual se analizaron 29 riesgos identificados. Estos riesgos cuentan con un total de 48 controles implementados, evidenciándose que únicamente uno de ellos se materializó, relacionado con el seguimiento de las PQRSD, debido a que a se presentaron respuestas extemporáneas. En el primer trimestre se registró un índice de extemporaneidad del 7%; sin embargo, se evidenció que el proceso implementó acciones correctivas y de mejora, entre ellas la semaforización del estado de las PQRSD, la designación de un responsable por área y el monitoreo mediante un grupo de WhatsApp. Como resultado, para el segundo trimestre el índice se redujo al 3,3%, lo que evidencia una mayor efectividad de los controles aplicados. | OK |  | Planeación | 0.1% | 100% | 50% | N/A
| 17 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Consolidar y actualizar el informe de gestión, evidenciando los logros de la entidad en cada uno de los periodos, así como socializar los resultados con el comité Institucional de Gestión y Desempeño, y publicar los resultados en la página web de la entidad. | *Informe de gestión por cada periodo | Nro.de seguimientos realizados / (2) seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | Semestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 50 | N/A | N/A | 0% |  | 1 |  | 0% | 50 | 50% | Desde el área de Planeación se ha liderado la consolidación y actualización del Informe de Gestión, articulando con todas las dependencias. En este sentido, se elaboró el informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2025 (enero 1 a junio 30 de 2025), el cual recoge la información suministrada por los líderes de proceso y jefes de dependencia. Actualmente, dicho documento se encuentra en fase de revisión por parte de las áreas responsables, para proceder con la publicación en la página web institucional. | Desde el área de Planeación se ha liderado la consolidación y actualización del Informe de Gestión, articulando con todas las dependencias. En este sentido, se elaboró el informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2025 (enero 1 a junio 30 de 2025), el cual recoge la información suministrada por los líderes de proceso y jefes de dependencia. Actualmente, dicho documento se encuentra en fase de revisión por parte de las áreas responsables, para proceder con la publicación en la página web institucional. | OK |  | Planeación | 0.1% | 100% | 50% | N/A
| 18 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Desarrollar la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2025 y hacer seguimiento a su desarrollo. | *Cronograma de la estrategia de rendición de cuentas *Seguimiento al desarrollo de la estrategia | No. de actividades realizados / actividades programados X 100 | Planeación y comunicación | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 40 | 1 | 1 | 100% | 20 | 1 |  | 0% | 20 | 1 |  | 0% | 20 | 60% | Durante el segundo trimestre de 2025 se generó el informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2024, el cual fue publicado en la página web institucional, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia y garantizando el acceso a la información pública. Adicionalmente, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas, se avanzó en la publicación de la gestión institucional del primer semestre de 2025, mediante la elaboración y difusión del informe de gestión en la página web. Paralelamente, se fortaleció la comunicación con la ciudadanía a través de la publicación de novedades y avances institucionales en las redes sociales y en la sección de noticias del portal web. | Durante el segundo trimestre de 2025 se generó el informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2024, el cual fue publicado en la página web institucional, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia y garantizando el acceso a la información pública. Adicionalmente, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas, se avanzó en la publicación de la gestión institucional del primer semestre de 2025, mediante la elaboración y difusión del informe de gestión en la página web. Paralelamente, se fortaleció la comunicación con la ciudadanía a través de la publicación de novedades y avances institucionales en las redes sociales y en la sección de noticias del portal web. | OK |  | Planeación y comunicación | 100% | 100% | 60% | 1
| 19 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2025, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad | * Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 con el cronograma de actividades *Seguimientos del Plan Anticorrupción 2025 | Nro.de seguimientos realizados / seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 33.33% | El seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre se realizó con corte al mes de abril de 2025. De un total de 41 actividades del programa, 28 requerían seguimiento en este primer periodo. Los resultados del monitoreo muestran que todos los procesos institucionales desarrollaron las actividades asignadas, cumpliendo con las previsiones establecidas. A continuación, se incluye una tabla que detalla el grado de cumplimiento por cada uno de los cuatro ejes estratégicos del programa, así como el cumplimiento por proceso, lo que refleja el cumplimiento del cuatrimestre como el avance acumulado correspondiente a la vigencia 2025. | El seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre se realizó con corte al mes de abril de 2025. De un total de 41 actividades del programa, 28 requerían seguimiento en este primer periodo. Los resultados del monitoreo muestran que todos los procesos institucionales desarrollaron las actividades asignadas, cumpliendo con las previsiones establecidas. A continuación, se incluye una tabla que detalla el grado de cumplimiento por cada uno de los cuatro ejes estratégicos del programa, así como el cumplimiento por proceso, lo que refleja el cumplimiento del cuatrimestre como el avance acumulado correspondiente a la vigencia 2025. | OK |  | Planeación | 0.1% | 100% | 33.33% | N/A
| 20 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2025, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad | * Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 *Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 | No. de seguimientos realizados / (3) Seguimientos programados X 100 | Planeación | Cuatrimestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 33.33% | El Mapa de Riesgos de Corrupción contempla 9 riesgos identificados, cada uno con su respectivo control asignado y alineado con los procesos institucionales. Como primera acción de gestión y control, se llevó a cabo el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre con corte al mes de abril de 2025, en el cual se evidenció que todos los procesos institucionales ejecutaron los controles establecidos en el mapa, cumpliendo con lo programado para este periodo, por lo que los riesgos no se han materializado. | El Mapa de Riesgos de Corrupción contempla 9 riesgos identificados, cada uno con su respectivo control asignado y alineado con los procesos institucionales. Como primera acción de gestión y control, se llevó a cabo el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre con corte al mes de abril de 2025, en el cual se evidenció que todos los procesos institucionales ejecutaron los controles establecidos en el mapa, cumpliendo con lo programado para este periodo, por lo que los riesgos no se han materializado. | OK |  | Planeación | 0.1% | 100% | 33.33% | N/A
| 21 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de MIPG | Cronograma de trabajo definido para el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de MIPG | Nro.de seguimientos realizados / seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 50% | A través de la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento de MIPG, se realiza el seguimiento de la gestión realizada entre abril y junio por parte de la primera y segunda línea de defensa, con sus respectivos soportes. Los resultados se socializan con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | A través de la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento de MIPG, se realiza el seguimiento de la gestión realizada entre abril y junio por parte de la primera y segunda línea de defensa, con sus respectivos soportes. Los resultados se socializan con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | OK |  | Planeación | 100% | 100% | 50% | 1
| 22 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Matriz de excel de seguimiento Socialización con los jefes de dependencia | Nro.de seguimientos realizados / (4) seguimientos programados 2025 x100 | Planeación | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 50% | Durante el segundo trimestre se continuó evidenciando que, a corte del junio se han acumulado 18 modificaciones al PAA, dentro de las cuales se incluye la creación de 24 contratos interadministrativos suscritos durante la vigencia. Así mismo, se continúa con el cruce entre el Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto institucional, con el fin de identificar el porcentaje de ejecución de las adquisiciones frente a lo planeado. Los resultados obtenidos en este seguimiento son socializados con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Durante el segundo trimestre se continuó evidenciando que, a corte del junio se han acumulado 18 modificaciones al PAA, dentro de las cuales se incluye la creación de 24 contratos interadministrativos suscritos durante la vigencia. Así mismo, se continúa con el cruce entre el Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto institucional, con el fin de identificar el porcentaje de ejecución de las adquisiciones frente a lo planeado. Los resultados obtenidos en este seguimiento son socializados con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | OK | Socializar los resultados al comité | Planeación | 100% | 100% | 50% | 1
| 23 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Suscribir y evaluar los acuerdos de Gestión | Acuerdos de gestión suscritos de la vigencia 2024 Evaluación del segundo semestre 2024 Evaluación primer semestre 2025 | Nro.de Acuerdos de Gestión Evaluados/3 Acuerdos de Gestión Definidos en el 2024 x100 | Talento humano | Semestral | 100 | 4 | 4 | 100% | 50 | 1 | 1 | 100% | 5 | 2 |  | 0% | 45 | N/A | N/A | 0% | 0 | 55% | Se cargan los Acuerdos de Gestión correspondiente a los funcionarios: Ana Maria Quintero, Sandy Milena Ortiz e Ivan Leal | Teniendo en cuenta que la suscripción de los acuerdos de gestión para esta vigencia y la evaluación del 2024 se realizó en el primer trimestre. Durante el segundo seguimiento no se tenían actividades programadas en el cronograma; sin embargo, se reporta la suscripción de los acuerdos de gestión con la nueva Subgerente Administrativa y Financiera, en atención al cambio de responsable. | OK | Validar con Diana Cuantos acuerdo se tenian que cargar en el 2tri y los que estababan pendientes del 1tri | Talento humano | 100% | 100% | 55% | 4
| 24 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Diseñar e implementar la metodología para definir los compromisos laborales para trabajadores oficiales | Cumplimiento al cronograma de trabajo | Nro. De Evaluaciones realizadas semestralmente/Nro. Trabajadores Oficiales(12)*100 | Talento humano | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 20 | 1 |  | 0% | 30 | 1 |  | 0% | 50 | 20% | Se cuenta con la propuesta de la metodología para definir los compromisos laborales para trabajadores oficiales, la cual se carga en la ruta sugerida | En el seguimiento a la actividad de diseñar e implementar la metodología para definir los compromisos laborales de los trabajadores oficiales, se evidenció que el proceso remitió una propuesta de formato actualizado con evaluación en escala de 2 a 5. Esta propuesta se fundamentó en el formato previamente utilizado y aprobado mediante el Comité de Gestión y Desempeño, según acta No. 3 del 21 de febrero de 2022, lo cual respalda su validez como base para la implementación de las evaluaciones. | OK |  | Talento humano | 0.1% | 100% | 20% | N/A
| 25 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Realizar la evaluación de los compromisos laborales para trabajadores oficiales de la gestión del segundo semestre de la vigencia. | Evaluaciones realizadas en julio y enero | Nro. De Evaluaciones realizadas semestralmente/Nro. Trabajadores Oficiales(12)*100 | Talento humano | Semestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 9 |  | 0% | 100 | 0% | Se cuenta con el formato propuesto para llevar a cabo semestralmente la evaluación de los compromisos laborales para trabajadores oficiales, se carga en la ruta sugerida y el mismo será aplicado una vez sea aprobado el modelo. | En seguimiento a la actividad de realizar la evaluación de los compromisos laborales para trabajador oficial, se evidenció que ya se encuentra propuesta la metodología a aplicar. Una vez dicha metodología sea aprobada, el proceso procederá con su implementación para dar cumplimiento a la actividad programada. | OK |  | Talento humano | 0.1% | 0.1% | 0% | N/A
| 26 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Definir la estrategia para implementar el teletrabajo | Cumplimiento al cronograma de trabajo Soportes de ejecución | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Talento humano | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 1 |  | 0% | 33.3333 | 33.33% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se adelantó la propuesta de la implementación de la modalidad de teletrabajo para los funcionarios público de la entidad, así mismo el viernes 4 de abril se recibirá asistencia técnica - asesoría del asesor de la ARL. Se cargan evidencias En el mes de junio del 2025, se realizó la presentación ante el comité, donde se socializó el proceso de implementación de teletrabajo, el cual fue aprobado mediante sesión N° 2 en el Comité de Desempeño El 12 de junio, se solicitó el concepto de ARL y el 13 de junio al área de tecnología de los requisitos mínimos requeridos para la postulación de teletrabajo. | En seguimiento a la actividad de definir la estrategia para implementar el teletrabajo, se evidenció que durante el primer trimestre de 2025 se formuló la propuesta inicial y se recibió asistencia técnica de la ARL el 4 de abril. Posteriormente, en junio, se socializó la estrategia ante el Comité de Desempeño y fue aprobada en la sesión N.° 2. Además, se solicitó concepto técnico a la ARL y al área de tecnología sobre los requisitos mínimos para su implementación. | OK |  | Talento humano | 0.1% | 100% | 33.33% | N/A
| 27 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Implementar los Horarios Flexibles | Propuesta e implementación de trabajo flexíble Junio 30 de 2025 Seguimiento de la implementación | Nro. Funcionarios de planta con acuerdo de horario flexible / Nro. de funcionarios que lo soliciten | Talento humano | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 50% | Se cuenta con la Resolución N° 008 del 06 de marzo de 2025. "“Por medio de la cual se establecen los horarios flexibles para los servidores del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN" | En seguimiento a la actividad de implementar los horarios flexibles, se verificó la existencia de la Resolución N.° 008 del 6 de marzo de 2025, mediante la cual se establecieron los lineamientos para la adopción de esta modalidad por parte de los servidores del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN. Sin embargo, no se evidencian soportes de la acogida de estos horarios por parte de los funcionarios. Se recomendó realizar monitoreo y seguimiento a su implementación y efectividad. | OK |  | Talento humano | 100% | 100% | 50% | 1
| 28 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Implementar la política institucional de gestión documental a través del Plan Institucional de Archivos, el Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación | Cronograma de actividades Soportes de implementación | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión documental | De acuerdo al cronograma | 100 | 19 | 19 | 100% | 7 | 16 | 16 | 100% | 5 | 3 |  | 0% | 30 | 3 |  | 0% | 58 | 12% | Se realizó el seguimiento a la ejecución de actividades contempladas en el PINAR, PGD y SIC estipulados en la matriz de actividades, para los procesos de la gestión documental física y electrónica. | De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia que durante este periodo se han desarrollado de manera permanente las actividades contempladas en el PINAR, PGD y SIC. Se destaca la implementación del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos (MOREQ), el avance en el Sistema Integrado de Conservación (SIC), la realización del inventario del archivo central y la gestión de la mesa técnica ante el Consejo Departamental de Archivos para la convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD). Con el desarrollo de estas acciones, el PINAR presenta a corte del primer semestre un avance del 12%. Se recomienda continuar con un seguimiento permanente al desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta que la mayor distribución de estas está concentrada en el segundo semestre, lo que podría generar el riesgo de incumplimiento de las actividades previstas. | OK |  | Gestión documental | 100% | 100% | 12% | 19
| 29 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Implementar las Tablas de Retención Documental en todas las dependencias de la entidad | Cronograma de transferencias documentales primarias | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión documental | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 10 | 3 |  | 0% | 45 | 3 |  | 0% | 45 | 10% | Cronograma planeado para realizarse al segundo semestre de 2025; sin embargo, frente al proceso de convalidación se solicitó mesa tecnica para lo cual se asistió en el mes de mayo, pero a la fecha no se ha allegado el nuevo concepto tecnico o citación a comite por parte del Consejo Departamental de Archivos. | Durante el segundo trimestre se realizó una mesa técnica ante el Consejo Departamental de Archivos como parte del proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado la convalidación de las TRD por parte del Consejo Departamental de Archivo. Por esta razón, no ha sido posible aprobar el cronograma para la implementación en las dependencias de la entidad, por lo que la actividad continúa programada para ejecutarse durante el segundo semestre de 2025. | OK |  | Gestión documental | 0.1% | 100% | 10% | N/A
| 30 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Monitorear el cumplimiento a la gestión y respuesta de las PQRSD que ingresan a la entidad | Informe trimestral de la gestión de PQRSD | Nro.de seguimientos realizados /4 seguimientos programados 2025 x100 | Atención al usuario | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 50% | Se llevó a cabo la construcción del informe de PQRSD para el segundo semestre de 2025, el cual es revisado y publicado en página web de la entidad. | Durante el segundo trimestre, se evidencia el cumplimiento en la gestión y respuesta de las PQRSD, con el 96,7% de los casos atendidos dentro de los términos legales y una mejora significativa respecto al año anterior. Todas las solicitudes fueron registradas y asignadas oportunamente, destacando la efectividad de la matriz de seguimiento y las alertas implementadas. Solo el 3,3% de las respuestas fueron extemporáneas, lo que indica mejora en el proceso. | OK |  | Atención al usuario | 100% | 100% | 50% | 1
| 31 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Capacitar a los funcionarios y contratistas en la gestión oportuna de PQRSD | Informe de capacitación | Capacitación realizada | Atención al usuario | Semestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 50 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 50 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 50% | La siguiente capacitación se encuentra programada para realizarse en el segundo semestre | Teniendo en cuenta que la actividad está programada con una frecuencia semestral, la capacitación correspondiente al primer semestre se llevó a cabo durante el primer trimestre de la vigencia 2025. Por lo anterior, no aplica realizar seguimiento en este periodo. | OK |  | Atención al usuario | 100% | 0.1% | 50% | 1
| 32 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Realizar seguimiento mensual a los contratos que tiene saldos, para que los procesos desarrollen las actividades de liquidación y liberación. | Informe de seguimientos | Nro.de seguimientos realizados /11 seguimientos programados para 2025 x100 | Presupuesto | Mensual | 100 | 2 | 2 | 100% | 19 | 3 | 3 | 100% | 27 | 3 |  | 0% | 27 | 3 |  | 0% | 27 | 46% | Se han adelantado seguimientos mensuales a los saldos de contratos que ya terminaron ya sea para realizar las liberaciones o que se adelanten los pagos respectivos. | Se evidencia que presupuesto realiza el seguimiento a los contratos que presentan saldos pendientes, reportando la información a las respectivas áreas, con el objetivo de gestionar oportunamente los trámites de cobro, liquidación o liberación según corresponda. | OK |  | Presupuesto | 100% | 100% | 46% | 2
| 33 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Definir e implementar la Política de Prevención de Daño Antijuridico | Cronograma de actividades Soportes de implementación | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Oficina Jurídica | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 60 |  |  | 0% | 20 |  |  | 0% | 20 | 60% | El 27 de junio de 2025, se socializó memorando y anexos de política de Prevención de Daño antijurídico debidamente aprobada en Comité de Conciliación de fecha 21 de mayo de 2025. | Se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica remite la Política de Prevención del Daño Antijurídico correspondiente 2025-2026. Mediante los anexos reportan que la misma fue aprobada el día 21 de mayo de 2025, en sesión del Comité de Conciliación, y en junio por parte de la Secretaría Técnica se presenta la socialización al equipo directivo de dicha política junto con los respectivos anexos. | OK | Confirmar si hay Cronograma de implementación o cómo se establece el % de avance | Oficina Jurídica | 0.1% | 100% | 60% | N/A
| 34 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Realizar seguimiento a la procedencia de acciones de repetición. | Acta de comité de conciliación | Nro.de seguimientos realizados /2 seguimientos programados para 2025 x100 | Oficina Jurídica | Semestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 50 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 50 | 50% | Ell Comité de Conciliación evaluó la procedencia de iniciar de Acción de repetición respecto de pago realizado en el marco del proceso de controversias contractuales iniciado por Interdeportes 2018. Teniendo en cuenta entre otros argumentos, que el saldo con el cual se dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio corresponde a recursos propios del proyecto sin afectar el presupuesto de Fondecún, el Comité consideró no procedente iniciar la Acción de Repetición | Mediante el seguimiento a los pagos realizados con cargo al rubro de sentencias judiciales, se verificó que la Oficina Asesora Jurídica elaboró una ficha de estudio de procedencia de acción de repetición respecto a un pago efectuado en el primer semestre de la vigencia. Del análisis se concluyó que dicho pago no tiene origen en un daño antijurídico, sino que deriva de un acuerdo conciliatorio. El reconocimiento económico resultó del proceso de liquidación del contrato No. 213-2018, en el cual las partes acordaron el valor a cancelar como parte de la conciliación contractual. En este contexto, se estableció que el pago no corresponde a una indemnización, sino al cumplimiento de obligaciones surgidas de la ejecución del contrato. Por tanto, no se configura el supuesto necesario para iniciar una acción de repetición. Se concluye que no procede esta acción y que el riesgo de omisión en su impulso no se encuentra materializado. | OK | No aplica. | Oficina Jurídica | 0.1% | 100% | 50% | N/A
| 35 | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional | Realizar la actualización de la plataforma pública SIGEP, optimizando vinculación y desvinculación del talento humano contratado mediante contrato de prestación de servicios. | Reporte de administración de SIGEP | Nro.de seguimientos realizados / seguimientos programados 2025 x100 | Oficina Jurídica | Mensual | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 50% | Se ha realizado la desvinculación efectiva de acuerdo con la relación soporte | La Oficina Asesora Jurídica remitió la base de seguimiento de vinculación y desvinculación en SIGEP, reportando 262 contratos suscritos en 2025, de los cuales 18 están desvinculados y 27 renovaron contrato. No obstante, no se ha podido validar la información, ya que SIGEP no permite exportar reportes para cruce de datos; como evidencia se adjunta el correo de solicitud de soporte. Para el primer trimestre se da por cumplida la actividad, al evidenciarse gestión por parte de la oficina, pero para el segundo trimestre se requiere el reporte exportable para contar con el histórico completo de la gestión del aplicativo. | En revisión | Pediente, no se remite base soportes periodo, por lo tanto no es posible validar. | Oficina Jurídica | 100% | 100% | 50% | 1
| 36 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Realizar la contratación para adquirir los servicios tecnológicos requeridos por la entidad para los procesos de comunicación, adquisición de equipos y seguridad informática, procurando mejorar los actuales. | Cumplir con el cronograma de contratación de servicios tecnológicos. | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica | De acuerdo al cronograma | 100 | 6 | 6 | 100% | 19 | 12 | 12 | 100% | 50 | 10 |  | 0% | 22 | 3 |  | 0% | 9 | 69% | Con el fin de Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica del fondo en el periodo evaluado se logra realzar la contratación de: * Se realiza la contratación del servicio de conectividad a internet mediante proceso por Acuerdo Marco CCE, orden de compra 146088 - Contrato 2025-0393, con la empresa Ingeniería e Infraestructura de Colombia SAS. * Adición y prórroga del contrato 2024-0366 Alquiler De Equipos Tecnológicos hasta el 2 de junio de 2025. * Mediante proceso SAMC-SI-001-2025 se realizó el Contrato 2025-0434 con la empresa NECSOFTPC S.A.S, para el alquiler de equipos tecnológicos, con fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. * mediante acuerdo marco de precios se realiza el contrato 2025-0465orden de compra 147529 con la empresa INGFRACOL SAS, para la renovación de la membresía de IPV6. * Se adelanta estudio del sector para la renovación de la licencia del dispositivo de seguridad Firewall de la entidad, está en proceso de verificación de respuestas de cotización. * Se realiza la migración de la página web en el nuevo hosting de acuerdo con el contrato 2025-0258 con la empresa GRUPO VECTOR. | El proceso de Gestión Tecnológica cumplió con el cronograma de contrataciones establecido para el segundo trimestre de la vigencia 2025 (abril-julio). Durante este periodo se llevaron a cabo cuatro adquisiciones relevantes: el alquiler de equipos de cómputo (que inicialmente tuvo una adición en abril y posteriormente un nuevo contrato en junio), la membresía de direccionamiento IPv6, los servicios de correo electrónico, la conectividad a internet y el servicio de hosting. También se verificó que la Gestión Tecnológica, en coordinación con los procesos de Gestión Financiera y Gestión Documental, avanzó en la fase precontractual para la adquisición del sistema de gestión financiera, el sistema de gestión documental y las licencias del firewall de seguridad. | OK |  | Gestión tecnológica | 100% | 100% | 69% | 6
| 37 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Realizar mantenimiento preventivo a equipos de tecnología, preservando su estado para el correcto desempeño de cada usuario | Cronograma de mantenimiento | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica | De acuerdo al cronograma | 100 | 7 | 7 | 100% | 19 | 9 | 9 | 100% | 24 | 10 |  | 0% | 27 | 11 |  | 0% | 30 | 43% | Durante el periodo se realiza mantenimiento a equipos de cómputo así: *Mantenimiento correctivo a equipos propios 2 * Mantenimiento correctivo equipos de alquiler 4 * Mantenimiento preventivo a equipos propios 4 * Mantenimiento preventivo a equipos alquiler 4 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2025, se reportaron mantenimientos correctivos realizados a los equipos propios de la entidad durante los meses de mayo y junio. Según lo informado por el proceso, no se presentaron ni se realizaron mantenimientos correctivos asociados a los equipos en alquiler durante este periodo. El mantenimiento preventivo programado fue reprogramado de junio a julio, debido a que en junio finalizó el contrato de alquiler vigente y en julio inició uno nuevo. Adicionalmente, se evidencia la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a las impresoras, así como el mantenimiento preventivo a los servidores. | OK |  | Gestión tecnológica | 100% | 100% | 43% | 7
| 38 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Contratar la implementación, configuración y parametrización de un sistema de gestión documental | Cronograma de trabajo | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica y gestión documental | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 1 | 100% | 12 | 1 |  | 0% | 40 | 1 |  | 0% | 40 | 20% | Se avanzó en la estructuración y corrección a observaciones relacionada con los documentos precontractuales para la adquisición del sistema de gestión documental ORFEO. | Durante el segundo trimestre se avanzó en la estructuración y corrección de las observaciones realizadas a los documentos precontractuales para la adquisición del sistema de gestión documental. Mediante la revisión del anexo técnico y el estudio previo remitido para el sistema de gestión documental, se valida que los esfuerzos en este periodo se centraron en ajustar y subsanar las observaciones identificadas, como parte del proceso precontractual requerido para continuar con la contratación. | OK |  | Gestión tecnológica y gestión documental | 100% | 100% | 20% | 1
| 39 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Elaborar y ejecutar el Plan de seguridad y privacidad de la información aprobado y publicado | Cronograma del plan Cronograma de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica | De acuerdo al cronograma | 100 | 5 | 5 | 100% | 24 | 5 | 5 | 100% | 24 | 6 |  | 0% | 28 | 6 |  | 0% | 24 | 48% | Se realiza actualización del formato para el inventario de activos de información el cual es enviado para aprobación del comité de gestión y desempeño. Se realiza seguimiento a incidente de conectividad, ya que se presentaba fallo en la comunicación descartando que se problema de seguridad TI, se realiza reporte del incidente en su gestión. En la vigencia actual se ha realiza campañas de sensibilización en acciones orientadas a mantener y mejorar la ciberseguridad de la entidad, partiendo por dar a conocer la política de seguridad informática de la entidad y recomendaciones con buenas prácticas, mediante el envió a todos los correos electrónicos institucionales y presentación de información de seguridad a través del fondo de pantalla de todos los equipos de la entidad. Se recibe capacitación sobre el funcionamiento de Microsoft office 365 cumpliendo con el objetivo planteado con el fin de tener las herramientas en conocimiento para la administración y seguridad de la plataforma de la entidad. | Durante el segundo trimestre, el proceso de Gestión Tecnológica elaboró el formato de activos de información, el cual fue remitido al proceso de Planeación para su aprobación y posterior implementación. Adicionalmente, se evidencia que el proceso realizó monitoreo a las condiciones de seguridad, evidenciándose que en el mes de mayo se presentó un incidente de seguridad, el cual según la documentación aportada, fue gestionado de manera adecuada conforme a los protocolos establecidos. Así mismo, se observa que los integrantes del proceso de Gestión Tecnológica participaron en una capacitación con el proveedor para la administración de Microsoft Office 365, fortaleciendo sus competencias en la gestión de la plataforma. | OK |  | Gestión tecnológica | 100% | 100% | 48% | 5
| 40 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Elaborar y ejecutar el Plan de riesgos de información aprobado y publicado | Cronograma del plan Cronograma de actividades | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica | De acuerdo al cronograma | 100 | 2 | 2 | 100% | 13 | 4 | 4 | 100% | 27 | 4 |  | 0% | 27 | 5 |  | 0% | 33 | 40% | Se realiza estudio de mercado para identificar el presupuesto de la actualización de la licencia del firewall de la entidad, igualmente se revisa con RFI acuerdo marco de conectividad para analizar la posibilidad de realizar contrato bajo el AMP, se decide hacer proceso por Secop II, por lo cual se realiza los documentos precontractuales. En la ejecución del plan de seguridad de la información se implementa tareas de copias de seguridad a la información de la entidad, es así como se programan para que se ejecuten automáticamente en el horario nocturno, logrando en el periodo realizar 153 backups en unidades NAS, así mismo para el sistema de gestión financiero ERP SIIWEB se realiza en la infraestructura externa del proveedor backup por medio de snapshots o instantáneas, almacenándolos en Dropbox. Se realiza actualización del formato para el inventario de activos de información el cual es enviado para aprobación del comité de gestión y desempeño. Se recibe capacitación sobre el funcionamiento de Microsoft office 365 cumpliendo con el objetivo planteado con el fin de tener las herramientas en conocimiento para la administración y seguridad de la plataforma de la entidad. En la vigencia actual se ha realiza campañas de sensibilización en acciones orientadas a mantener y mejorar la ciberseguridad de la entidad, partiendo por dar a conocer la política de seguridad informática de la entidad y recomendaciones con buenas prácticas, mediante el envió a todos los correos electrónicos institucionales y presentación de información de seguridad a través del fondo de pantalla de todos los equipos de la entidad. | Durante el segundo trimestre se avanzó en la implementación del Plan de Riesgos de Información conforme al cronograma. Se actualizó el inventario de activos de información mediante la creación del formato respectivo, remitido para control documental. En la fase precontractual se elaboraron los estudios previos para la adquisición de controles de ciberamenazas, incluyendo la actualización de la licencia del firewall. Adicionalmente, se realizaron campañas de sensibilización en ciberseguridad: la socialización del Plan de Riesgos de Información (4 de abril de 2025) y la socialización de la Política de Seguridad y Lineamientos de Escritorio Limpio (28 de mayo de 2025). Estas acciones refuerzan las buenas prácticas y contribuyen a mitigar los riesgos asociados a la gestión de la información, cumpliendo con las actividades programadas para el periodo. | OK |  | Gestión tecnológica | 100% | 100% | 40% | 2
| 41 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Elaborar y ejecutar Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad | Cronograma del plan Soportes de ejecución | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión tecnológica | De acuerdo al cronograma | 100 | 21 | 21 | 100% | 25 | 31 | 31 | 100% | 25 | 31 | 0 | 0% | 25 | 26 | 0 | 0% | 25 | 50% | En la ejecución del PETIC se realizan actividades para la contratación de servicios, mantenimientos a equipos, concientización en temas de seguridad, actualización de planes, se realizaron backups a la información, estas actividades como se mencionó y se relacionan en ítems anteriores con sus soportes. | De acuerdo con la verificación realizada, el Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) consolida la ejecución de todas las actividades contempladas en los planes de gestión tecnológica de la entidad. Durante el segundo trimestre de 2025, se evidencia que se ejecutaron un total de 31 actividades, las cuales incluyen: la contratación de servicios tecnológicos (alquiler de equipos, conectividad a internet, correo electrónico y servicios de hosting), la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos, impresoras y servidores, la implementación de copias de seguridad automáticas (con 153 backups realizados), y la actualización del inventario de activos de información. Adicionalmente, se desarrollaron campañas de sensibilización en ciberseguridad, socializando la Política de Seguridad Informática y los lineamientos de escritorio limpio. También se avanzó en la fase precontractual para la adquisición del sistema de gestión documental y las licencias de firewall. Con estas acciones, se cumple con la totalidad de las actividades programadas para el periodo, fortaleciendo la infraestructura tecnológica y mitigando los riesgos asociados a la gestión de la información. | OK |  | Gestión tecnológica | 100% | 100% | 50% | 21
| 42 | Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica | Contratar la implementación, configuración y parametrización de un sistema de gestión financiera | Cronograma de trabajo Soportes de ejecución del cronograma | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Gestión financiera | De acuerdo al cronograma | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 50% | Para el segundo trimestre el comité estructurador preparó la solicitud de cotización y el anexo de especificaciones técnicas, abriendo el evento en la plataforma SECOP II, donde se recibieron cuatro ofertas que superaron ampliamente el presupuesto estimado. Esto motivó la ampliación del análisis de mercado y el ajuste del cronograma del proyecto. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa final de estructuración de la documentación para el proceso de selección, incorporando los resultados del análisis de mercado ampliado. | Durante el segundo trimestre continuaron avanzando en la fase precontractual del proceso, toda vez que las ofertas presentadas superaron el presupuesto previsto y tuvieron que ampliar el análisis de mercado, incorporando los resultados de las propuestas. | OK |  | Gestión financiera | 100% | 100% | 50% | 1
| 43 | Fortalecer y mejorar la infraestructura física | Realizar la toma física de los activos de propiedad, planta y equipo existentes en FONDECÚN y hacer seguimiento al control y paqueteo de inventarios. | Informe de toma física, registro fotográfico, planilla de verificación y actualización de placas. | Nro. de activos verificados / Total de activos del inventario institucional. | Talento humano | Anual | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 70 | 1 |  | 0% | 30 | 0% | Se adjunta archivo en excel que contiene los saldos a Junio 2025 | En seguimiento a la actividad de realizar la toma física de los activos de propiedad, planta y equipo, se evidenció que dicha actividad está prevista para el segundo semestre de la vigencia. No obstante, el proceso remitió los registros contables a corte de diciembre 2024, con los cuales se realizará la comparación una vez se ejecute la toma física. | OK |  | Talento humano | 0.1% | 0.1% | 0% | N/A
| 44 | Fortalecer y mejorar la infraestructura física | Realizar sesiones del Comité de Bajas dos veces al año para evaluar la pertinencia de baja de los bienes de propiedad, planta y equipo, manteniendo actualizados los inventarios y registros patrimoniales. | Actas del Comité de Bajas, resoluciones o conceptos emitidos, actualización de registros patrimoniales. | Nro de sesiones realizadas / (2) programado en el año. | Talento humano | Semestral | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 2 |  | 0% | 100 | 0% | Se encuentra en proceso de programación el comité de bajas para revisar temas de la camioneta comodato y la impresora que se encuentra ubicada en el pasillo del archivo. | La actividad está programada para realizar dos sesiones anuales del Comité de Bajas, se verificó que durante el primer semestre no se llevaron a cabo sesiones. Sin embargo, el proceso reporta que dichas reuniones están programadas para el segundo semestre, con el fin de revisar temas relacionados con el comodato de la camioneta y la impresora ubicada en el pasillo de archivo. | OK |  | Talento humano | 0.1% | 0.1% | 0% | N/A
| 45 | Fortalecer y mejorar la infraestructura física | Ejecutar el mantenimiento correctivo a los elementos identificados durante la toma física de inventario, priorizando el estado y funcionalidad de las sillas | Registro de elementos intervenidos, informes técnicos de mantenimiento, reportes fotográficos antes y después de la intervención. | Nro de elementos con mantenimiento / Total identificado con necesidad de intervención en el inventario. | Talento humano | Anual | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 20 | 1 |  | 0% | 80 | 0% | Desde la Subgerencia Administrativa y Financiera se han adelantado diferentes acciones que permitan el cumplimiento del mantenimiento de las toma corrientes como lo son: Levantamiento de base de datos de proveedores que presten el servicio, separación de los estudios previos para cotizar este mantenimiento y la consulta con el proveedor CONSORCIO KIOS para validar si el contrato tiene alcance a este servicio. | En seguimiento a la actividad de ejecutar el mantenimiento, se verificó que está programada para el segundo semestre, una vez se cuente con los resultados de la toma de inventarios. No obstante, el proceso reportó avances preliminares, como la recolección de cotizaciones, el levantamiento de una base de datos de proveedores para mantenimiento de sillas y estudios previos. | OK |  | Talento humano | 0.1% | 0.1% | 0% | N/A
Estabilidad y competitividad de la entidad en el mercado | 43 | Fortalecer la gestión comercial de FONDECÚN | Fortalecer el equipo de gestión comercial | Contratos suscritos para apoyar la gestión comercial Informes de supervisión o actividades | Nro de informes realizdos / Nro de informes requeridos en el contrato X 100. | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 3 | 3 | 100% | 25 | 6 | 6 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 50% | La Sugerencia Técnica ha fortalecido el equipo de gestión comercial a través de los siguientes contratos de prestación de servicios Contrato 2025-0023 suscito con Camilo Alejandro Calderón Casallas cuyo objeto es: “prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la formulación de propuestas, así como para la gestión de nuevos proyectos adelantados por la subgerencia técnica del fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca – Fondecún.” N° de informes realizados (5) / N° de requeridos en el contrato nueve (5) X 100= 100% Contrato 2025-0135 suscrito con Johana Marcela Espinosa Quintero cuyo objeto es: “prestación de servicios profesionales para la gestión y acompañamiento en las actividades administrativas necesarias para la consecución de nuevos negocios y el seguimiento a los proyectos a cargo de la subgerencia técnica de Fondecún.” N° de informes realizados tres (3) / N° de requeridos en el contrato tres (3)X 100=100% | Durante el segundo trimestre de 2025, se evidencia que la Subgerencia Técnica continúa fortaleciendo el equipo de gestión comercial con la vinculación de dos profesionales, quienes permanecen vinculados mediante los mismos contratos reportados en el primer trimestre. Contrato No. 2025-0023: suscrito con Camilo Alejandro Calderón Casallas, cuyo objeto es la “Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la formulación de propuestas, así como para la gestión de nuevos proyectos adelantados por la Subgerencia Técnica del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN”. Contrato No. 2025-0135: suscrito con Johana Marcela Espinosa Quintero, cuyo objeto es la “Prestación de servicios profesionales para la gestión y acompañamiento en las actividades administrativas necesarias para la consecución de nuevos negocios y el seguimiento a los proyectos a cargo de la Subgerencia Técnica de FONDECÚN”. La continuidad de estas vinculaciones se encuentra soportada en los informes de supervisión correspondientes, con lo cual se garantiza el fortalecimiento y la capacidad operativa del equipo comercial durante el periodo evaluado. | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 100% | 50% | 3
| 44 | Fortalecer la gestión comercial de FONDECÚN | Proponer y desarrollar acciones que aporten al cumplimiento del plan comercial de la entidad. | Informe de evidencias de las acciones desarrolladas | Nro de informes realizados / Nro de informes programados (1) X 100. | Subgerencia técnica | Trimestral | 100 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 | 1 | 100% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 50% | Durante el segundo J49trimestre de la vigencia 2025 la Subgerencia Técnica ha desarrollado las siguientes actividades el marco del Fortalecimiento a la gestión comercial de la entidad y en aplicación del Plan de Comunicaciones para el 2025 Abril 1. Redacción y Publicación de Boletín proyecto de mejoramiento de la infraestructura de salud del departamento de Cundinamarca 2. Actualización Versión 1.0 de PPT para Brochure comercial 2025 3. Publicaciones para demostrar nuestra responsabilidad social en el marco de la emergencia por el Dengue 4. Diseño y Publicación Fotonoticia de las jornadas de capacitación a los beneficiarios en el marco de nuestra Gerencia Integral del proyecto Alimentando Corazones del Municipio de Soacha. 5. Diseño y Publicación Fotonoticia de la Logística para el evento de entrega de Maquinaria Amarilla a los municipios beneficiados en el marco del Contrato Interadministrativo firmado con el ICCU Cundinamarca 6. Actualización del formato de presentación de informes periódicos de los proyectos con el fin de mejorar la imagen de la entidad frente a los clientes. 7. Diseño de presentación para la propuesta de mantenimiento de infraestructura para la Aeronáutica Civil Mayo 1. Diseño de presentación para ver el avance de la Meta Comercial de la entidad en el primer trimestre de 2025 2. Diseño y publicación de piezas gráficas para la conmemoración del día del trabajo, mostrando nuestra gratitud a los profesionales que integran la familia FONDECÚN 3. Diseño de presentación para la propuesta de mantenimiento y obra de infraestructura con enfoque social 4. Diseño de presentación para la propuesta de mantenimiento y obra de infraestructura para la ESAP. Junio 1. Diseño de presentación para ver el avance de la Meta Comercial de la entidad al mes de mayo de 2025 2. Diseño y publicación del perfil de nuestra nueva Subgerente Administrativa y Financiera 3. Actualización del Brochure comercial V 2.0 para impresión con vista interactiva para revisión. 4. Publicación de la Convocatoria para la Revisoría Fiscal 2025-2026 5. Publicación con enfoque de bienestar agradeciendo la gestión de nuestro equipo en el marco de la celebración del día del servidor Público 6. Foto Noticia y Boletín Visita Técnica a territorio en el marco del proyecto de Tarabitas firmado con la Secretaría de Agrocampesinado de Cundinamarca. 7. Actualización propuesta de Mapa de Procesos para publicación en la Web de la entidad. 8. Publicación Boletín en le marco del Proyecto con la Secretaría de la Mujer de Cundinamarca | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Subgerencia Técnica continuó fortaleciendo la gestión comercial de la entidad, mediante la implementación del Plan de Comunicaciones. Entre las principales acciones desarrolladas se destacan actividades de difusión y posicionamiento institucional mediante boletines, fotonoticias y publicaciones sobre proyectos estratégicos; la actualización de presentaciones comerciales y formatos de informes periódicos para mejorar la imagen frente a los clientes; y el diseño de propuestas técnicas orientadas a distintos sectores, tales como infraestructura vial, social, educativa y de salud. De igual manera, se realizaron publicaciones con enfoque de responsabilidad social, bienestar laboral y visibilización de logros institucionales, así como actualizaciones al brochure comercial y al mapa de procesos institucional. Estas acciones, que consolidan el fortalecimiento comercial y comunicacional de la entidad, se encuentran evidenciadas en el informe del segundo trimestre remitido por la Subgerencia Técnica, con los respectivos soportes de cada actividad. | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 100% | 50% | 1
| 45 | Cumplir la meta comercial | Cumplir con la meta comercial de nueve mil setecientos cincuenta millones de pesos M/CTE ($ 9.750.000.000) durante la vigencia 2025. | Contratos suscritos | Valor $ de los contratos suscritos / Valor $ Meta comercial x 100 | Subgerencia técnica | Mensual | 92 | 3060164532 | 3060164532 | 100% | 31 | 2339088551 | 2339088551 | 100% | 27 | 3 |  | 0% | 34 | 3 |  | 0% | 0 | 58% | La meta comercial para 2025 es de $ 9.750.000.000 en cuota de gerencia. Para alcanzar esta meta, durante el segundo trimestre se suscribieron 12 Contratos Interadministrativos y adiciones 5 alcanzando un total de $77.768.602.680,68 lo que representa un avance del 55,8% en relación con la meta comercial. De este total, se evidencia que $72.167.618.931,43 equivalente al 55,4% corresponde a bienes y servicios, mientras $5.399.253.083,25 equivalente al 55,7% corresponde a cuota de gerencia. 25-013 suscrito con la Secretaría de Educación de Cundinamarca por valor de $4.999.909.573,00 25-014 suscrito con El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU por valor de $1.189.201.685,00 25-015 suscrito con la Secretaría de Hacienda por valor de $ $2.484.000.000,00 25-016 suscrito con la Secretaría de Salud de Cundinamarca por valor de $2.330.460.000,00 25-017 suscrito con la Secretaría de Agrocampesinado por valor de $1.537.686.636,00 25-018 suscrito con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de CUNDINAMARCA –IDECUT por valor de $134.461.800,00 25-019 suscrito con el Instituto Departamental para la Recreación y El Deporte de Cundinamarca - INDEPORTES por valor de $15.215.000.000,00 25-020 suscrito con la Secretaría de Gobierno $382.625.333,00 25-021 suscrito con la ACC - Agencia Catastral de Cundinamarca por valor de $259.999.989,00 25-022 suscrito con la Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano por valor de $3.800.000.000,00 25-023 suscrito con el Municipio de Funza por valor de $1.109.190.514,00 25-024 suscrito con el DECUT por valor de $2.990.231.347,00 Adiciones 24-044 suscrito con Instituto Departamental De Cultura y Turismo De Cundinamarca –IDECUT por valor de $17.660.680,00 24-032 suscrito con TIC por valor de $338.161.106 24-055 suscrito con Instituto Departamental De Concesiones De Cundinamarca - ICCU por valor de $ 250.000.000 24-010 suscrito con Defensa Civil Colombiana por valor de $49.039.800,96 24-056 suscrito con Corporación Social De Cundinamarca por valor de $ 16.200.000 | Durante el segundo trimestre de 2025, el proceso de gestión comercial avanzó de manera significativa en el cumplimiento de la meta proyectada para la vigencia. Se suscribieron contratos y adiciones, alcanzando un 58% de avance respecto de la meta anual establecida en cuota de gerencia. Si bien a corte del primer semestre se supera el cumplimiento de más de la mitad de la meta proyectada, se recomienda al proceso continuar con el fortalecimiento de la gestión, dado que en el último trimestre el cumplimiento puede verse afectado por la aplicación de la Ley de Garantías. | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 100% | 58% | 3060164532
| 46 | Estandarizar el modelo financiero para calcular el porcentaje mínimo en las cuotas de gerencia | Elaborar la propuesta inicial de los proyectos de gerencia integral con el modelo costeo adoptado. | Ficha de costeo inicial | Nro. Fichas de costeo realizadas bajo el modelo adoptado/Nro Contratos interadministrativos suscritosx 100 | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 12 | 12 | 100% | 25 | 12 | 12 | 100% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 50% | La Subgerencia Técnica elaboró las fichas de costeo que tienen en cuenta la asignación de los costos de funcionamiento de la entidad a la hora de realizar cotizaciones a los clientes. Consiste en la asignación de un porcentaje de estos costos para que sean absorbidos por cada proyecto en el entendido que Fondecún debe ser una empresa rentable que genere valor a sus accionistas. Esto se traduce en la generación de utilidades para la empresa que pueden ser reinvertidas en el negocio o financiar el crecimiento del mismo. Las fichas de costeo se realizaron para los Contratos Interadministrativos suscritos en el segundo trimestre de 2025: 25-013 Educación 25-014 ICCU 25-015 Hacienda 25-016 Salud 25-017 Agrocampesinado 25-018 Nimaima 25-019 INDEPORTES 25-020 Secretaría de Gobierno 25-021 Agencia Catastral 25-022 Secretaría General 25-023 Movilidad 25-024 IDECUT N° Fichas de costeo realizadas bajo el modelo adoptado 10 / N° Contratos interadministrativos suscritos 10 x 100 =100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025 se continuó con la aplicación de la simulación de costeo, utilizado como línea base para la elaboración de propuesta. Dicho modelo fue aplicado en los contratos interadministrativos suscritos durante el periodo, asegurando coherencia en la estructuración de las cotizaciones y en la definición de la cuota de gerencia. En la revisión se evidenció que, para el periodo la cuota de gerencia fue de 7,79%, observándose variaciones en casos particulares como el contrato suscrito con el IDECUT, donde la cuota fue del 6% debido a que la negociación no incluyó personal de los rubros de cuotas de gerencia. | OK | Ficha del UDECUT con cuota del 6% sin justificación y tambien hay fichas sin firmas. | Subgerencia técnica | 100% | 100% | 50% | 12
| 47 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Realizar seguimientos a la proyección de los traslados de las cuota de gerencia. | Informe de proyección de traslados de cuota de gerencia. | Nro. Informes realizados / Nro. Informes programados (3) x 100 | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 3 | 3 | 100% | 25 | 3 | 3 | 100% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 50% | La Profesional Especializada de la Subgerencia Técnica Diana Katherine Zambrano ha realizado el seguimiento a traslados de cuota de gerencia de manera mensual. N° Informes realizados 3 / N° Informes programados 3 x 100 =100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, continua el seguimiento a la proyección de los traslados de las cuotas de gerencia. De acuerdo con los reportes mensuales, el valor proyectado en traslados de cuotas de gerencia fue de dos mil cuatro millones quinientos veintiún mil seiscientos sesenta y ocho pesos moneda corriente M/CTE ($2,004,521,668.07). A continuación, se presenta el detalle mensual: • En el mes de abril, se proyectó el traslado de cuotas de gerencia por cuatrocientos tres millones cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos veinticinco pesos M/CTE ($403,477,825.00), correspondiente a 15 contratos interadministrativos (20-025, 22-009, 22-010, 24-010, 24-027, 24-029, 24-039, 24-043, 24-050, 24-055, 24-057, 25-003, 25-004, 25-005, 25-009). • En el mes de mayo, se proyectó el traslado de cuotas de gerencia por novecientos veintisiete millones novecientos dos mil novecientos noventa y dos pesos con setenta y dos centavos M/CTE ($927,902,992.72), correspondiente a 20 contratos interadministrativos (22-009, 22-010, 24-005, 24-010, 24-014, 24-017, 24-019, 24-021, 24-023, 24-027, 24-031, 24-032, 24-034, 24-036, 24-043, 24-053, 25-002, 25-004, 25-009, 25-011). • En el mes de junio, se proyectó el traslado de cuotas de gerencia por seiscientos setenta y tres millones ciento cuarenta mil ochocientos cincuenta pesos con treinta y cinco centavos M/CTE ($673,140,850.35), correspondiente a 22 contratos interadministrativos (24-005, 24-010, 24-014, 24-021, 24-023, 24-027, 24-034, 24-040, 24-043, 24-044, 24-049, 24-055, 24-057, 25-002, 25-003, 25-006, 25-007, 25-008, 25-009, 25-013, 25-014, 25-015). | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 100% | 50% | 3
| 48 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Implementar buenas prácticas para la gerencia de proyectos | Plan de trabajo (consultoría) Soportes de implementación | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Subgerencia técnica | De acuerdo al cronograma | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 100% | 33.3333 | 0 |  | 0% | 33.3333 | 0 |  | 0% | 33.3333 | 33.33% | Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado por INGENIERÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS ARO S.A.S. a través del contrato No. 2024-0570 la Subgerencia Técnica ha tomado la decisión de realizar una redistribución presupuestal e implementar buenas prácticas para la gerencia a través de los siguientes componentes: 1. El Sistema de Información de Contratación de FONDECÚN – SICOF Para empezar, con el fin de mejorar las actividades de monitoreo y control en la gerencia de proyectos, desde la Subgerencia Técnica se viene implementando la herramienta para el seguimiento de los contratos interadministrativos. El Sistema de Información de Contratación de FONDECÚN – SICOF es una plataforma digital multiplataforma desarrollada sobre la Power Platform de Microsoft, diseñada para gestionar de manera integral y eficiente la información relacionada con los contratos interadministrativos de la entidad. Esta solución de bajo código permite personalizarse según las necesidades de FONDECÚN, integrándose de forma nativa con herramientas como SharePoint y permitiendo la automatización de tareas mediante flujos de trabajo, como recordatorios, envío de notificaciones y actualización de datos. SICOF ofrece acceso online seguro mediante credenciales institucionales, y facilita la consolidación centralizada de datos contractuales, incluyendo detalles sobre prórrogas, adiciones, suspensiones, entre otros. Entre sus funcionalidades destacadas se encuentran la generación de reportes en Excel, dashboards interactivos de seguimiento financiero, y un sistema de control de estados de cada contrato. Además, permite asignar roles específicos a distintos colaboradores y realizar seguimiento a las propuestas presentadas a los clientes, las cuales pueden transformarse posteriormente en contratos. En conjunto, SICOF garantiza una gestión ordenada, accesible desde cualquier dispositivo y orientada a reducir la redundancia de datos, fortaleciendo la trazabilidad, seguridad y confidencialidad de la información contractual. 2. Actualización de los procedimientos del proceso 3. Estructuración, Gerencia y Administración de proyectos: El primero de julio de 2025 se iniciaron las reunions para la actualización de los siguientes formatos: • EGAP-PR-01 Planeación del Convenio y Contrato Interadministrativo • EGAP-PR-02 Desarrollo Integral De Los Proyectos Yo Contratación DER. • EGAP-PR-03 Ejecución y Seguimiento de Convenios o Contratos Interadministrativos • EGAP-PR-04. Novedades en la Ejecución de la Contratación 3. Actualización de formatos: Con fecha a 30 de junio se están codificando los siguientes formatos: • Memorando Interno de Delegación para Comité • Formato EGAP-FR-20 Seguimiento a Proyectos | Durante el segundo trimestre de 2025, en el marco del contrato No. 2024-0570 con INGENIERÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS ARO S.A.S., la Subgerencia Técnica avanzó en la implementación de buenas prácticas para la gerencia de proyectos. Como primer componente, se puso en marcha el Sistema de Información de Contratación de FONDECÚN – SICOF, una plataforma digital que permite consolidar y gestionar de manera integral los contratos interadministrativos, con funcionalidades de trazabilidad, reportes, dashboards interactivos y automatización de flujos de trabajo. En paralelo, se dio inicio a la actualización de los procedimientos del proceso de Estructuración, Gerencia y Administración de Proyectos, adelantando reuniones para ajustar los principales procedimientos relacionados con planeación, ejecución, seguimiento y novedades contractuales. Finalmente, a corte del 30 de junio, se avanzó en la codificación de nuevos formatos, entre ellos el memorando de delegación para comité y el formato EGAP-FR-20 de seguimiento a proyectos. | OK |  | Subgerencia técnica | 0.1% | 100% | 33.33% | N/A
| 49 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Parametrizar, hacer prueba piloto e implementar el aplicativo SICOF 2.0. | Cronograma de trabajo Soportes de ejecución del cronograma | Nro. Actividades ejecutadas/Nro. Actividades programadas x 100 | Subgerencia técnica | De acuerdo al cronograma | 100 | 21 | 21 | 100% | 33 | 19 | 11 | 57.89% | 29 | 3 |  | 0% | 19 | 3 |  | 0% | 19 | 49.79% | Durante el segundo trimestre de 2025 la Subgerencia Técnica ha fortalecido la gestión integral de los proyectos a través del aplicativo SICOF 2.0. tal como se evidencia en el cronograma de trabajo y en los soportes de ejecución del mismo. N° Actividades ejecutadas 31 / N° Actividades programadas 40 x 100 =77,5% | Durante el segundo trimestre de 2025 se avanzó en la implementación del Sistema de Información de Contratación de FONDECÚN – SICOF, ejecutándose 11 de las 19 actividades programadas para el periodo, lo que representa un cumplimiento del 58%. Las actividades desarrolladas corresponden a las siguientes: - Generación de reportes en Excel de contratos interadministrativos. - Monitoreo y actualización de seguridad de la plataforma SICOF 2.0. - Administración de miembros, permisos y roles de la plataforma SICOF 2.0. - Modelado de datos para migración a plataforma Power Apps proveniente del SICOF 2.0. - Generar sistema de automatización de migración de datos utilizando la herramienta Power Automate. - Desarrollo de un primer prototipo en la plataforma Power Apps del sistema SICOF 3.0. - Desarrollo del modelo de datos para el sistema de radicación de cuentas de cobro. - Socialización del nuevo proyecto de radicación de cuentas de cobro. - Migración de los contratos de personas naturales de la Subgerencia Administrativa y Financiera. - Desarrollo de prototipo para pruebas piloto del sistema de radicación de cuentas de cobro. - Modelado de datos para migración a plataforma Power Apps para el desarrollo de SICOF 3.0. Las demás actividades permanecen en estado de ejecución o pendientes por desarrollo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el plan de trabajo. Si bien el cumplimiento del trimestre se ubica en 58%, al evaluar la implementación acumulada del plan de trabajo del primer semestre, el avance consolidado corresponde al 50%, | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 57.89% | 49.79% | 21
| 50 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Digitalizar y asegurar la disponibilidad de la información precontractual, contractual y poscontractual en el sistema de información. | Certificados de cumplimiento del cargue de la información Evidencias de la información disponible en el sistema | Nro de certificados de cumplimiento / Nro. de contratos interadministrativos en ejecución X 100 | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 3 | 3 | 100% | 25 | 3 | 3 | 100% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 3 |  | 0% | 25 | 50% | La Subgerencia Técnica dispuso un SharePoint y la red para garantizar que la información de los Contratos Interadministrativos y sus derivados se encuentren actualizados. Teniendo en cuenta lo anterior, en el segundo trimestre de 2025 se expidieron los siguientes certificados: Abril: 42 Indicador: N° de certificados de cumplimiento 42 / N° de contratos interadministrativos en ejecución 51 X 100 =82% Mayo: 45 Indicador: N° de certificados de cumplimiento 45 / N° de contratos interadministrativos en ejecución 51 X 100 = 88% | Durante el segundo trimestre se continuó con el seguimiento a la digitalización de la información de los contratos en diferentes estados de ejecución, suscritos a partir del año 2024, periodo en el que inició la implementación del lineamiento de digitalización. De acuerdo con los soportes remitidos, se evidencia que en el mes de abril se generaron 42 certificados, en mayo 45 certificados y en junio xxx certificados. | OK | Pendiente certificados de junio | Subgerencia técnica | 100% | 100% | 50% | 3
| 51 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Publicar oportunamente en SECOP II la etapa contractual de los procesos a cargo de la subgerencia técnica. | Matriz de seguimiento | Seguimientos realizados a la publicación en SECOP / Seguimientos programados. | Subgerencia técnica | Mensual | 100 | 65 | 38 | 58.46% | 10 | 131 | 101 | 77.1% | 20 | 197 |  | 0% | 30 | 262 |  | 0% | 40 | 21.27% | La Subgerencia Técnica realizó la contratación de Sandra Rocio Ramirez Hernandez quien a través del Contrato 2025-0496 cuyo objeto es “prestación de servicios de apoyo a la gestión para el cargue y validación de la información contractual en las diferentes plataformas de contratación electrónica del fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca Fondecun.” Teniendo en cuenta lo anterior, la contratista realizó una matriz de seguimiento mensual al cargue y validación de la información en SECOP. Seguimientos realizados a la publicación en SECOP 6 / Seguimientos programados 6 *100= 100% | Durante el segundo trimestre se evidenció, mediante la base de datos de los contratos derivados y de funcionamiento de la Subgerencia Técnica, que se realizó seguimiento a la publicación de la información de los contratos en la plataforma SECOP. Para esta actividad, la entidad continuó contando con el apoyo de una persona vinculada mediante el contrato de prestación de servicios No. 2025-0496, cuyo objeto es la “prestación de servicios de apoyo a la gestión para el cargue y validación de la información contractual en las diferentes plataformas de contratación electrónica de Fondecún”. De acuerdo con la información reportada en la base de datos, se relacionan el seguimiento continúan 657 contratos, incluyendo vigencias anteriores que se encuentran pendientes de liquidación o cierre. De estos, en el segundo trimestre solo se actualizaron 101, lo que representa un 77% de avance en el periodo y un 21 % de avance acumulado en la vigencia 2025. | OK |  | Subgerencia técnica | 58.46% | 77.1% | 21.27% | 65
| 52 | Fortalecer la gestión integral de los proyectos | Realizar la liquidación de los contratos interadministrativos, asegurando que las liquidaciones estén sobre el 70% del total de los contratos terminados. | Matriz de seguimiento al proceso de liquidaciones Actas de liquidación | Nro de contratos interadministrativos liquidados / 70% de los contratos interadministrativos con más de 4 meses de términación*100 | Subgerencia técnica | Mensual | 90 | 26 | 0 | 0% | 10 | 39 | 7 | 17.95% | 30 | 1 |  | 0% | 25 | 1 |  | 0% | 25 | 5.385% | Para el primer semestre de 2025 se encuentran 61 Contratos Interadministrativos por liquidar, la Subgerencia Técnica ha liquidado los siguientes 7: 1. 23-007 Secretaría de Educación 21/04/2025 2. 24-001 Secretaría de Planeación (Hoy Secretaría de prospectiva e integración territorial) 15/04/2025 3. 21-022 Agencia de comercialización e innovación para el desarrollo de Cundinamarca –ACIDC 28/04/2025 4. 24-011 Función Pública 24/04/2025 5. 24-047 INDEPORTES 25/04/2025 6.24-003 Secretaría de Planeación 30/05/2025 7. 23-010 EPC 24/06/2025 Nro de contratos interadministrativos liquidados 7 /Nro. de contratos interadministrativos terminados 61 *100 =11,5% | Durante el segundo trimestre se reporta un total de 67 contratos interadministrativos finalizados. De estos, 59 superan el término de los 4 meses para ser liquidados, por lo cual son considerados dentro del indicador de seguimiento. Con base en la meta establecida, se espera la liquidación del 70% de estos contratos, lo que corresponde a 39 contratos. En este periodo la subgerencia técnica presente las actas de liquidación de 7 contratos interadministrativos, lo que representa un cumplimiento del 18% a en este periodo y un acumulado del 5%. | OK |  | Subgerencia técnica | 0% | 17.95% | 5.385% | 26
| 53 | Medir la percepción del cliente para identificar oportunidades de mejora y optimizarlas | Realizar la medición de la percepción del cliente y establecer el plan de mejoramiento según los resultados. (Octubre) | Informe de medición Plan de mejoramiento Soportes de plan de mejoramiento | Nro. Actividades ejecutadas/Nro. Actividades programadas x 100 | Subgerencia técnica | Anual | 100 | 1 | 1 | 100% | 15 | 1 | 1 | 100% | 15 | 1 |  | 0% | 10 | 1 | 0 | 0% | 60 | 30% | La medición de la percepción del cliente se realizará en octubre de 2025. | Para el segundo trimestre el proceso reporta que continúan con la actualización de la base de datos de clientes de FONDECÚN, con el fin de reducir el margen de error en la aplicación de la encuesta correspondiente a este año. Adicionalmente, informan que continúan con el apoyo profesional para la formulación y evaluación de encuestas de satisfacción. | OK |  | Subgerencia técnica | 100% | 100% | 30% | 1
Estructurador de proyectos en el departamento | 54 | Estructurar los proyectos del departamento | Suscribir un 1 proyecto de estructuración en el departamento en cualquiera de sus etapas (perfilamiento de las iniciativas, etapa de prefactibilidad y factibilidad). | Contrato | Nro. Contratos por estructuración suscritos /Nro. Contratos por estructuración planeados x 100 | Subgerencia técnica | Anual | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 0% | Para el segundo trimestre de 2025 no se han estructurado proyectos. | Para el primer trimestre de 2025 no se han estructurado proyectos. | OK |  | Subgerencia técnica | 0.1% | 0.1% | 0% | N/A
Evaluador y estructurador de alianzas público privadas de iniciativa público privadas | 55 | Evaluar y estructurar alianzas público privadas de la Gobernación de Cundinamarca. | Desarrollar los estudios de puntos críticios y de tráfico de las actividades iniciales de la estructuración. | Estudio de puntos críticos sobre la vía, estudio de tráfico, | Nro. Actividades ejecutadas/Nro Actividades programadas x 100 | Subgerencia técnica | Anual | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 1 |  | 0% | 100 | N/A | N/A | 0.1% | 0 | 0% | Para el segundo trimestre de 2025 no se han evaluado y estructurado alianzas público privadas de la Gobernación de Cundinamarca. | Para el primer trimestre de 2025 no se han evaluado y estructurado alianzas público privadas de la Gobernación de Cundinamarca. | OK |  | Subgerencia técnica | 0.1% | 0.1% | 0% | N/A
Note on J26: 1. Se suscriben para los dos Subgerentes 2. Se entrega evaluación del segundo semestre vigencia anterior
Note on U26: Evaluación primer semestre
Note on O31: Erika Yohana Parra: Actividades permatenes
Note on AB35: Link de soportes: https://fondecungovco.sharepoint.com/sites/SubgerenciaTcnica/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubgerenciaTcnica%2FDocumentos%20compartidos%2FSALDOS&viewid=57e04b6b%2Dcee7%2D47af%2D86b8%2Dbb5d8a9d3436
Note on C52: Erika Yohana Parra: Una estructuración de por año en cualquiera de sus fases
Note on C60: Erika Parra: Cambiar lo proyectos tipo

## Resumen
|  |  | 96.55% | 95.32% |  |  | 43.43%
|  |  | Resultados | [5 empty] | 47
Item | Responsable | Actividad | 1 Tri | 2 Tri | 3 Tri | 4 Tri | Acumulado |  | 8
1 | Gestión de Talento Humano | Presentar la viabilidad del rediseño institucional | 100% | 100% | 0% | 0% | 20%
2 | Talento Humano | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano aprobado y publicado | 100% | 96.92% | 0% | 0% | 55.05% | Etiquetas de fila | Promedio de 1 Tri | Promedio de 2 Tri | Promedio de Acumulado
3 | Talento Humano | Ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos aprobado y publicado | 100% | 100% | 0% | 0% | 39.58% | Atención al usuario | 100% | 50.05% | 50%
4 | Talento Humano | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación aprobado y publicado | 100% | 100% | 0% | 0% | 22% | Control Interno | 100% | 66.7% | 62%
5 | Talento Humano | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y publicado | 100% | 92.31% | 0% | 0% | 45.38% | Gestión de Talento Humano | 100% | 100% | 20%
6 | Talento Humano | Ejecutar el Plan de Vacantes y Previsión en aprobado y publicado | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | Gestión documental | 50.05% | 100% | 11%
7 | Talento Humano | Ejecutar el Plan del Código de Integridad en aprobado y publicado | 100% | 100% | 0% | 0% | 44% | Gestión financiera | 100% | 100% | 50%
8 | Talento Humano | Definir e implementar el Plan de Manejo Ambiental de la entidad | 100% | 28.57% | 0% | 0% | 32.14% | Gestión tecnológica | 100% | 100% | 50%
9 | Control Interno | Planear y ejecutar el Programa anual de auditorías interna de acuerdo al cronograma | 100% | 100% | 0% | 0% | 83% | Gestión tecnológica y gestión documental | 100% | 100% | 20%
10 | Control Interno | Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento de FONDECÚN | 100% | 0.1% | 0% | 0% | 50% | Oficina Jurídica | 25.07% | 100% | 48.34%
11 | Control Interno | Presentar los informes de ley por parte de la OCI | 100% | 100% | 0% | 0% | 53% | Planeación | 50.05% | 100% | 46.46%
12 | Planeación | Elaborar el plan de trabajo para la reformulación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC | 100% | 100% | 0% | 0% | 55% | Planeación y comunicación | 100% | 100% | 60%
13 | Todos los responsables de los procesos | Revisar y actualizar la documentación (caracterizaciones, manuales, procedimientos, formatos) de cada uno de los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad (modificar, actualizar o eliminar), de FONDECUN. | 100% | 100% | 0% | 0% | 45% | Presupuesto | 100% | 100% | 46%
14 | Oficina Jurídica | Diseñar e implementar una base de información que permita tener en tiempo rea el estado y registro de cada una de las condiciones contractuales de los contratos que suscriba Fondecún. | 0.1% | 100% | 0% | 0% | 33.34% | Subgerencia técnica | 69.25% | 76.46% | 35.39%
15 | Planeación | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el plan de acción de la vigencia 2025, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad. | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | Talento Humano | 60.04% | 67.88% | 29.77%
16 | Planeación | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de gestión institucional de la vigencia 2025, y publicar los resultados en la página web de la entidad. | 0.1% | 100% | 0% | 0% | 50% | Todos los responsables de los procesos | 100% | 100% | 45%
17 | Planeación | Consolidar y actualizar el informe de gestión, evidenciando los logros de la entidad en cada uno de los periodos, así como socializar los resultados con el comité Institucional de Gestión y Desempeño, y publicar los resultados en la página web de la entidad. | 0.1% | 100% | 0% | 0% | 50% | Total general | 68.99% | 82.97% | 39.15%
18 | Planeación y comunicación | Desarrollar la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2025 y hacer seguimiento a su desarrollo. | 100% | 100% | 0% | 0% | 60%
19 | Planeación | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2025, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad | 0.1% | 100% | 0% | 0% | 33.33% |  | Promedio de 1 Tri
20 | Planeación | Elaborar, hacer seguimiento y socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2025, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad | 0.1% | 100% | 0% | 0% | 33.33% | Atención al usuario | 100%
21 | Planeación | Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de MIPG | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | Control Interno | 100%
22 | Planeación | Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | Gestión de Talento Humano | 100%
23 | Talento humano | Suscribir y evaluar los acuerdos de Gestión | 100% | 100% | 0% | 0% | 55% | Gestión documental | 50.05%
24 | Talento humano | Diseñar e implementar la metodología para definir los compromisos laborales para trabajadores oficiales | 0.1% | 100% | 0.1% | 0% | 20% | Gestión financiera | 100%
25 | Talento humano | Realizar la evaluación de los compromisos laborales para trabajadores oficiales de la gestión del segundo semestre de la vigencia. | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | Gestión tecnológica | 100%
26 | Talento humano | Definir la estrategia para implementar el teletrabajo | 0.1% | 100% | 0% | 0% | 33.33% | Gestión tecnológica y gestión documental | 100%
27 | Talento humano | Implementar los Horarios Flexibles | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | Oficina Jurídica | 25.07%
28 | Gestión documental | Implementar la política institucional de gestión documental a través del Plan Institucional de Archivos, el Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación | 100% | 100% | 0% | 0% | 12% | Planeación | 50.05%
29 | Gestión documental | Implementar las Tablas de Retención Documental en todas las dependencias de la entidad | 0.1% | 100% | 0% | 0% | 10% | Planeación y comunicación | 100%
30 | Atención al usuario | Monitorear el cumplimiento a la gestión y respuesta de las PQRSD que ingresan a la entidad | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | Presupuesto | 100%
31 | Atención al usuario | Capacitar a los funcionarios y contratistas en la gestión oportuna de PQRSD | 100% | 0.1% | 0% | 0.1% | 50% | Subgerencia técnica | 69.25%
32 | Presupuesto | Realizar seguimiento mensual a los contratos que tiene saldos, para que los procesos desarrollen las actividades de liquidación y liberación. | 100% | 100% | 0% | 0% | 46% | Talento Humano | 60.04%
33 | Oficina Jurídica | Definir e implementar la Política de Prevención de Daño Antijuridico | 0.1% | 100% | 0.1% | 0% | 60% | Todos los responsables de los procesos | 100%
34 | Oficina Jurídica | Realizar seguimiento a la procedencia de acciones de repetición. | 0.1% | 100% | 0% | 0% | 50% | Total general | 68.99%
35 | Oficina Jurídica | Realizar la actualización de la plataforma pública SIGEP, optimizando vinculación y desvinculación del talento humano contratado mediante contrato de prestación de servicios. | 100% | 100% | 0% | 0% | 50%
36 | Gestión tecnológica | Realizar la contratación para adquirir los servicios tecnológicos requeridos por la entidad para los procesos de comunicación, adquisición de equipos y seguridad informática, procurando mejorar los actuales. | 100% | 100% | 0% | 0% | 69%
37 | Gestión tecnológica | Realizar mantenimiento preventivo a equipos de tecnología, preservando su estado para el correcto desempeño de cada usuario | 100% | 100% | 0% | 0% | 43%
38 | Gestión tecnológica y gestión documental | Contratar la implementación, configuración y parametrización de un sistema de gestión documental | 100% | 100% | 0% | 0% | 20%
39 | Gestión tecnológica | Elaborar y ejecutar el Plan de seguridad y privacidad de la información aprobado y publicado | 100% | 100% | 0% | 0% | 48%
40 | Gestión tecnológica | Elaborar y ejecutar el Plan de riesgos de información aprobado y publicado | 100% | 100% | 0% | 0% | 40%
41 | Gestión tecnológica | Elaborar y ejecutar Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI, así como la publicación de los resultados en la página web de la entidad | 100% | 100% | 0% | 0% | 50%
42 | Gestión financiera | Contratar la implementación, configuración y parametrización de un sistema de gestión financiera | 100% | 100% | 0% | 0% | 50%
43 | Talento humano | Realizar la toma física de los activos de propiedad, planta y equipo existentes en FONDECÚN y hacer seguimiento al control y paqueteo de inventarios. | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0%
44 | Talento humano | Realizar sesiones del Comité de Bajas dos veces al año para evaluar la pertinencia de baja de los bienes de propiedad, planta y equipo, manteniendo actualizados los inventarios y registros patrimoniales. | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0%
45 | Talento humano | Ejecutar el mantenimiento correctivo a los elementos identificados durante la toma física de inventario, priorizando el estado y funcionalidad de las sillas | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0%
43 | Subgerencia técnica | Fortalecer el equipo de gestión comercial | 100% | 100% | 0% | 0% | 50%
44 | Subgerencia técnica | Proponer y desarrollar acciones que aporten al cumplimiento del plan comercial de la entidad. | 100% | 100% | 0% | 0% | 50%
45 | Subgerencia técnica | Cumplir con la meta comercial de nueve mil setecientos cincuenta millones de pesos M/CTE ($ 9.750.000.000) durante la vigencia 2025. | 100% | 100% | 0% | 0% | 58%
46 | Subgerencia técnica | Elaborar la propuesta inicial de los proyectos de gerencia integral con el modelo costeo adoptado. | 100% | 100% | 0% | 0% | 50%
47 | Subgerencia técnica | Realizar seguimientos a la proyección de los traslados de las cuota de gerencia. | 100% | 100% | 0% | 0% | 50%
48 | Subgerencia técnica | Implementar buenas prácticas para la gerencia de proyectos | 0.1% | 100% | 0% | 0% | 33.33%
49 | Subgerencia técnica | Parametrizar, hacer prueba piloto e implementar el aplicativo SICOF 2.0. | 100% | 57.89% | 0% | 0% | 49.79%
50 | Subgerencia técnica | Digitalizar y asegurar la disponibilidad de la información precontractual, contractual y poscontractual en el sistema de información. | 100% | 100% | 0% | 0% | 50%
51 | Subgerencia técnica | Publicar oportunamente en SECOP II la etapa contractual de los procesos a cargo de la subgerencia técnica. | 58.46% | 77.1% | 0% | 0% | 21.27%
52 | Subgerencia técnica | Realizar la liquidación de los contratos interadministrativos, asegurando que las liquidaciones estén sobre el 70% del total de los contratos terminados. | 0% | 17.95% | 0% | 0% | 5.385%
53 | Subgerencia técnica | Realizar la medición de la percepción del cliente y establecer el plan de mejoramiento según los resultados. (Octubre) | 100% | 100% | 0% | 0% | 30%
54 | Subgerencia técnica | Suscribir un 1 proyecto de estructuración en el departamento en cualquiera de sus etapas (perfilamiento de las iniciativas, etapa de prefactibilidad y factibilidad). | 0.1% | 0.1% | 0% | 0.1% | 0%
55 | Subgerencia técnica | Desarrollar los estudios de puntos críticios y de tráfico de las actividades iniciales de la estructuración. | 0.1% | 0.1% | 0% | 0.1% | 0%

## Informe
P | (Varios elementos)
P2 | (Varios elementos)
Etiquetas de fila | Promedio de % | Promedio de %2 | Promedio de Acumulado
Atención al usuario | 100% | 100% | 50%
Control Interno | 100% | 100% | 68%
Gestión documental | 100% | 100% | 12%
Gestión financiera | 100% | 100% | 50%
Gestión tecnológica | 100% | 100% | 50%
Gestión tecnológica y gestión documental | 100% | 100% | 20%
Oficina Jurídica | 100% | 100% | 50%
Planeación | 100% | 100% | 51.25%
Planeación y comunicación | 100% | 100% | 60%
Presupuesto | 100% | 100% | 46%
Subgerencia técnica | 90% | 89.38% | 42.67%
Talento Humano | 100% | 91.78% | 41.32%
Todos los responsables de los procesos | 100% | 100% | 45%
Total general | 97.44% | 95.17% | 45.23%
Proceso / Responsable | Resultado primer Trimestre | Resultado Segundo Trimestre | Acumulado
Atención al usuario | 100% | 100% | 50%
Control Interno | 100% | 100% | 68%
Gestión documental | 100% | 100% | 12%
Gestión financiera | 100% | 100% | 50%
Gestión tecnológica | 100% | 100% | 50%
Gestión tecnológica y gestión documental | 100% | 100% | 20%
Oficina Jurídica | 100% | 100% | 50%
Planeación | 100% | 100% | 51.25%
Planeación y comunicación | 100% | 100% | 60%
Presupuesto | 100% | 100% | 46%
Subgerencia técnica | 90% | 89.38% | 42.67%
Talento Humano | 100% | 91.78% | 41.32%
Todos los responsables de los procesos | 100% | 100% | 45%
Total general | 97.44% | 95.17% | 45.23%